ORDEM DE REINICIO

Nº 01

Referente à contratação de Empresa especializada para drenagem e pavimentação das ruas Projetadas no Córrego Dumer e Córrego São José, no município de São Domingos do Norte-ES.

1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Licitatório nº 2449/2014

1.2. Tomada de Preços nº 13/2014

1.3. Contrato nº 169/2014

1.4. Valor do Contrato: 781.713,29 (setecentos e oitenta e um mil e setecentos e treze reais e vinte e nove centavos).

1.5. Contratada: Construtora DGF Eireli Epp

1.6. Prazo Contratual Inicial: 07 (sete) meses a contar da ordem de serviços.

1.7. Prazo Contratual aditivado: 276 dias

1.8. Prazo Contratual Vigente: 488 dias

1.9. Ordem de Serviço Inicial: 05 de Setembro de 2014.

1.10. Dias decorridos do contrato: 302 dias corridos.

1.11. Data de inicio da execução: 04 de Abril de 2014

1.12. Data de conclusão da obra: em execução

1.13. Ordem de Paralisação vinculada a esta ordem: n° 01 e n° 02

1.14. Numero de dias paralisados: 188 dias

1.15. Fiscal/Gestor do Contrato: João Marcelo Campana

Pela presente Ordem de Serviços, autorizo a Contratada supracitada a reiniciar os serviços, objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem.

São Domingos do Norte-ES, 04 de Janeiro de 2016.

______________________________

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

RECEBI, em ___de__________________de 20______ Contratada:__________________________________________________ Nome:______________________________________________________ Função: ____________________________________________________