## PLANILHA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENDEREÇO: CORREGO NEGRO, ZONA RURAL, SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES.
REFERENCIAL DE PREÇO: DER-ES ABRIL/2024 SINAPI ABRIL/2024 NÃO DESONERADO |  |  |  | BDI = |  | 24.19% |  | LS = 157,27%
CONSTRUÇÃO - POSTO CORREGO NEGRO
Item: | Fonte: | Código: | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário (R$): | Valor unitário c/ BDI (R$): | Valor Total (R$):
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES | 20305 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | 8 | M2 | 244.31 | 303.4086 | 2427.2687
1.2 | DER-ES | 10501 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | 50.735 | M2 | 10.64 | 13.2138 | 670.403
TOTAL DO ITEM 1. | [7 empty] | 3097.6717
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | DER-ES | 30101 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | 2.3231 | M3 | 54.86 | 68.1306 | 158.276
2.2 | DER-ES | 30201 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM | 2.32 | M3 | 59.08 | 73.3715 | 170.2218
TOTAL DO ITEM 2. | [7 empty] | 328.4977
3. |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | Sapatas
3.1.1 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | 44.25 | M2 | 134.08 | 166.514 | 7368.2424
3.1.2 | DER-ES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | 45.25 | m2 | 134.08 | 166.514 | 7534.7563
3.1.3 | DER-ES | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | 1.9912 | M3 | 654.67 | 813.0347 | 1618.9553
3.1.4 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | 21.72 | KG | 11.52 | 14.3067 | 310.7413
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3. |  |  |  | 16832.6953
4. |  |  | SUPER ESTRUTURA
4.1 |  |  | Pilares
4.1.1 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.87696 | M3 | 744.84 | 925.0168 | 811.2027
4.1.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 65.17 | KG | 13.16 | 16.3434 | 1065.0996
4.2 |  |  | Vigas
4.2.1 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1.8666 | M3 | 765.64 | 950.8483 | 1774.8535
4.2.2 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 99.3446 | KG | 14.62 | 18.1566 | 1803.758
4.3 |  |  | Lajes e Pisos
4.3.1 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.727 | M3 | 765.64 | 950.8483 | 691.2667
4.3.2 | SINAPI | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 1.0905 | M2 | 227.82 | 282.9297 | 308.5348
4.3.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 5.884 | M3 | 731.08 | 907.9283 | 5342.2498
4.3.4 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | 7.27 | M2 | 166.62 | 206.9254 | 1504.3475
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4. |  |  |  | 13301.3127
5. |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | Paredes
5.1.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM BETONEIRA. AF_12/2021 | 257.735 | M2 | 70.82 | 87.9514 | 22668.1433
5.2 |  |  | Esquadrias
5.2.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0.8 | M2 | 685.16 | 850.9002 | 680.7202
5.2.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3.52 | M2 | 411.74 | 511.3399 | 1799.9165
5.2.3 | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4 | UND | 1236.38 | 1535.4603 | 6141.8413
5.2.4 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 7.2 | M | 73.29 | 91.0189 | 655.3357
5.2.5 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 26.02 | M | 73.92 | 91.8012 | 2388.6685
5.2.6 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DECOMPRIMENTO. AF_03/2016 | 6.8 | M | 55.67 | 69.1366 | 470.1287
5.2.7 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 12 | M | 78.97 | 98.0728 | 1176.8741
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5. |  |  |  | 35981.6282
6. |  |  | COBERTURAS
6.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 63.17 | M2 | 67.38 | 83.6792 | 5286.0165
6.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 63.17 | M2 | 47.42 | 58.8909 | 3720.138
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 6. |  |  |  | 9006.1545
7. |  |  | REVESTIMENTOS
7.1 |  |  | Revestimentos
7.1.1 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 106.38 | M2 | 8.01 | 9.9476 | 1058.2277
7.1.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 | 151.355 | M2 | 4.53 | 5.6258 | 851.494
7.1.3 | DER-ES | 120303 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM | 301.36 | M2 | 57.69 | 71.6452 | 21591.0008
7.1.4 | DER-ES | 130315 | RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM | 58.75 | M | 44.85 | 55.6992 | 3272.3289
7.2 |  |  | Forros
7.2.1 | DER-ES | 110201 | FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO | 30.75 | M2 | 55 | 68.3045 | 2100.3634
7.3 |  |  | Pintura
7.3.1 | DER-ES | 190116 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES, A DUAS DEMÃOS | 106.38 | M2 | 25.43 | 31.5815 | 3359.6418
7.3.2 | DER-ES | 190117 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS | 194.975 | M2 | 22.04 | 27.3715 | 5336.7535
7.3.3 | DER-ES | 190302 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS | 8.19 | M2 | 43.53 | 54.0599 | 442.7506
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 7. |  |  |  | 38012.5607
8. |  |  | INSTALAÇÕES
8.1 |  |  | Sistema hidráulico
8.1.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30 | M | 5.5 | 6.8304 | 204.9135
8.1.2 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30 | M | 11.04 | 13.7106 | 411.3173
8.1.3 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 24 | M | 34.55 | 42.9076 | 1029.7835
8.1.4 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 31 | M | 38.37 | 47.6517 | 1477.2028
8.1.5 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UND | 55.27 | 68.6398 | 137.2796
8.1.6 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UND | 7.91 | 9.8234 | 98.2343
8.1.7 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | UND | 8.76 | 10.879 | 130.5485
8.1.8 | SINAPI | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UND | 18.49 | 22.9627 | 68.8882
8.1.9 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UND | 15.45 | 19.1874 | 95.9368
8.1.10 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | UND | 27.61 | 34.2889 | 274.3109
8.1.11 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 10 | UND | 14.6 | 18.1317 | 181.3174
8.1.12 | SINAPI | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 3 | UND | 34.99 | 43.4541 | 130.3622
8.1.13 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UND | 11.4 | 14.1577 | 42.473
8.1.14 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UND | 7.16 | 8.892 | 26.676
8.1.15 | SINAPI | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 3 | UND | 40.86 | 50.744 | 152.2321
8.1.16 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UND | 14.71 | 18.2683 | 36.5367
8.1.17 | SINAPI | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | 2 | UND | 15.57 | 19.3364 | 38.6728
8.1.18 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 2 | UND | 44.36 | 55.0907 | 110.1814
8.1.19 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 3 | UND | 54.91 | 68.1927 | 204.5782
8.1.20 | SINAPI | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 4 | UND | 8.42 | 10.4568 | 41.8272
8.1.21 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 3 | UND | 12.43 | 15.4368 | 46.3105
8.1.22 | DER-ES | 170506 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500 L, INCLUSIVE ADAPTADORES COM FLANGES DE PVC E TORNEIRA DE BÓIA DE 3/4" | 1 | UND | 665.99 | 827.093 | 827.093
8.2 |  |  | Louças
8.2.1 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UND | 862.89 | 1071.6231 | 2143.2462
8.2.2 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UND | 538.6 | 668.8873 | 1337.7747
8.2.3 | DER-ES | 170601 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM | 6 | UND | 117.67 | 146.1344 | 876.8062
8.2.4 | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UND | 886.1 | 1100.4476 | 1100.4476
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 8. |  |  |  | 11224.9504
9. |  |  | SISTEMA ELÉTRICO
9.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UND | 472.75 | 587.1082 | 587.1082
9.2 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UND | 12.54 | 15.5734 | 15.5734
9.3 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UND | 11.25 | 13.9714 | 27.9428
9.4 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UND | 12.54 | 15.5734 | 31.1469
9.5 | SINAPI | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UND | 53.8 | 66.8142 | 66.8142
9.6 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UND | 54.66 | 67.8823 | 135.7645
9.7 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UND | 66.06 | 82.0399 | 164.0798
9.8 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 80 | M | 16.83 | 20.9012 | 1672.0942
9.9 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 | M | 19.24 | 23.8942 | 1433.6494
9.10 | DER-ES | 150635 | CAIXA DE PASSAGEM 400 X 400 X *120* MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA | 1 | UND | 255.65 | 317.4917 | 317.4917
9.11 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 139 | M | 2.84 | 3.527 | 490.2524
9.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91 | M | 4.09 | 5.0794 | 462.2228
9.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 35 | M | 6.29 | 7.8116 | 273.4043
9.14 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25 | M | 22.56 | 28.0173 | 700.4316
9.15 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | UND | 37.75 | 46.8817 | 140.6452
9.16 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | UND | 50.57 | 62.8029 | 251.2115
9.17 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 16 | UND | 26.64 | 33.0842 | 529.3475
TOTAL DO ITEM 9. | [7 empty] | 7299.1803
10 |  |  | PPCI
10.1 | DER-ES | 160607 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (4 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE | 2 | UND | 193.15 | 239.873 | 479.746
10.2 | DER-ES | 160613 | PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL | 1 | UND | 248.28 | 308.3389 | 308.3389
10.3 | DER-ES | 160612 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | 2 | UND | 26.21 | 32.5502 | 65.1004
TOTAL DO ITEM 10. | [7 empty] | 853.1853
11 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO
11.1 | DER-ES | 200401 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) | 58.75 | M2 | 11.82 | 14.6793 | 862.4064
TOTAL DO ITEM 9. | [7 empty] | 862.4064
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: | [7 empty] | 136800.2432
São Domingos do Norte, 20 DE JUNHO 2024
_____________________________________________
RAFAEL IGOR MORELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 052483/D

## MEMORIA 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUÇÃO - POSTO CORREGO NEGRO
RESUMO DE MEDIDAS:
Ambiente | Área Piso (m²) | Perímetro (m) | Área Parede (m²) | Área esquadria (m²) | Área Líquida (Paredes) | Reboco (R) | Pintura (PT) | Parede Cerâmico (AZ) | Piso Porcelanato (PG)
consultorio | 16 | 16 | 46.4 | 4.91 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 0 | 16
WC consultorio | 3.25 | 8.3 | 24.07 | 1.87 | 22.2 | 22.2 | 0 | 22.2 | 3.25
WC Externo | 4.25 | 8.4 | 24.36 | 2.08 | 22.28 | 22.28 | 0 | 22.28 | 4.25
Cozinha | 7.25 | 10.75 | 31.175 | 3.44 | 27.735 | 27.735 | 14.698 | 27.735 | 7.25
Recepção | 12.87 | 15.3 | 44.37 | 6.72 | 37.65 | 37.65 | 14.698 | 37.65 | 12.87
Parede Externa |  | 28.5 | 125.4 | 19.02 | 106.38 | 106.38 |  | 0
Detalhe fachada |  |  |  |  | 10.336 |  |  | 10.336
total | 43.62 | 58.75 |  |  | 257.735 | 257.735 |  | 120.201
Calçada de concreto | 58.84
área da laje | 7.27
Fachada | 151.9 | 51.4 | 226.16 | 23.18 | 230.98 | 230.98 | 230.98 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER
| A contratada será responsável também pela colocação, guarda e manutenção. | [6 empty] | 8 | m²
1.1 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA
Será considerado uma margem de 1,5m do edíficio para efeito de implantação e teraplenagem
[7 empty] | Área do gabarito | 50.735 | m²
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
Como o terreno já se encontra estabilizado, será considerado fundação em sapatas e baldrames.
o baldrame terá o nível superior igual ao do terreno
| Conf. Projeto estrutural | baldrame | 0.15 | m (largura)
|  |  | 0.35 | m (altura)
|  |  | 44.25 | m (extensão)
|  | total | 2.3231 | m³
[7 empty] | total escavação = | 2.3231 | m³
[7 empty] | total escavação arred. = | 2.3231 | m³
2.2 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM
Considerado o Volume da escavação menos o volume do concreto
[7 empty] | total reaterro arred. = | 2.32 | m³
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3.1 | Sapatas
3.1.1 | Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
Detalhamento de sapatas conforme Projeto Estrutural
a profundidade estimada foi de 0,15 m.
44.25
44.25
3.1.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
45.25
45.25
3.1.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
1.9912
1.9912
4. | ESTRUTURA
4.1 | Pilares
4.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A M3 AS 599,99 DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Foi considerado concreto usinado 25MPa
|  |  | 0.87696 | m³
|  |  | 0.87696 | (arrendondamento)
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| Armação de aço para Vigas |  |  |  |  | 8 | 43.11
[6 empty] | 5 | 22.06
[6 empty] | CA50 | 65.17
4.2 | Vigas
4.2.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Foi considerado concreto usinado 20MPa
Cálculo em planilha anexa |  |  | 1.8666 | volume do pilares
|  |  | 1.8666 | (arrendondamento)
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| Armação de aço para Vigas |  |  |  |  | 8 | 99.3446
[6 empty] | 5 | 60.51
]
|  | Cálculo em planilha anexa |  |  |  |  | 0
[6 empty] | CA50 | 159.8546
4.3 | Lajes e Pisos
4.3.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
foi considerado concreto usinado 25MPa
|  |  | 7.27 | Área de laje
|  | Consumo | 0.1 | Espessura da laje
|  |  | 0.727 | Volume
|  |  | 0.727 | (arrendondamento)
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
foi considerado concreto usinado 30MPa para execução do Piso
|  |  | 7.27 | Área do Piso
|  | Consumo | 0.15 | Espessura da laje
|  |  | 1.0905 | Volume
|  |  | 1.0905 | (arrendondamento)
4.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
|  |  | 58.84 | Área do Piso
|  | Consumo | 0.1 | Espessura da laje
|  |  | 5.884 | Volume
|  |  | 5.884 | (arrendondamento)
4.3.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020
|  |  | 7.27 | Área da Laje
|  |  | 7.27 | (arrendondamento)
5. | PAREDES E PAINÉIS
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM BETONEIRA. AF_12/2021
será considerado as paredes sobre o baldrame, sem desconto de vãos e as paredes superiores da cobertura
|  |  | 257.735 | m²
|  |  | 0 | m²
|  |  | 257.735 | m² total
5.2 | Esquadrias
Janela | [7 empty] | ContraVerga - Janelas
Tipo | Tamanho | Área (m²) | Quant. | Área (m²) total |  |  | Áte 1,5m | 2.6 | m
J1 | 0,80x0,50 | 0.4 | 2 | 0.8 |  |  | Mais de 1,5m | 4.2 | m
J2 | 1,60X1,10 | 1.76 | 2 | 3.52
[7 empty] | Janelas | Verga até 1,5m
[8 empty] | 8 | m
Verga mais de 1,5m
[8 empty] | 8 | m
Porta
Tipo | Tamanho | Área (m²) | Quant. | Área (m²) total |  |  | Portas | Verga até 1,5m
P1 | 0,8 x 2,10 | 1.68 | 4 | 6.72 |  |  |  | 5.6 | m
P2 | 0,70x 2,10 | 1.47 | 1 | 1.47 |  |  |  | Vergamais de 1,5m
|  | 3.15 | [5 empty] | 4.6 | m
5.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
espec.
[5 empty] | J1 | 0.8
[5 empty] | Área total: | 0.8 | m²
5.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
espec.
[5 empty] | J2 | 3.52
[5 empty] | J4 | 0
[5 empty] | Área total: | 3.52 | m²
5.2.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
espec.
[5 empty] | P1 | 4
[5 empty] | Und | 4
5.2.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
espec.
|  |  | 4 | P1 | 0,9 x 2,00 | 3.6 | m
|  |  | 2 | P2 | 1,80x 2,00 | 3.6 | m
[5 empty] | Und | 7.2
5.2.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| 26.02 | m
5.2.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DECOMPRIMENTO. AF_03/2016
Contraverga
| 6.8 | m
5.2.7 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
Usado em J3 em todo o perimetro ( 4 unidades de J3)
| 12 | m
6. | COBERTURAS
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
será considerado a área total da cobertura com inclinação
|  |  | 60.4 | m² (área medida com inclinação)
|  |  | 63.17 | m² (área medida com inclinação)
6.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
será considerado a área total da cobertura com inclinação
|  |  | 60.4 | m² (área medida em planta)
|  |  | 63.17 | m² (área medida com inclinação)
7. | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
7.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
7.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20
chapisco em parede-não serão descontados vãos de portas e janelas (planilha anexa)
área
| Tetos |  |  | 43.62 | m ²
| Paredes internas |  | Reboco | 151.355 | m ²
| Paredes externas |  |  | 106.38 | m ²
|  |  | total | 301.355
|  |  | área total | 301.355 | m² (arredondado)
chapisco em paredes externas
|  |  | área total | 106.38 | m² (arredondado)
chapisco em paredes internas
|  |  | área total | 151.355 | m² (arredondado)
7.1.3 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
área
|  |  | Tetos |  | 43.62
|  |  | Paredes Internas |  | 151.36 | m²
|  |  | Parede externa |  | 106.38 | m²
|  |  | Área total = |  | 301.36 | m²
7.1.4 | RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM
Considerado o perimento interno da edificação mais a varanda
|  |  |  | 58.75 | m
|  |  |  | 58.75 | m
7.2 | Forros
7.2.1 | FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO
Considerado toda a área inerna do teto
30.75
|  |  | área | 30.75 | m²
7.3 | Pintura
7.3.1 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES, A DUAS DEMÃOS
7.3.2 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS
7.3.3 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS
será considerado a mesma área de revestimento em massa
área
|  |  | Tetos |  | 43.62 | m² | pintura interna
|  |  | Paredes Internas |  | 151.355 | m² | 194.975 | m²
|  |  | Parede externa |  | 106.38 | m²
|  |  | Portas de madeiras |  | 8.19 | m²
|  |  | Área total = |  | 309.545 | m²
|  | medido em projeto |  | área total | 562.19 | m²
8.1 | INSTALAÇÕES
8.1 | Sistema hidráulico
8.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | núm. | AF - 25mm | AF - 32mm | Esg - 40mm | AF - 50mm | Esg - 75mm | Esg - 100mm
| Banheiros | 2 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 24 | 31
| Lavatórios | 2 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 0 | 0
| Tanque coz | 1 | 6 | 6 |  | 6.5
|  | 5 | 30 | 30 | 24 | 31.5 | 24 | 31
8.1.5 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Registro de gaveta e esfera
Conforme Projeto | Considerado 1 registro por ambiente atendido
| nº de registros |  | 2 | unidades | 32 mm
| nº de registros |  | 4 | unidades | ø 3/4" com canopla um cada ambiente molhado
8.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.1.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8.1.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.1.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.1.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Conforme Projeto |  |  | 10 | 90º - 32mm água
|  |  | 12 | 90º - 25mm água
|  |  | 3 | 90º - 50mm água
|  |  | 5 | 45º - 50mm esgoto
|  |  | 8 | 90º - 100mm esgoto
|  |  | 10 | 90º - 50mm esgoto
|  |  | 3 | 90º - 75mm água
|  |  | 51 | Total
8.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.1.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.1.15 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
|  |  | 3 | 32 mm água
Conforme Projeto |  |  | 3 | 25 mm água
|  |  | 3 | 100X50 mm esgoto
|  |  | 9 | Total
8.1.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.1.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
8.1.18 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
8.1.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
|  |  | 2 | 40 mm esgoto
Conforme Projeto |  |  | 2 | 40 mm água
|  |  | 2 | 100x50 esgoto
|  |  | 3 | 100x100 esgoto
|  |  | 9 | Total de Unid
8.1.20 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Conforme Projeto |  |  |  | 4 | 32mmx 25mm
8.1.21 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
Conforme Projeto |  |  |  | 3 | 50mm
8.1.22 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500 L, INCLUSIVE ADAPTADORES COM FLANGES DE PVC E TORNEIRA DE BÓIA DE 3/4"
Conforme Projeto |  |  |  | 1 | 500 litros
8.2 | Louças
8.2.1 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Para banheiros |  |  |  | 2 | Unidades
8.2.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Para banheiros |  |  |  | 2 | Unidades
8.2.3 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM
Para banheiros |  |  |  | 6 | Unidades
8.2.4 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Para cozinha |  |  |  | 1 | Unidades
9. | SISTEMA ELÉTRICO
9.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
será considerado um quadro de distribuição
|  | quant. | 1
|  | total | 1 | und
9.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I INSTALAÇÃO
9.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Disjuntores
| disjuntor Bipolar de 25A |  | 1 | und
| disjuntor Monopolar de 16A |  | 2 | und
| disjuntor Monopolar de 20A |  | 2 | und
|  | total | 5 | und
9.5 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
9.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Disjuntores
| Bipolar -1 módulo |  | 1 | und
| Simple - 1 módulo |  | 2 | und
| Simples - 3 módulos |  | 2 | und
|  | total | 5 | und
9.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
9.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Eletroduto : será considerada a somatória dos comprimentos dos cabos de iluminação e tomadas
Cabo Flexivel :será adotada a distancia até o padrão de entrada
|  | 25mm | 80 | m
|  | 32mm | 60 | m
|  | total | 140 | m
9.10 | CAIXA DE PASSAGEM 400 X 400 X *120* MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
|  | quant. | 1
|  | total | 1 | und
9.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
9.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
9.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Luminárias/Fios / cabos |  | 139 | m
| Tomadas |  | 91 | m
|  |  | 35 | m
|  |  | 25 | m
9.15 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
9.16 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conforme projeto | Salão, cozinha e varanda
|  | ítem | quant
|  | tomada média | 3 | und
|  | tomada alta | 4 | und
| Total Tomadas |  | 7
9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  |  |  | 16 | Unidades
10 | PPCI
10.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (4 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
10.2 | PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
10.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)
| Extintor |  | 2 | und
| Iluminação de emergencia |  | 1 | und
| Placa de Segurança |  | 2 | und
11 | COMPLEMENTAÇÃO
11.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)
| será considerado a área total da construção mais a varanda |  |  |  |  | 58.75
[6 empty] | 58.75 | m²
São Domingos do Norte, 20 de JUNHO 2024
_____________________________________
RAFAEL IGOR MORELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 052483/D

## Cronograma fis-fin
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 Telefax: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188 CNPJ 36.350.312/0001-72
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
POSTO CORREGO NEGRO
Item | Descrição | Valor Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado%
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3097.6717 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
3097.6717
2. | MOVIMENTO DE TERRA | 328.4977 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
328.4977
3. | INFRAESTRUTURA | 16832.6953 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
16832.6953
4. | SUPER ESTRUTURA | 13301.3127 | 0% | 0% | 75% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 9975.9845 |  | 3325.3282
5. | PAREDES E PAINÉIS | 35981.6282 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
[7 empty] | 17990.8141 |  | 17990.8141
6. | COBERTURAS | 9006.1545 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
9006.1545
7. | REVESTIMENTOS | 38012.5607 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 75% | 100% | 0% | 100%
[9 empty] | 9503.1402 |  | 28509.4205
8. | INSTALAÇÕES | 11224.9504 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
11224.9504
9. | SISTEMA ELÉTRICO | 7299.1803 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
7299.1803
10 | PPCI | 853.1853 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
853.1853
11 | COMPLEMENTAÇÃO | 862.4064 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
862.4064
| Total (R$): | 136800.2432 | 20258.8647 | 20258.8647 | 9975.9845 | 30234.8492 | 21316.1423 | 51550.9914 | 36500.1088 | 88051.1002 | 28509.4205 | 116560.5207 | 20239.7224 | 136044.55
São Domingos do Norte,20 JUNHO de 2024
RAFAEL IGOR MORELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 052483/D