## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
| Data-Base: | MAR / 2016 | Cronograma de Execução - Extensão de Rede e Iluminação Pública
| Enc. Sociais: | 92.26% | Endereço: |  | RUA PROJETADA 02 E 07
| BDI: | 30.9% |  |  | SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO | % | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01 |  | Serviços Preliminares | 0.4091% | 818.79 | 100% | 818.79 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02 |  | Postes e Estaimentos | 21.41% | 42838.87 | 25% | 10709.7175 | 25% | 10709.7175 | 25% | 10709.7175 | 25% | 10709.7175 | 0%
03 |  | Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramentos | 2.68% | 5363.14 | 25% | 1340.785 | 25% | 1340.785 | 25% | 1340.785 | 25% | 1340.785 | 0%
04 |  | Equipamentos de Rede | 11.97% | 23958.36 | 25% | 5989.59 | 25% | 5989.59 | 25% | 5989.59 | 25% | 5989.59 | 0%
05 |  | Média Tensão (25kV) | 16.99% | 34002.71 | 0% |  | 25% | 8500.6775 | 25% | 8500.6775 | 25% | 8500.6775 | 25% | 8500.6775
06 |  | Baixa Tensão (127-220V) | 15.57% | 31153.4 | 0% |  | 25% | 7788.35 | 25% | 7788.35 | 25% | 7788.35 | 25% | 7788.35
07 |  | Iluminação Pública | 21.78% | 43585.66 | 0% |  | 25% | 10896.415 | 25% | 10896.415 | 25% | 10896.415 | 25% | 10896.415
08 |  | Apoio a Fiscalização | 9.196% | 18402.93 | 20% | 3680.586 | 20% | 3680.586 | 20% | 3680.586 | 20% | 3680.586 | 20% | 3680.586
TOTAL |  |  | 100% | 200123.86 | 11.26% | 22539.4685 | 24.44% | 48906.121 | 24.44% | 48906.121 | 24.44% | 48906.121 | 15.42% | 30866.0285
ACUMULADO |  |  |  |  | 11.26% | 22539.4685 | 35.7% | 71445.5895 | 60.14% | 120351.7105 | 84.58% | 169257.8315 | 100% | 200123.86