## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
| Data-Base: | MAR / 2016 | Cronograma de Execução - Extensão de Rede e Iluminação Pública
| Enc. Sociais: | 92.26% | Endereço: |  | RUA PROJETADA 13 E 14
| BDI: | 30.9% |  |  | SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO | % | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01 |  | Serviços Preliminares | 1.257% | 1700.17 | 100% | 1700.17 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02 |  | Postes e Estaimentos | 17.25% | 23336.96 | 25% | 5834.24 | 25% | 5834.24 | 25% | 5834.24 | 25% | 5834.24 | 0%
03 |  | Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramentos | 3.348% | 4528.37 | 25% | 1132.0925 | 25% | 1132.0925 | 25% | 1132.0925 | 25% | 1132.0925 | 0%
04 |  | Equipamentos de Rede | 15.06% | 20366.16 | 25% | 5091.54 | 25% | 5091.54 | 25% | 5091.54 | 25% | 5091.54 | 0%
05 |  | Média Tensão (25kV) | 16.74% | 22644.74 | 0% |  | 25% | 5661.185 | 25% | 5661.185 | 25% | 5661.185 | 25% | 5661.185
06 |  | Baixa Tensão (127-220V) | 13.48% | 18225.6 | 0% |  | 25% | 4556.4 | 25% | 4556.4 | 25% | 4556.4 | 25% | 4556.4
07 |  | Iluminação Pública | 19.26% | 26043 | 0% |  | 25% | 6510.75 | 25% | 6510.75 | 25% | 6510.75 | 25% | 6510.75
08 |  | Apoio a Fiscalização | 13.61% | 18402.93 | 20% | 3680.586 | 20% | 3680.586 | 20% | 3680.586 | 20% | 3680.586 | 20% | 3680.586
TOTAL |  |  | 100% | 135247.93 | 12.89% | 17438.6285 | 24.01% | 32466.7935 | 24.01% | 32466.7935 | 24.01% | 32466.7935 | 15.09% | 20408.921
ACUMULADO |  |  |  |  | 12.89% | 17438.6285 | 36.9% | 49905.422 | 60.9% | 82372.2155 | 84.91% | 114839.009 | 100% | 135247.93