## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
| Data-Base: | MAR / 2016 | Cronograma de Execução - Extensão de Rede e Iluminação Pública
| Enc. Sociais: | 92.26% | Endereço: |  | RUA PROJETADA 68
| BDI: | 30.9% |  |  | SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO | % | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01 |  | Serviços Preliminares | 0.6366% | 531.27 | 33.33% | 177.09 | 33.33% | 177.09 | 33.33% | 177.09
02 |  | Postes e Estaimentos | 19.66% | 16408.4 | 50% | 8204.2 | 50% | 8204.2 | 0%
03 |  | Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramentos | 4.599% | 3838.21 | 50% | 1919.105 | 50% | 1919.105 | 0%
04 |  | Equipamentos de Rede | 24.07% | 20083.71 | 33.33% | 6694.57 | 33.33% | 6694.57 | 33.33% | 6694.57
05 |  | Média Tensão (25kV) | 6.486% | 5412.98 | 33.33% | 1804.3267 | 33.33% | 1804.3267 | 33.33% | 1804.3267
06 |  | Baixa Tensão (127-220V) | 12.59% | 10510.22 | 0% |  | 50% | 5255.11 | 50% | 5255.11
07 |  | Iluminação Pública | 18.72% | 15625.8 | 0% |  | 50% | 7812.9 | 50% | 7812.9
08 |  | Apoio a Fiscalização | 13.23% | 11041.76 | 33.33% | 3680.5867 | 33.33% | 3680.5867 | 33.33% | 3680.5867
TOTAL |  |  | 100% | 83452.35 | 26.94% | 22479.8783 | 42.6% | 35547.8883 | 30.47% | 25424.5833
ACUMULADO |  |  |  |  | 26.94% | 22479.8783 | 69.53% | 58027.7667 | 100% | 83452.35