## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
| Data-Base: | MAR / 2016 | Cronograma de Execução - Extensão de Rede e Iluminação Pública
| Enc. Sociais: | 92.26% | Endereço: |  | RUA PROJETADA 89
| BDI: | 30.9% |  |  | SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO | % | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01 |  | Serviços Preliminares | 0.1047% | 143.77 | 100% | 143.77 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02 |  | Postes e Estaimentos | 18.29% | 25113.48 | 25% | 6278.37 | 25% | 6278.37 | 25% | 6278.37 | 25% | 6278.37 | 0% |  | 0%
03 |  | Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramentos | 2.118% | 2908.41 | 25% | 727.1025 | 25% | 727.1025 | 25% | 727.1025 | 25% | 727.1025 | 0% |  | 0%
04 |  | Equipamentos de Rede | 17.45% | 23958.36 | 0% |  | 25% | 5989.59 | 25% | 5989.59 | 25% | 5989.59 | 25% | 5989.59 | 0%
05 |  | Média Tensão (25kV) | 19.51% | 26790.05 | 0% |  | 0% |  | 25% | 6697.5125 | 25% | 6697.5125 | 25% | 6697.5125 | 25% | 6697.5125
06 |  | Baixa Tensão (127-220V) | 13.61% | 18684.29 | 0% |  | 0% |  | 25% | 4671.0725 | 25% | 4671.0725 | 25% | 4671.0725 | 25% | 4671.0725
07 |  | Iluminação Pública | 20.87% | 28647.3 | 0% |  | 0% |  | 25% | 7161.825 | 25% | 7161.825 | 25% | 7161.825 | 25% | 7161.825
08 |  | Apoio a Fiscalização | 8.043% | 11041.76 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% | 3680.5867 | 33.33% | 3680.5867 | 33.33% | 3680.5867
TOTAL |  |  | 100% | 137287.42 | 5.208% | 7149.2425 | 9.466% | 12995.0625 | 22.96% | 31525.4725 | 25.64% | 35206.0592 | 20.54% | 28200.5867 | 16.18% | 22210.9967
ACUMULADO |  |  |  |  | 5.208% | 7149.2425 | 14.67% | 20144.305 | 37.64% | 51669.7775 | 63.28% | 86875.8367 | 83.82% | 115076.4233 | 100% | 137287.42