## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REF. CUSTOS: IOPES 11/2016
DATA: MARÇO DE 2017 |  |  |  |  | BDI 30,9% | LS 128,33%
ÍTEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 10208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 119.538 | 7.61 | 909.6842
1.2 | 10206 | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 89.41 | 38.04 | 3401.1564
1.3 | 10230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m² | 755.17 | 4.87 | 3677.6779
1.4 | 10203 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m² | 1.3 | 21.3 | 27.69
1.5 | 10226 | Retirada de tanque de cimento | und | 1 | 18.98 | 18.98
1.6 | 10227 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 1 | 31.63 | 31.63
1.7 | 10242 | Retirada de vidros quebrados | m² | 6.6 | 2.68 | 17.688
1.8 | 10209 | Demolição de alvenaria | m³ | 1.32 | 45.64 | 60.2448
1.9 | 10214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 1.47 | 12.17 | 17.8899
1.10 | 10325 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m² | 35.3625 | 22.34 | 789.9983
1.11 | 10323 | Retirada de torneiras e registros | und | 5 | 8.4 | 42
1.12 | 10329 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m² | 6.51 | 15.26 | 99.3426
1.13 | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 5 | 9.79 | 48.95
1.14 | 142204 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 25 | 18.68 | 467
1.15 | 10223 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 6 | 15.81 | 94.86
SUB-TOTAL | [5 empty] | 9704.792
2.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
2.1 | 60103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 232.74 | 232.74
2.2 | 61303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 759.76 | 759.76
SUB-TOTAL | [5 empty] | 992.5
3.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
3.1 | 71105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 22.44 | 231.43 | 5193.2892
3.2 | 71107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 17.3 | 553.33 | 9572.609
SUB-TOTAL | [5 empty] | 14765.8982
4.0 |  | VIDROS E ESPELHOS
4.1 | 80102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 6.6 | 106.53 | 703.098
SUB-TOTAL | [5 empty] | 703.098
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | 90101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 35.36 | 165.93 | 5867.2848
5.2 | 90211 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m2 | 35.36 | 130.06 | 4598.9216
SUB-TOTAL | [5 empty] | 10466.2064
6.0 |  | TETOS E FORROS
6.1 | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 16.7025 | 57.07 | 953.2117
SUB-TOTAL | [5 empty] | 953.2117
7.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
7.1 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 120.04 | 5.38 | 645.8152
7.2 | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 120.04 | 26.31 | 3158.2524
7.3 | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 120.04 | 18.72 | 2247.1488
SUB-TOTAL | [5 empty] | 6051.2164
8.0 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 | 130219 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 91.29 | 64.95 | 5929.2855
8.2 | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 1.3 | 18.47 | 24.011
SUB-TOTAL | [5 empty] | 5953.2965
9.0 |  | PINTURA
9.1 | 190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 755.17 | 16.49 | 12452.7533
9.2 | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 39.74 | 19.33 | 768.1742
9.3 | 190303 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m² | 101.16 | 24.06 | 2433.9096
9.4 | [5 empty] | 15654.8371
10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 6 | 18.71 | 112.26
10.2 | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1 | 71.56 | 71.56
10.3 | 141415 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | m | 72 | 68.79 | 4952.88
10.4 | 141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 2 | 12.97 | 25.94
10.5 | 170540 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 717.67 | 717.67
10.6 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 77.81 | 233.43
10.7 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 71.59 | 214.77
10.8 | 142107 | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | und | 3 | 47.5 | 142.5
10.9 | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 | 78.62 | 157.24
10.10 | 170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 192.38 | 192.38
10.11 | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 3 | 338.13 | 1014.39
10.12 | 170311 | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und | 3 | 28.12 | 84.36
10.13 | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 3 | 482.64 | 1447.92
SUB-TOTAL | [5 empty] | 9367.3
11.0 |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 20 | 29.16 | 583.2
11.2 | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 10 | 30.92 | 309.2
11.3 | 180109 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 20 | 79.9 | 1598
11.4 | 151305 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 21.74 | 43.48
11.5 | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 19.31 | 57.93
11.6 | 151304 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 19.31 | 38.62
11.7 | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 600 | 4.8 | 2880
SUB-TOTAL | [5 empty] | 5510.43
12.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
12.1 | 200401 | Limpeza geral da obra | m² | 378.6785 | 9.37 | 3548.2175
SUB-TOTAL | [5 empty] | 3548.2175
TOTAL | [5 empty] | 83671.0038
_______________________________________________
Fernanda Ribon Rubin
Engenheira de Produção - Civil
CREA – ES 012649/D

## PLANILHA 2 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REF. CUSTOS: IOPES 11/2016
DATA: FEVEREIRO DE 2017 |  |  |  |  | BDI 30,9% | LS 128,33%
ÍTEM |  | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 10214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 10 | 12.17 | 121.7
1.2 | 10218 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m² | 450.2 | 10.58 | 4763.116
1.3 | 10246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 705.18 | 2.87 | 2023.8666
1.4 | 10326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m² | 307.52 | 22.34 | 6869.9968
1.5 | 10327 | Retirada de marco de madeira | m² | 1 | 1.9 | 1.9
2.0 | 06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 13780.5794
2.1 | 60103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 232.74 | 232.74
2.2 | 61303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 10 | 759.76 | 7597.6
3.0 | 07 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 7830.34
3.1 | 71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 4.32 | 396.46 | 1712.7072
3.2 | 71105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 19.93 | 231.43 | 4612.3999
4.0 | 09 | COBERTURA |  |  |  | 6325.1071
4.1 | 90101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 153.76 | 165.93 | 25513.3968
4.2 | 90501 | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento | m² | 153.76 | 50.97 | 7837.1472
4.3 | 90509 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas | m² | 307.52 | 72.4 | 22264.448
5.0 | 14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 55614.992
5.1 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 7.2 | 44.81 | 322.632
6.0 | 19 | PINTURA |  |  |  | 322.632
6.1 | 190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 705.18 | 16.49 | 11628.4182
6.2 | 190116 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | m2 | 450.2 | 20.07 | 9035.514
SUB-TOTAL | [5 empty] | 20663.9322
TOTAL | [5 empty] | 104537.5827
_______________________________________________
Fernanda Ribon Rubin
Engenheira Produção - Civil
CREA – ES 012649/D

## PLANILHA 3 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REF. CUSTOS: IOPES 11/2016
DATA: FEVEREIRO DE 2017 |  |  |  |  | BDI 30,9% | LS 128,33%
ÍTEM |  | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 10214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 10 | 12.17 | 121.7
1.2 | 10218 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m² | 450.2 | 10.58 | 4763.116
1.3 | 10246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 705.18 | 2.87 | 2023.8666
1.4 | 10326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m² | 307.52 | 22.34 | 6869.9968
1.5 | 10327 | Retirada de marco de madeira | m² | 1 | 1.9 | 1.9
2.0 | 06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 13780.5794
2.1 | 60103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 232.74 | 232.74
2.2 | 61303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 10 | 759.76 | 7597.6
3.0 | 07 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 7830.34
3.1 | 71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 4.32 | 396.46 | 1712.7072
3.2 | 71105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 19.93 | 231.43 | 4612.3999
4.0 | 09 | COBERTURA |  |  |  | 6325.1071
4.1 | 90101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 153.76 | 165.93 | 25513.3968
4.2 | 90501 | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento | m² | 153.76 | 50.97 | 7837.1472
4.3 | 90509 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas | m² | 307.52 | 72.4 | 22264.448
5.0 | 14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 55614.992
5.1 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 7.2 | 44.81 | 322.632
6.0 | 19 | PINTURA |  |  |  | 322.632
6.1 | 190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 189.2 | 16.49 | 3119.908
6.2 | 190116 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | m2 | 109.83 | 20.07 | 2204.2881
SUB-TOTAL | [5 empty] | 5324.1961
TOTAL | [5 empty] | 89197.8466
_______________________________________________
Fernanda Ribon Rubin
Engenheira Produção - Civil
CREA – ES 012649/D

## CALCULOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | [12 empty] | TOTAL DO ITEM
1.1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | [11 empty] | m² | 119.538
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | Vão menores que 2 m² não foram descontados.
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| MURO | 102.09 |  | 0.6 |  |  | 61.254 | 3.1 | 0.6 | 1 | 1.86
| PERIM. EXTERNO DA CASA | 61.49 |  | 0.6 |  |  | 36.894 |  |  |  | 0
| MURETAS | 46.5 |  | 0.5 |  |  | 23.25 |  |  |  | 0
[7 empty] | 121.398 |  |  |  | 1.86
1.2 | Demolição de revestimento com azulejos | [11 empty] | m² | 89.4125
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA | 5.4 |  | 1.5 |  |  | 8.1 |  |  |  | 0
| I.S. 01 | 9 |  | 2.8 |  |  | 25.2 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | 1.75 | 2.75 |  |  |  | 4.8125
[8 empty] | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16
| I.S. 02 | 8.8 |  | 2.8 |  |  | 24.64 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | 1.4 | 3 |  |  |  | 4.2
[8 empty] | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16
| I.S. 03 | 8.6 |  | 2.8 |  |  | 24.08 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | 1.3 | 3 |  |  |  | 3.9
[8 empty] | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16
[7 empty] | 94.9325 |  |  |  | 5.52
1.3 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | [11 empty] | m² | 755.166
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | As muretas (na altura 0,5m) e o reboco do perimetro externo ( na altura de 0,6m) da casa não será executado o lixamento da pintura PVA. A parte chapiscada do muro não receberá pintura
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PERIM. EXTERNO DA CASA | 61.49 |  | 2.2 |  |  | 135.278 | 1.55 | 1.1 | 2 | 3.41
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
[8 empty] | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
[8 empty] | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.48
[8 empty] | 2 | 1.1 | 3 | 6.6
[8 empty] | 1.5 | 2.1 | 2 | 6.3
| COZINHA | 13.69 |  | 2.8 |  |  | 38.332 | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| DESPENSA | 11 |  | 2.8 |  |  | 30.8 | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| SALA | 18.9 |  | 2.8 |  |  | 52.92 | 1.5 | 2.1 | 2 | 6.3
[8 empty] | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| QUARTO 1 | 14.9 |  | 2.8 |  |  | 41.72 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 2 | 1.1 | 1 | 2.2
| QUARTO 2 | 15.2 |  | 2.8 |  |  | 42.56 | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
[8 empty] | 2 | 1.1 | 1 | 2.2
| QUARTO 3 | 13.2 |  | 2.8 |  |  | 36.96 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
| ÁREA EXTERNA CASA 2 | 27.19 |  | 2.8 |  |  | 76.132 | 1.3 | 2.1 | 1 | 2.73
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 5 | 8.525
| QUARTO 4 | 16.8 |  | 2.8 |  |  | 47.04 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| QUARTO 5 | 18.2 |  | 2.8 |  |  | 50.96 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| CORREDOR | 7.6 |  | 2.8 |  |  | 21.28 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| QUARTO 6 | 16.2 |  | 2.8 |  |  | 45.36 | 0.8 | 2.12 | 1 | 1.696
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 2 | 3.41
| QUARTO 7 | 12.6 |  | 2.8 |  |  | 35.28 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| QUARTO 8 | 12.6 |  | 2.8 |  |  | 35.28 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| MURO | 82.1 |  | 2 |  |  | 164.2 | 3.1 | 2 | 1 | 6.2
[7 empty] | 854.102 |  |  |  | 98.936
1.4 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | [11 empty] | m² | 1.3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| I.S. 02 | 1 | 1.3 |  |  |  | 1.3
[7 empty] | 1.3 |  |  |  | 0
1.5 | Retirada de tanque de cimento | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.6 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.7 | Retirada de vidros quebrados | [11 empty] | m² | 6.6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| QUARTO 02 | 2 |  | 1.1 |  | 1 | 2.2
| QUARTO 03 | 2 |  | 1.1 |  | 2 | 4.4
[7 empty] | 6.6 |  |  |  | 0
1.8 | Demolição de alvenaria | [11 empty] | m² | 1.32
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | A área de serviço a ser demolida se encontra por fora da casa.
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| AREA DE SERVIÇO | 0.6 |  | 1.1 |  | 2 | 1.32
[7 empty] | 1.32 |  |  |  | 0
1.9 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | [11 empty] | m² | 1.47
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 0.7 |  | 2.1 |  | 1 | 1.47
[7 empty] | 1.47 |  |  |  | 0
1.10 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | [11 empty] | m² | 35.3625
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 10.25 | 3.45 |  |  |  | 35.3625
[7 empty] | 35.3625 |  |  |  | 0
1.11 | Retirada de torneiras e registros | [11 empty] | UND | 5
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| I.S. 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| I.S. 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| I.S. 03 |  |  |  |  | 1 | 1
| A.S. |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | 5 |  |  |  | 0
1.12 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | [11 empty] | m² | 6.51
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | Portões ferro
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 3.1 | 2.1 |  |  |  | 6.51
[7 empty] | 6.51 |  |  |  | 0
1.13 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | [11 empty] | m | 5
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| RASGO NA PAREDE | 5 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | 5 |  |  |  | 0
1.14 | Retirada de aparelhos sanitários | [11 empty] | UND | 6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 6 | 6
[7 empty] | 6 |  |  |  | 0
2.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
2.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
3.1 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | [11 empty] | m² | 22.44
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 1.55 |  | 1.1 |  | 8 | 13.64
|  | 2 |  | 1.1 |  | 4 | 8.8
[7 empty] | 22.44 |  |  |  | 0
3.2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | [11 empty] | m² | 17.3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 1.5 |  | 2.1 |  | 2 | 6.3
|  | 2 |  | 1.1 |  | 5 | 11
[7 empty] | 17.3 |  |  |  | 0
4.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | [11 empty] | m² | 6.6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| QUARTO 02 | 2 |  | 1.1 |  | 1 | 2.2
| QUARTO 03 | 2 |  | 1.1 |  | 2 | 4.4
[7 empty] | 6.6 |  |  |  | 0
5.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | [11 empty] | m² | 35.3625
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 10.25 | 3.45 |  |  |  | 35.3625
[7 empty] | 35.3625 |  |  |  | 0
5.2 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | [11 empty] | m² | 35.3625
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 10.25 | 3.45 |  |  |  | 35.3625
[7 empty] | 35.3625 |  |  |  | 0
6.1 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | [11 empty] | m² | 16.7025
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| A.S. | 6.55 |  | 2.55 |  |  | 16.7025
[7 empty] | 16.7025 |  |  |  | 0
7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | [11 empty] | m² | 120.038
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | Vão menores que 2 m² não foram descontados.
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| MURO | 102.09 |  | 0.6 |  |  | 61.254 | 3.1 | 0.6 | 1 | 1.86
| PERIM. EXTERNO DA CASA | 61.49 |  | 0.6 |  |  | 36.894 |  |  |  | 0
| MURETAS | 46.5 |  | 0.5 |  |  | 23.25 |  |  |  | 0
| RASDOS NA PAREDE | 5 |  | 0.1 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0
[7 empty] | 121.898 |  |  |  | 1.86
7.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | [11 empty] | m² | 120.038
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | Vão menores que 2 m² não foram descontados.
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| MURO | 102.09 |  | 0.6 |  |  | 61.254 | 3.1 | 0.6 | 1 | 1.86
| PERIM. EXTERNO DA CASA | 61.49 |  | 0.6 |  |  | 36.894 |  |  |  | 0
| MURETAS | 46.5 |  | 0.5 |  |  | 23.25 |  |  |  | 0
| RASDOS NA PAREDE | 5 |  | 0.1 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0
[7 empty] | 121.898 |  |  |  | 1.86
7.3 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | [11 empty] | m² | 120.038
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | Vão menores que 2 m² não foram descontados.
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| MURO | 102.09 |  | 0.6 |  |  | 61.254 | 3.1 | 0.6 | 1 | 1.86
| PERIM. EXTERNO DA CASA | 61.49 |  | 0.6 |  |  | 36.894 |  |  |  | 0
| MURETAS | 46.5 |  | 0.5 |  |  | 23.25 |  |  |  | 0
| RASDOS NA PAREDE | 5 |  | 0.1 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0
[7 empty] | 121.898 |  |  |  | 1.86
8.1 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | [11 empty] | m² | 91.2875
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| A.S. | 6.65 |  | 1.5 |  |  | 9.975 |  |  |  | 0
| I.S. 01 | 9 |  | 2.8 |  |  | 25.2 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | 1.75 | 2.75 |  |  |  | 4.8125
[8 empty] | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16
| I.S. 02 | 8.8 |  | 2.8 |  |  | 24.64 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | 1.4 | 3 |  |  |  | 4.2
[8 empty] | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16
| I.S. 03 | 8.6 |  | 2.8 |  |  | 24.08 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | 1.3 | 3 |  |  |  | 3.9
[8 empty] | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16
[7 empty] | 96.8075 |  |  |  | 5.52
8.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | [11 empty] | m² | 1.3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| I.S. 02 | 1 | 1.3 |  |  |  | 1.3
[7 empty] | 1.3 |  |  |  | 0
9.1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | [11 empty] | m² | 755.166
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PERIM. EXTERNO DA CASA | 61.49 |  | 2.2 |  |  | 135.278 | 1.55 | 1.1 | 2 | 3.41
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
[8 empty] | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
[8 empty] | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.48
[8 empty] | 2 | 1.1 | 3 | 6.6
[8 empty] | 1.5 | 2.1 | 2 | 6.3
| COZINHA | 13.69 |  | 2.8 |  |  | 38.332 | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| DESPENSA | 11 |  | 2.8 |  |  | 30.8 | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| SALA | 18.9 |  | 2.8 |  |  | 52.92 | 1.5 | 2.1 | 2 | 6.3
[8 empty] | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| QUARTO 1 | 14.9 |  | 2.8 |  |  | 41.72 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 2 | 1.1 | 1 | 2.2
| QUARTO 2 | 15.2 |  | 2.8 |  |  | 42.56 | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
[8 empty] | 2 | 1.1 | 1 | 2.2
| QUARTO 3 | 13.2 |  | 2.8 |  |  | 36.96 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 2 | 1.1 | 2 | 4.4
| ÁREA EXTERNA CASA 2 | 27.19 |  | 2.8 |  |  | 76.132 | 1.3 | 2.1 | 1 | 2.73
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 5 | 8.525
| QUARTO 4 | 16.8 |  | 2.8 |  |  | 47.04 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| QUARTO 5 | 18.2 |  | 2.8 |  |  | 50.96 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| CORREDOR | 7.6 |  | 2.8 |  |  | 21.28 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| QUARTO 6 | 16.2 |  | 2.8 |  |  | 45.36 | 0.8 | 2.12 | 1 | 1.696
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 2 | 3.41
| QUARTO 7 | 12.6 |  | 2.8 |  |  | 35.28 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| QUARTO 8 | 12.6 |  | 2.8 |  |  | 35.28 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[8 empty] | 1.55 | 1.1 | 1 | 1.705
| MURO | 82.1 |  | 2 |  |  | 164.2 | 3.1 | 2 | 1 | 6.2
[7 empty] | 854.102 |  |  |  | 98.936
9.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | [11 empty] | m² | 39.74
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 1.55 |  | 1.1 |  | 8 | 13.64
|  | 2 |  | 1.1 |  | 4 | 8.8
|  | 1.5 |  | 2.1 |  | 2 | 6.3
|  | 2 |  | 1.1 |  | 5 | 11
[7 empty] | 39.74 |  |  |  | 0
9.3 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | [11 empty] | m² | 101.16
|  | x | y | z | QUANT. | BANDEIRA | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 0.8 |  | 2.1 | 13 | 2 | 43.68
|  | 1.55 |  | 1.1 | 8 | 2 | 27.28
|  | 2 |  | 1.1 | 4 | 2 | 17.6
|  | 1.5 |  | 2.1 | 2 | 2 | 12.6
[7 empty] | 101.16 |  |  |  | 0
10.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | [11 empty] | m | 6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 6 | 6
[7 empty] | 6 |  |  |  | 0
10.2 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
10.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | [11 empty] | m | 72
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 72 | 72
[7 empty] | 72 |  |  |  | 0
10.4 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
10.5 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
10.6 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | [11 empty] | UND | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
10.7 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | [11 empty] | UND | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
10.8 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | [11 empty] | UND | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
10.9 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
10.10 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
10.11 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | [11 empty] | UND | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
10.12 | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | [11 empty] | UND | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
10.13 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | [11 empty] | UND | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
11.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | [11 empty] | UND | 20
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 20 | 20
[7 empty] | 20 |  |  |  | 0
11.2 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | [11 empty] | UND | 10
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 10 | 10
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0
11.3 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | [11 empty] | UND | 20
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 20 | 20
[7 empty] | 20 |  |  |  | 0
11.4 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
11.5 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [11 empty] | UND | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
11.6 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
11.7 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | [11 empty] | m | 600
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 600 | 600
[7 empty] | 600 |  |  |  | 0
12.1 | Limpeza geral da obra | [11 empty] | m² | 378.6785
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| EDIFICAÇÃO 01 | 13.29 | 18.65 |  |  |  | 247.8585
| EDIFICAÇÃO 02 | 10.4 | 5.7 |  |  |  | 59.28
| EDIFICAÇÃO 02* | 7.3 | 9.8 |  |  |  | 71.54
[7 empty] | 378.6785 |  |  |  | 0
_______________________________________________
Fernanda Ribon Rubin
Engenheira de Produção - Civil
CREA – ES 012649/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CASA LAR | REF. CUSTOS: IOPES 11/2017 | Responsável: Fernanda Ribon Rubin Engenharia produção - civil
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAIS | MESES
|  |  | 1 |  | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9704.792 | 9704.792 | 100%
2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 992.5 | 992.5 | 100%
3 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 14765.8982 | 14765.8982 | 100%
4 | VIDROS E ESPELHOS | 703.098 | 703.098 | 100%
5 | COBERTURA | 10466.2064 | 10466.2064 | 100%
6 | TETOS E FORROS | 953.2117 | 953.2117 | 100%
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 6051.2164 |  |  | 6051.2164 | 100%
8 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 5953.2965 |  |  | 5953.2965 | 100%
9 | PINTURA | 15654.8371 |  |  | 15654.8371 | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 9367.3 |  |  | 9367.3 | 100%
11 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5510.43 |  |  | 5510.43 | 100%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 3548.2175 |  |  | 3548.2175 | 100%
PARCIAIS |  | 83671.0038 | 37585.7063 |  | 46085.2975
TOTAIS ACUMULADO |  |  | 37585.7063 |  | 83671.0038
_______________________________________________
Fernanda Ribon Rubin
Engenheira de Produção - Civil
CREA – ES 012649/D