## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO: E.U.M. SÃO FRANCISCO |  |  | REF. CUSTOS: IOPES 05/2017
[5 empty] | BDI 30,90% | LS 128,33%
ÍTEM | COD. | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | 010208 | Retirada de revestimento antigo e reboco | m² | 124.765 | 7.89 | 984.3958
1.2 | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 217.2255 | 2.93 | 636.4707
1.3 | 010271 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1 | 11.75 | 11.75
1.4 | 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 18 | 8.72 | 156.96
1.5 | 010218 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m² | 83.7315 | 10.64 | 890.9032
1.6 | 010318 | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | m² | 72.396 | 11.17 | 808.6633
1.7 | 010209 | Demolição de alvenaria | m³ | 8.7255 | 47.39 | 413.5014
1.8 | 010326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m² | 133.97 | 23.21 | 3109.4437
1.9 | 010255 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m² | 133.97 | 18.98 | 2542.7506
1.10 | 010327 | Retirada de marco de madeira | m | 24.6 | 1.96 | 48.216
1.11 | 010223 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 4 | 16.41 | 65.64
1.12 | 010225 | Retirada de bancada de pia | m² | 1.2 | 19.69 | 23.628
1.13 | 010226 | Retirada de tanque de cimento | und | 1 | 19.69 | 19.69
1.14 | 010323 | Retirada de torneiras e registros | und | 7 | 8.72 | 61.04
1.15 | 010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 17.76 | 12.63 | 224.3088
1.16 | 010215 | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 14.1 | 7.89 | 111.249
1.17 | 010227 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 1 | 32.82 | 32.82
1.18 | 010219 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 0.441 | 261.62 | 115.3744
SUB - TOTAL | [5 empty] | 10256.805
2.0 |  | LIMPEZA DO TERRENO
2.1 | 010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 180 | 3.48 | 626.4
SUB - TOTAL | [5 empty] | 626.4
3.0 |  | LOCAÇÃO
3.1 | 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 180 | 19.43 | 3497.4
SUB - TOTAL | [5 empty] | 3497.4
4.0 |  | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
4.1 | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 203.12 | 1624.96
4.2 | 74220 | Tapume de chapa de madeira compensada, E= 6mm, com pintura a cal reaproveitamento 2x | m² | 66 | 70.4242 | 4647.9972
4.3 | 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 399.47 | 4354.223
SUB - TOTAL | [5 empty] | 10627.1802
5.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.1 | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 30.5816 | 45.19 | 1381.9825
5.2 | 030208 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 60.437 | 110.77 | 6694.6065
5.3 | 030119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 53.956 | 23.63 | 1274.9803
SUB - TOTAL | [5 empty] | 9351.5693
6.0 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
6.1 | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.5147 | 473.7 | 1191.2039
6.2 | 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 20.2181 | 530.11 | 10717.817
6.3 | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2048.4 | 6.48 | 13273.632
6.4 | 040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 378 | 7.21 | 2725.38
6.5 | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1819.8 | 6.48 | 11792.304
6.6 | 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 59.8 | 9.79 | 585.442
6.7 | 040238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 363.9258 | 69.17 | 25172.7476
6.8 | 040601 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck =150Kg/cm2 | m² | 47.9664 | 94 | 4508.8416
SUB - TOTAL | [5 empty] | 69967.3681
7.0 |  | ALVENARIA
7.1 | 050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 316.005 | 50.23 | 15872.9311
SUB - TOTAL | [5 empty] | 15872.9311
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | 72112 (SINAPI) | Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 20m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento | m² | 329.6 | 88.6324 | 29213.2357
8.2 | 92580 (SINAPI) | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inclusive uso transporte vertical | m² | 329.6 | 30.1725 | 9944.8395
8.3 | 090220 | Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 344.312 | 62.92 | 21664.111
8.4 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m² | 329.6 | 30.51 | 10056.096
SUB - TOTAL | [5 empty] | 70878.2823
9.0 |  | TETOS E FORRO
9.1 | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 207.3489 | 53.67 | 11128.4155
|  | SUB - TOTAL |  |  |  | 11128.4155
10 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
10.1 | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 645.4964 | 10.85 | 7003.6359
10.2 | 110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 645.4964 | 30.32 | 19571.4508
10.3 | 120236 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m² | 105.318 | 56.27 | 5926.2439
10.4 | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 645.4964 | 52.53 | 33907.9259
SUB - TOTAL | [5 empty] | 66409.2565
11 |  | REVESTIMENTO DE PISO
11.1 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 172.35 | 49.4 | 8514.09
11.2 | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 55.21 | 18.82 | 1039.0522
11.3 | 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 117.14 | 43.24 | 5065.1336
11.4 | 130219 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 55.21 | 64.18 | 3543.3778
11.5 | 130303 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | m | 73.25 | 12.1 | 886.325
SUB - TOTAL | [5 empty] | 19047.9786
12 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 485.02 | 485.02
12.2 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 19.62 | 176.58
12.3 | 151325 | Mini-Disjuntor bipolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 74.21 | 148.42
12.4 | 151336 | Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA | und | 4 | 189.33 | 757.32
12.5 | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 1 | 166.06 | 166.06
12.6 | 151405 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 30 | 10.79 | 323.7
12.7 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 38 | 160.21 | 6087.98
12.8 | 151802 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 2 | 142.11 | 284.22
12.9 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) (PARA BOMBA DE ÁGUA) | und | 23 | 163.47 | 3759.81
12.10 | 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 23 | 187.84 | 4320.32
12.11 | 151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 11 | 171.2 | 1883.2
12.12 | 151815 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 23 | 117.12 | 2693.76
12.13 | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 2 | 301.04 | 602.08
12.14 | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 38 | 112.17 | 4262.46
12.15 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 2 | 82.55 | 165.1
12.16 | 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 23 | 194.83 | 4481.09
SUB - TOTAL | [5 empty] | 30597.12
13 |  | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
13.1 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 9 | 76.59 | 689.31
13.2 | 140703 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 1 | 266.89 | 266.89
13.3 | 140704 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | pt | 4 | 286.89 | 1147.56
13.4 | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 4 | 91.45 | 365.8
13.5 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 4 | 71.55 | 286.2
13.6 | 140710 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 4 | 71.67 | 286.68
13.7 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 20 | 42.1 | 842
13.8 | 140906 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 20 | 39.74 | 794.8
13.9 | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2 | 443.72 | 887.44
13.10 | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 40 | 18.12 | 724.8
13.11 | 141411 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 6 | 23.71 | 142.26
13.12 | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 3 | 23.71 | 71.13
13.13 | 141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 4 | 14.58 | 58.32
13.14 | 141524 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") | und | 2 | 31.53 | 63.06
13.15 | 141525 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 1 | 33.72 | 33.72
13.16 | 142120 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 2 | 103.29 | 206.58
13.17 | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 74.22 | 148.44
13.18 | 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 72.51 | 72.51
13.19 | 170313 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 72.15 | 144.3
13.20 | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco | und | 1 | 99.63 | 99.63
13.21 | 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 6 | 54.81 | 328.86
13.22 | 170322 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 2 | 74.57 | 149.14
13.23 | 170323 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 62.87 | 188.61
13.24 | 170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 264.64 | 264.64
13.25 | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 2 | 472.18 | 944.36
13.26 | 170108 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 2 | 75.24 | 150.48
13.27 | 170111 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 4 | 78.62 | 314.48
13.28 | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 4 | 368.05 | 1472.2
13.29 | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 3.042 | 495.22 | 1506.4592
13.30 | 170349 | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 84.74 | 338.96
13.31 | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 436.81 | 436.81
13.32 | 170549 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 2166.58 | 4333.16
13.33 | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 233.97 | 935.88
SUB - TOTAL | [5 empty] | 18695.4692
14 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
14.1 | 060103 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 10 | 239.73 | 2397.3
14.2 | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 10 | 780.75 | 7807.5
SUB - TOTAL | [5 empty] | 10204.8
15 |  | ESQUADRIAS METALICAS
15.1 | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 2.1 | 404.44 | 849.324
15.2 | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 56.6805 | 251.8 | 14272.1499
15.3 | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 23.52 | 401.38 | 9440.4576
15.4 | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 2.7 | 395.7 | 1068.39
15.5 | 071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 4.32 | 635.53 | 2745.4896
SUB - TOTAL | [5 empty] | 28375.8111
16 | 1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
16.1 | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 180.18 | 41.56 | 7488.2808
SUB - TOTAL | [5 empty] | 7488.2808
17 |  | PINTURA
17.1 | 190105 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | m² | 256.399 | 25.07 | 6427.9229
17.2 | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 38.64 | 24.09 | 930.8376
17.3 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 547.4184 | 17.68 | 9678.3573
17.4 | 160718 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | m² | 113.557 | 18.78 | 2132.6005
17.5 | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 616.4054 | 16.38 | 10096.7205
SUB - TOTAL | [5 empty] | 29266.4388
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | 210210 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 5.7645 | 274.07 | 1579.8765
|  | SUB - TOTAL |  |  |  | 1579.8765
19 |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS
19.1 | 080102 | Vidro plano transparente liso com 4 mm de espessura | m² | 26.22 | 103.83 | 2722.4226
19.2 | 080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 0.72 | 458.92 | 330.4224
SUB - TOTAL | [5 empty] | 3052.845
20 |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
20.1 | 050205 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 16.38 | 445.81 | 7302.3678
SUB - TOTAL | [5 empty] | 7302.3678
21 |  | PAVIMENTAÇÃO
21.1 | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 42.4 | 103.07 | 4370.168
SUB - TOTAL | [5 empty] | 4370.168
22 |  | DIVERSOS INTERNOS
22.1 | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 4.4 | 53.87 | 237.028
22.2 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 8.987 | 236.69 | 2127.133
22.3 | 210302 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 8.99 | 180.85 | 1625.8415
22.4 | 210316 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 1 | 535.72 | 535.72
22.5 | 210109 | Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m | und | 1 | 640.18 | 640.18
22.6 | 210313 | Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm | und | 4 | 3833.6 | 15334.4
20500.3025
23 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
23.1 | 200401 | Limpeza geral da obra | m² | 329.57 | 9.73 | 3206.7161
SUB - TOTAL | [5 empty] | 3206.7161
TOTAL GERAL PROJETO | [5 empty] | 452303.7825

## calculos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | [12 empty] | TOTAL DO ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Retirada de revestimento antigo e reboco | [11 empty] | m² | 124.765
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA | 24.6 |  | 2 |  |  | 49.2
| REFEITORIO | 10.34 |  | 2 |  |  | 20.68
| COZINHA | 15.59 |  | 1.5 |  |  | 23.385
| PER. EXTERNO | 31.5 |  | 1 |  |  | 31.5
124.765
1.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | [11 empty] | m² | 217.2255
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA | 24.6 |  | 2.85 |  |  | 70.11 | 1.18 | 1.5 | 4 | 7.08
| REFEITORIO | 10.34 |  | 2.85 |  |  | 29.469 |  |  |  | 0
| COZINHA | 15.59 |  | 2.85 |  |  | 44.4315 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.4
| PER. EXTERNO | 31.5 |  | 2.85 |  |  | 89.775 | 1.18 | 1.5 | 4 | 7.08
[7 empty] | 233.7855 |  |  |  | 16.56
1.3 | Retirada de caixas/quadros elétricos | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.4 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | [11 empty] | PONTO | 18
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 18 | 18 |  |  |  | 0
[7 empty] | 18 |  |  |  | 0
1.5 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | [11 empty] | m² | 83.7315
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA | 24.6 |  | 1.05 |  |  | 25.83 |  |  |  | 0
| REFEITORIO | 10.34 |  | 1.05 |  |  | 10.857 |  |  |  | 0
| COZINHA | 15.59 |  | 1.05 |  |  | 16.3695 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.4
| PER. EXTERNO | 31.5 |  | 1.05 |  |  | 33.075 |  |  |  | 0
[7 empty] | 86.1315 |  |  |  | 2.4
1.6 | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | [11 empty] | m² | 72.396
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA | 5 | 7.3 |  |  |  | 36.5
| SALA DE RECURSOS | 1.9 | 3.44 |  |  |  | 6.536
| SALA | 5 | 4.36 |  |  |  | 21.8
| REFEITORIO | [5 empty] | 0
| COZINHA | 2.52 | 3 |  |  |  | 7.56
[7 empty] | 72.396 |  |  |  | 0
1.7 | Demolição de alvenaria | [11 empty] | m² | 8.7255
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros | 8.54 | 0.15 | 3 |  |  | 3.843 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.52
| Cozinha | 12.14 | 0.15 | 3 |  |  | 5.463 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| Corredor | 3.2 | 0.15 | 3 |  |  | 1.44
| Sala dos professores | 6.71 | 0.15 | 3 |  |  | 3.0195
[7 empty] | 13.7655 |  |  |  | 5.04
1.8 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | [11 empty] | m² | 133.97
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | [5 empty] | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 133.97 |  |  |  |  | 133.97
[7 empty] | 133.97 |  |  |  | 0
1.9 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | [11 empty] | m² | 133.97
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | [5 empty] | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 133.97 |  |  |  |  | 133.97
[7 empty] | 133.97 |  |  |  | 0
1.10 | Retirada de marco de madeira | [11 empty] | m | 24.6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PORTA DE 0,8X2,10 | 5 |  |  |  | 3 | 15
| PORTA DE 0,6X2,10 | 4.8 |  |  |  | 2 | 9.6
[7 empty] | 24.6 |  |  |  | 0
1.11 | Retirada de aparelhos sanitários | [11 empty] | und | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
1.12 | Retirada de bancada de pia | [11 empty] | m² | 1.2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Pia cozinha | 0.6 | 2 |  |  |  | 1.2
[7 empty] | 1.2 |  |  |  | 0
1.13 | Retirada de tanque de cimento | [11 empty] | und | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.14 | Retirada de torneiras e registros | [11 empty] | und | 7
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 7 | 7
[7 empty] | 7 |  |  |  | 0
1.15 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | [11 empty] | m² | 17.76
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[5 empty] | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 1.7 |  | 1.2 |  | 5 | 10.2
|  | 0.6 |  | 2.1 |  | 2 | 2.52
|  | 0.8 |  | 2.1 |  | 3 | 5.04
[7 empty] | 17.76 |  |  |  | 0
1.16 | Retirada de esquadrias metálicas | [11 empty] | m² | 14.1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Grade do refeitório existente | 6 |  | 2.35 |  |  | 14.1
[7 empty] | 14.1 |  |  |  | 0
1.17 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | [11 empty] | und | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
1.18 | Demolição manual de concreto armado | [11 empty] | M³ | 0.441
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Prateleira concreto | 1.9 | 0.45 | 0.2 |  | 3 | 0.171
| Prateleira concreto | 2 | 0.45 | 0.3 |  | 3 | 0.27
[7 empty] | 0.441 |  |  |  | 0
2.0 | LIMPEZA DO TERRENO
2.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | [11 empty] | m² | 180
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA |  |  | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 180 |  |  |  |  | 180
[7 empty] | 180 |  |  |  | 0
3.0 | LOCAÇÃO
3.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | [11 empty] | m² | 180
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA |  |  | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 180 |  |  |  |  | 180
[7 empty] | 180 |  |  |  | 0
4.0 | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
4.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | [11 empty] | m² | 8
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 4 | 2 |  |  |  | 8
[7 empty] | 8 |  |  |  | 0
4.2 | Tapume de chapa de madeira compensada, E= 6mm, com pintura a cal reaproveitamento 2x | [11 empty] | m² | 66
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Frente Escola | 30 |  | 2.2 |  |  | 66
[7 empty] | 66 |  |  |  | 0
4.3 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | [11 empty] | ms | 10.9
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
10.9
[7 empty] | 10.9 |  |  |  | 0
5.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | [11 empty] | m³ | 30.5816
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SAPATAS (ESCOLA) | 0.8 | 0.8 | 0.5 |  | 28 | 8.96
| BALDRAME (ESCOLA) | 90.09 | 0.4 | 0.6 |  | 1 | 21.6216
[7 empty] | 30.5816 |  |  |  | 0
5.2 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | [11 empty] | m³ | 60.437
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA |  | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA | 92.98 |  | 0.5 | 1.3 |  | 60.437
[7 empty] | 60.437 |  |  |  | 0
5.3 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | [11 empty] | m² | 53.956
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SAPATAS (ESCOLA) | 0.8 | 0.8 |  |  | 28 | 17.92
| BALDRAME (ESCOLA) | 90.09 | 0.4 |  |  | 1 | 36.036
[7 empty] | 53.956 |  |  |  | 0
6.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
6.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | [11 empty] | m³ | 2.5147
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SAPATAS (ESCOLA) | 0.8 | 0.8 | 0.08 |  | 28 | 1.4336
| BALDRAME (ESCOLA) | 90.09 | 0.15 | 0.08 |  | 1 | 1.0811
[7 empty] | 2.5147 |  |  |  | 0
6.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | [11 empty] | m³ | 20.2181
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SAPATAS (ESCOLA) | 0.8 | 0.8 | 0.5 |  | 28 | 8.96
| BALDRAME (ESCOLA) | 90.09 | 0.15 | 0.3 |  | 1 | 4.0541
| VIGAS (ESCOLA) | 90.09 | 0.15 | 0.3 |  | 1 | 4.0541
| PILARES (ESCOLA) | 0.15 | 0.25 | 3 |  | 28 | 3.15
[7 empty] | 20.2181 |  |  |  | 0
6.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | [11 empty] | Kg | 2048.4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | m³ |  |  | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 17.07 |  |  |  | 120 | 2048.4
[7 empty] | 2048.4 |  |  |  | 0
6.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | [11 empty] | Kg | 378
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | m³ |  |  | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 3.15 |  |  |  | 120 | 378
[7 empty] | 378 |  |  |  | 0
6.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | [11 empty] | Kg | 1819.8
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | m³ |  |  | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 20.22 |  |  |  | 90 | 1819.8
[7 empty] | 1819.8 |  |  |  | 0
6.6 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | [11 empty] | m | 59.8
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. |  |  | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| J1 | 1.7 |  |  |  | 22 | 37.4
| J2 | 1.8 |  |  |  | 2 | 3.6
| J3 | 1.5 |  |  |  | 6 | 9
| P1 | 0.8 |  |  |  | 11 | 8.8
| P3 | 1 |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 59.8 |  |  |  | 0
6.7 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | [11 empty] | m² | 363.9258
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[5 empty] | (%) | FATOR |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 20.2181 |  |  |  | 18 | 363.9258
[7 empty] | 363.9258 |  |  |  | 0
6.8 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck =150Kg/cm2 | [11 empty] | m² | 47.9664
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[5 empty] | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Corredor para instalação Caixas d'águas | 2.5 | 10.27 |  |  | 25.675 | 25.675
| Banheiros | 4.54 | 4.91 |  |  | 22.2914 | 22.2914
[7 empty] | 47.9664 |  |  |  | 0
7.0 | ALVENARIA
7.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | [11 empty] | m² | 316.005
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. |  | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 01 FECHAMENTO VÃO JANELA | 3.6 |  | 1.5 |  |  | 5.4
| DESPENSA | 5.8 |  | 3 |  |  | 17.4 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 02 | 17.35 |  | 3 |  |  | 52.05 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 03 | 24.94 |  | 3 |  |  | 74.82 |  |  |  | 0
| SALA DE PROFESSORES | 15.18 |  | 3 |  |  | 45.54 |  |  |  | 0
| SALA DE RECURSOS | 7 |  | 3 |  |  | 21 |  |  |  | 0
| W.C. MASCULINO | 11.16 |  | 3 |  |  | 33.48 |  |  |  | 0
| W.C. FEMININO | 4.46 |  | 3 |  |  | 13.38 |  |  |  | 0
| FECHAMENTO TELHADO FRENTE | 17.85 |  | 1.5 |  |  | 26.775 |  |  |  | 0
| FECHAMENTO TELHADO LATERAL | 5.3 |  | 0.75 |  |  | 3.975 |  |  |  | 0
| FECHAMENTO TELHADO FUNDO | 14.79 |  | 1.5 |  |  | 22.185 |  |  |  | 0
[7 empty] | 316.005 |  |  |  | 0
8.0 | COBERTURA
8.1 | Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 20m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento | [11 empty] | m² | 329.6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA |  |  | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA CONF. PROJETO | 329.6 |  |  |  |  | 329.6
[7 empty] | 329.6 |  |  |  | 0
8.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inclusive uso transporte vertical | [11 empty] | m² | 329.6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | [5 empty] | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA CONF. PROJETO | 329.6 |  |  |  |  | 329.6
[7 empty] | 329.6 |  |  |  | 0
8.3 | Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente | [11 empty] | m² | 344.312
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | [5 empty] | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA CONF. PROJETO | 329.6 |  |  |  |  | 329.6
| CUMEEIRS | 24.52 | 0.6 |  |  |  | 14.712
[7 empty] | 344.312 |  |  |  | 0
8.4 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | [11 empty] | m² | 329.6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | [5 empty] | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 329.6 |  |  |  |  | 329.6
[7 empty] | 329.6 |  |  |  | 0
9.0 | TETOS E FORROS
9.1 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | [11 empty] | m² | 207.3489
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. |  |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 01 | 5 | 7.3 |  |  |  | 36.5
| REFEITORIO | 6.5 | 6.65 |  |  |  | 43.225
| COZINHA | 3.46 | 5 |  |  |  | 17.3
| AREA DE SERVIÇO | 1.5 | 1.83 |  |  |  | 2.745
| DESPENSA | 1.48 | 2.82 |  |  |  | 4.1736
| SALA DE AULA 02 | 4.95 | 7.45 |  |  |  | 36.8775
| SALA DE AULA 03 | 5.02 | 7.45 |  |  |  | 37.399
| SALA DOS PROFESSORES | 4.24 | 3.36 |  |  |  | 14.2464
| SALA DOS RECURSOS | 4.24 | 3.51 |  |  |  | 14.8824
[7 empty] | 207.3489 |  |  |  | 0
10.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E FORROS
10.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | [11 empty] | m² | 645.4964
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. |  | ALTURA |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 01 | 3.6 |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 1.7 | 1.2 | 3 | 4.12
| REFEITORIO | 6.82 |  | 3 |  |  | 20.46 |  |  |  | 0
| COZINHA | 2.95 |  | 3 |  |  | 8.85 |  |  |  | 0
| DESPENSA | 7.28 |  | 3 |  |  | 21.84 |  |  |  | 0
| AREA DE SERVIÇO | 4.83 |  | 3 |  |  | 14.49 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 02 | 36.87 |  | 3 |  |  | 110.61 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| SALA DE AULA 03 | 24.94 |  | 3 |  |  | 74.82 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| CIRCULAÇÃO | 23.02 |  | 3 |  |  | 69.06 | 0.8 | 2.1 | 5 | 6.4
| SALA DOS PROFESSORES | 15.19 |  | 3 |  |  | 45.57 |  |  |  | 0
| SALA DE RECURSOS | 15.49 |  | 3 |  |  | 46.47 |  |  |  | 0
| WC MASC. | 12.94 |  | 3 |  |  | 38.82 |  |  |  | 0
| WC MASC. | 12.94 |  | 3 |  |  | 38.82 |  |  |  | 0
| PAREDES EXTERNAS | 39 |  | 3 |  |  | 117 |  |  |  | 0
0
0
| LAJE CORREDOR | 2.5 | 10.27 |  |  |  | 25.675 |  |  |  | 0
| LAJE WC FEM | 2.53 | 4.54 |  |  |  | 11.4862 |  |  |  | 0
| LAJE WC MASC | 2.38 | 4.54 |  |  |  | 10.8052 |  |  |  | 0
[7 empty] | 660.1764 |  |  |  | 14.68
10.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | [11 empty] | m² | 645.4964
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. |  | ALTURA |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 01 | 3.6 |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 1.7 | 1.2 | 3 | 4.12
| REFEITORIO | 6.82 |  | 3 |  |  | 20.46 |  |  |  | 0
| COZINHA | 2.95 |  | 3 |  |  | 8.85 |  |  |  | 0
| DESPENSA | 7.28 |  | 3 |  |  | 21.84 |  |  |  | 0
| AREA DE SERVIÇO | 4.83 |  | 3 |  |  | 14.49 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 02 | 36.87 |  | 3 |  |  | 110.61 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| SALA DE AULA 03 | 24.94 |  | 3 |  |  | 74.82 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| CIRCULAÇÃO | 23.02 |  | 3 |  |  | 69.06 | 0.8 | 2.1 | 5 | 6.4
| SALA DOS PROFESSORES | 15.19 |  | 3 |  |  | 45.57 |  |  |  | 0
| SALA DE RECURSOS | 15.49 |  | 3 |  |  | 46.47 |  |  |  | 0
| WC MASC. | 12.94 |  | 3 |  |  | 38.82 |  |  |  | 0
| WC FEM. | 12.94 |  | 3 |  |  | 38.82 |  |  |  | 0
| PAREDES EXTERNAS | 39 |  | 3 |  |  | 117 |  |  |  | 0
0
0
| LAJE CORREDOR | 2.5 | 10.27 |  |  |  | 25.675 |  |  |  | 0
| LAJE WC FEM | 2.53 | 4.54 |  |  |  | 11.4862 |  |  |  | 0
| LAJE WC MASC | 2.38 | 4.54 |  |  |  | 10.8052 |  |  |  | 0
[7 empty] | 660.1764 |  |  |  | 14.68
10.3 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | [11 empty] | m² | 105.318
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PERIM. |  | ALTURA |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| COZINHA | 16.68 |  | 3 |  |  | 50.04 |  |  |  | 0
| AREA DE SERVIÇO | 4.83 |  | 1.8 |  |  | 8.694 |  |  |  | 0
| WC MASC. | 12.94 |  | 1.8 |  |  | 23.292 |  |  |  | 0
| WC MASC. | 12.94 |  | 1.8 |  |  | 23.292 |  |  |  | 0
[7 empty] | 105.318 |  |  |  | 0
10.4 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm | [11 empty] | m² | 645.4964
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PERIM. |  | ALTURA |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 01 | 3.6 |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 1.7 | 1.2 | 3 | 4.12
| REFEITORIO | 6.82 |  | 3 |  |  | 20.46 |  |  |  | 0
| COZINHA | 2.95 |  | 3 |  |  | 8.85 |  |  |  | 0
| DESPENSA | 7.28 |  | 3 |  |  | 21.84 |  |  |  | 0
| AREA DE SERVIÇO | 4.83 |  | 3 |  |  | 14.49 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 02 | 36.87 |  | 3 |  |  | 110.61 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| SALA DE AULA 03 | 24.94 |  | 3 |  |  | 74.82 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| CIRCULAÇÃO | 23.02 |  | 3 |  |  | 69.06 | 0.8 | 2.1 | 5 | 6.4
0
| SALA DOS PROFESSORES | 15.19 |  | 3 |  |  | 45.57 |  |  |  | 0
| SALA DE RECURSOS | 15.49 |  | 3 |  |  | 46.47 |  |  |  | 0
| WC MASC. | 12.94 |  | 3 |  |  | 38.82 |  |  |  | 0
| WC FEM. | 12.94 |  | 3 |  |  | 38.82 |  |  |  | 0
| PAREDES EXTERNAS | 39 |  | 3 |  |  | 117 |  |  |  | 0
0
0
| LAJE CORREDOR | 2.5 | 10.27 |  |  |  | 25.675 |  |  |  | 0
| LAJE WC FEM | 2.53 | 4.54 |  |  |  | 11.4862 |  |  |  | 0
| LAJE WC MASC | 2.38 | 4.54 |  |  |  | 10.8052 |  |  |  | 0
[7 empty] | 660.1764 |  |  |  | 14.68
11.0 | REVESTIMENTO DE PISOS
11.1 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | [11 empty] | m² | 172.35
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | [5 empty] | COMP. | ALT. | QUANT.
| DESPENSA | 4.17 |  |  |  |  | 4.17
| ÁREA DE SERVIÇO | 2.74 |  |  |  |  | 2.74
| COZINHA | 15.15 |  |  |  |  | 15.15
| SALA DE AULA 02 | 36.88 |  |  |  |  | 36.88
| SALA DE AULA 03 | 37.4 |  |  |  |  | 37.4
| CIRCULAÇÃO | 28 |  |  |  |  | 28
| SALA DOS PROFESSORES | 14.23 |  |  |  |  | 14.23
| SALA DE RECURSOS | 14.86 |  |  |  |  | 14.86
| WC MASC. | 9.46 |  |  |  |  | 9.46
| WC FEMIN. | 9.46 |  |  |  |  | 9.46
[7 empty] | 172.35 |  |  |  | 0
11.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | [11 empty] | m² | 55.21
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA |  |  | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| DESPENSA | 4.17 |  |  |  |  | 4.17
| ÁREA DE SERVIÇO | 2.74 |  |  |  |  | 2.74
| COZINHA | 15.15 |  |  |  |  | 15.15
| SALA DOS PROFESSORES | 14.23 |  |  |  |  | 14.23
| WC MASC. | 9.46 |  |  |  |  | 9.46
| WC FEMIN. | 9.46 |  |  |  |  | 9.46
[7 empty] | 55.21 |  |  |  | 0
11.3 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | [11 empty] | m² | 117.14
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 2 | 36.88 |  |  |  |  | 36.88
| SALA DE AULA 3 | 37.4 |  |  |  |  | 37.4
| CIRCULAÇÃO | 28 |  |  |  |  | 28
| SALA DE RECURSOS | 14.86 |  |  |  |  | 14.86 |  |  |  | 0
[7 empty] | 117.14 |  |  |  | 0
11.4 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello,assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | [11 empty] | m² | 55.21
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| DESPENSA | 4.17 |  |  |  |  | 4.17
| ÁREA DE SERVIÇO | 2.74 |  |  |  |  | 2.74
| COZINHA | 15.15 |  |  |  |  | 15.15
| SALA DOS PROFESSORES | 14.23 |  |  |  |  | 14.23
| WC MASC. | 9.46 |  |  |  |  | 9.46 |  |  |  | 0
| WC FEMIN. | 9.46 |  |  |  |  | 9.46 |  |  |  | 0
[7 empty] | 55.21 |  |  |  | 0
11.5 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | [11 empty] | m² | 73.25
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PERIM. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| DESPENSA | 8.6 |  |  |  |  | 8.6
| ÁREA DE SERVIÇO | 6.66 |  |  |  |  | 6.66
| COZINHA | 16.92 |  |  |  |  | 16.92
| SALA DOS PROFESSORES | 15.19 |  |  |  |  | 15.19
| WC MASC. | 12.94 |  |  |  |  | 12.94 |  |  |  | 0
| WC FEMIN. | 12.94 |  |  |  |  | 12.94 |  |  |  | 0
[7 empty] | 73.25 |  |  |  | 0
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | [11 empty] | und | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESCOLA |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
12.2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [11 empty] | und | 9
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESCOLA |  |  |  |  | 9 | 9
[7 empty] | 9 |  |  |  | 0
12.3 | Mini-Disjuntor bipolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [11 empty] | und | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESCOLA |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
12.4 | Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA | [11 empty] | und | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESCOLA |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
12.5 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | [11 empty] | und | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESCOLA |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
12.6 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | [11 empty] | m | 30
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Padrão de entrada ao quadro |  |  |  |  | 30 | 30
[7 empty] | 30 |  |  |  | 0
12.7 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | [11 empty] | UND | 38
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 38 | 38
[7 empty] | 38 |  |  |  | 0
12.8 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
12.9 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" | [11 empty] | UND | 23
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 23 | 23
[7 empty] | 23 |  |  |  | 0
12.10 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | [11 empty] | UND | 23
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 23 | 23
[7 empty] | 23 |  |  |  | 0
12.11 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [11 empty] | UND | 11
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 11 | 11
[7 empty] | 11 |  |  |  | 0
12.12 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [11 empty] | UND | 23
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 23 | 23
[7 empty] | 23 |  |  |  | 0
12.13 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
12.14 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | [11 empty] | UND | 38
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 38 | 38
[7 empty] | 38 |  |  |  | 0
12.15 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
12.16 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | [11 empty] | UND | 23
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 23 | 23
[7 empty] | 23 |  |  |  | 0
13.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
13.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | [11 empty] | pt | 9
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Lavatótio |  |  |  |  | 2 | 2
| Pia cozinha |  |  |  |  | 1 | 1
| Tanque A. Serviço |  |  |  |  | 2 | 2
| Ducha Higiênica |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 9 |  |  |  | 0
13.2 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | [11 empty] | pt | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Refeitório |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
13.3 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | [11 empty] | pt | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
13.4 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | [11 empty] | pt | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
13.5 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | [11 empty] | pt | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros lavatórios |  |  |  |  | 2 | 2
| Pia cozinha |  |  |  |  | 1 | 1
| Tanque A. Serviço |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
13.6 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | [11 empty] | UND | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 2 | 2
| Cozinha |  |  |  |  | 1 | 1
| A. Serviço |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
13.7 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | [11 empty] | M | 20
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Rede coletora |  |  |  |  | 20 | 20
[7 empty] | 20 |  |  |  | 0
13.8 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75mm incluindo escavação e aterro com areia | [11 empty] | M | 20
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Rede coletora |  |  |  |  | 20 | 20
[7 empty] | 20 |  |  |  | 0
13.9 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.10 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | [11 empty] | M | 40
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Alimentação e distribuição |  |  |  |  | 40 | 40
[7 empty] | 40 |  |  |  | 0
13.11 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | [11 empty] | M | 6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Extravasor |  |  |  |  | 6 | 6
[7 empty] | 6 |  |  |  | 0
13.12 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | [11 empty] | M | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Distribuição |  |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
13.13 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | [11 empty] | UND | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Entrada e distribuição |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
13.14 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Saída (limpeza) |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.15 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Distribuição |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
13.16 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.17 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Lavatórios banheiros |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.18 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Refeitório |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
10.19 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.20 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
13.21 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | [11 empty] | UND | 6
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 6 | 6
[7 empty] | 6 |  |  |  | 0
13.22 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.23 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [11 empty] | UND | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros e Cozinha |  |  |  |  | 3 | 3
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0
13.24 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
13.25 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.26 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.27 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | [11 empty] | UND | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
13.28 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | [11 empty] | UND | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
13.29 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | [11 empty] | M² | 3.042
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Cozinha pia | 1.7 | 0.6 |  |  | 1.02 | 1.02
| Bancada do lado da pia | 1.12 | 0.6 |  |  | 0.672 | 0.672
| Bancada de baixo do passa prato | 1.61 | 0.6 |  |  | 0.966 | 0.966
| Bancada do passa prato | 1.2 | 0.32 |  |  | 0.384 | 0.384
[7 empty] | 3.042 |  |  |  | 0
13.30 | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [11 empty] | M² | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
13.31 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | [11 empty] | UND | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Cozinha |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
13.32 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | [11 empty] | UND | 2
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
13.33 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [11 empty] | UND | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros |  |  |  |  | 4 | 4
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
14.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
14.1 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | [11 empty] | und | 10
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 10 | 10
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0
14.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | [11 empty] | und | 10
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
[6 empty] | 10 | 10
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0
15.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
15.1 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | [11 empty] | und | 2.1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 1 |  | 2.1 |  |  | 2.1
[7 empty] | 2.1 |  |  |  | 0
15.2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | [11 empty] | und | 56.6805
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| J1 | 2.1 |  | 1.6 |  | 11 | 36.96
| J2 | 2.2 |  | 1 |  | 1 | 2.2
| J3 | 1.9 |  | 1 |  | 3 | 5.7
| GRADE NA FACHADA | 5.03 |  | 2.35 |  |  | 11.8205
[7 empty] | 56.6805 |  |  |  | 0
15.3 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | [11 empty] | und | 23.52
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| J1 | 1.7 |  | 1.2 |  | 11 | 22.44
| J2 | 1.8 |  | 0.6 |  | 1 | 1.08
[7 empty] | 23.52 |  |  |  | 0
15.4 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | [11 empty] | und | 2.7
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| J3 | 1.5 |  | 0.6 |  | 3 | 2.7
[7 empty] | 2.7 |  |  |  | 0
15.5 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | [11 empty] | und | 4.32
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros | 0.6 |  | 1.8 |  | 4 | 4.32
[7 empty] | 4.32 |  |  |  | 0
16.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
16.1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | [11 empty] | und | 180.18
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | CIRCUNF. | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Vigas baldrame | 90.09 |  | 2 |  |  | 180.18
[7 empty] | 180.18 |  |  |  | 0
17.0 | PINTURA
17.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | [11 empty] | m² | 256.399
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 01 | 24.6 |  | 1.1 |  |  | 27.06 |  |  |  | 0
| REFEITORIO | 26.3 |  | 1.1 |  |  | 28.93 |  |  |  | 0
| DESPENSA | 8.6 |  | 1.1 |  |  | 9.46 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 02 | 24.8 |  | 1.1 |  |  | 27.28 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 03 | 24.94 |  | 1.1 |  |  | 27.434 |  |  |  | 0
| CIRCULAÇÃO | 23.04 |  | 1.1 |  |  | 25.344 |  |  |  | 0
| SALA DOS PROFESSORES | 15.19 |  | 1.1 |  |  | 16.709 |  |  |  | 0
| SALA DE RECURSOS | 15.49 |  | 1.1 |  |  | 17.039 |  |  |  | 0
| PAREDES EXTERNAS | 70.13 |  | 1.1 |  |  | 77.143 |  |  |  | 0
[7 empty] | 256.399 |  |  |  | 0
17.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | [11 empty] | m² | 38.64
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | folha |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PORTAS EM MADEIRA | 0.92 |  | 2.1 | 2 | 10 | 38.64
38.64
17.3 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | [11 empty] | m² | 547.4184
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 01 | 24.6 |  | 1.9 |  |  | 46.74 | 1.7 | 1.2 | 3 | 4.12
| REFEITORIO | 26.3 |  | 1.9 |  |  | 49.97 |  |  |  | 0
| DESPENSA | 8.6 |  | 1.9 |  |  | 16.34 |  |  |  | 0
| AREA DE SERVIÇO | 8.49 |  | 3 |  |  | 25.47 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 02 | 24.8 |  | 1.9 |  |  | 47.12 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| SALA DE AULA 03 | 24.94 |  | 1.9 |  |  | 47.386 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| CIRCULAÇÃO | 23.04 |  | 1.9 |  |  | 43.776 | 0.8 | 2.1 | 5 | 6.4
| SALA DOS PROFESSORES | 15.19 |  | 1.9 |  |  | 28.861 |  |  |  | 0
| SALA DE RECURSOS | 15.49 |  | 1.9 |  |  | 29.431 |  |  |  | 0
| WC MASC. | 12.94 |  | 1.9 |  |  | 24.586 |  |  |  | 0
| WC FEM. | 12.94 |  | 1.9 |  |  | 24.586 |  |  |  | 0
| PAREDES EXTERNAS | 70.13 |  | 1.9 |  |  | 133.247 |  |  |  | 0
| LAJE CORREDOR | 2.5 | 10.27 |  |  |  | 25.675 |  |  |  | 0
| LAJE WC FEM. | 2.23 | 4.24 |  |  |  | 9.4552 |  |  |  | 0
| LAJE WC MASC. | 2.23 | 4.24 |  |  |  | 9.4552 |  |  |  | 0
[7 empty] | 562.0984 |  |  |  | 14.68
17.4 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | [11 empty] | m² | 113.557
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | folha |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Portão Entrada | 1.06 |  | 2.16 | 2 | 1 | 4.5792
| Grade fixa entrada | 5.09 |  | 2.41 | 2 | 1 | 24.5338
| Grades janelas J1 | 2.06 |  | 1.56 | 2 | 11 | 70.6992
| Grades janelas J2 | 2.16 |  | 0.96 | 2 | 1 | 4.1472
| Grades janelas J3 | 1.86 |  | 0.86 | 2 | 3 | 9.5976
[7 empty] | 113.557 |  |  |  | 0
17.5 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | [11 empty] | m² | 616.4054
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | PERIM. |  | ALTURA |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DE AULA 01 | 24.6 |  | 3 |  |  | 73.8 | 1.7 | 1.2 | 3 | 4.12
| REFEITORIO | 26.3 |  | 3 |  |  | 78.9 |  |  |  | 0
| DESPENSA | 8.6 |  | 3 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0
| AREA DE SERVIÇO | 6.66 |  | 3 |  |  | 19.98 |  |  |  | 0
| SALA DE AULA 02 | 24.8 |  | 3 |  |  | 74.4 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| SALA DE AULA 03 | 24.94 |  | 3 |  |  | 74.82 | 1.7 | 1.2 | 2 | 2.08
| CIRCULAÇÃO | 23.04 |  | 3 |  |  | 69.12 | 0.8 | 2.1 | 5 | 6.4
| SALA DOS PROFESSORES | 15.19 |  | 3 |  |  | 45.57 |  |  |  | 0
| SALA DE RECURSOS | 15.49 |  | 3 |  |  | 46.47 |  |  |  | 0
| WC MASC. | 12.94 |  | 3 |  |  | 38.82 |  |  |  | 0
| WC FEM. | 12.94 |  | 3 |  |  | 38.82 |  |  |  | 0
| LAJE CORREDOR | 2.5 | 10.27 |  |  |  | 25.675 |  |  |  | 0
| LAJE WC FEM. | 2.23 | 4.24 |  |  |  | 9.4552 |  |  |  | 0
| LAJE WC MASC. | 2.23 | 4.24 |  |  |  | 9.4552 |  |  |  | 0
[7 empty] | 631.0854 |  |  |  | 14.68
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | [11 empty] | m² | 5.7645
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 4.27 | 0.45 |  |  | 3 | 5.7645
[7 empty] | 5.7645 |  |  |  | 0
19.0 | VIDROS
19.1 | Vidro plano transparente liso com 4 mm de espessura | [11 empty] | m² | 26.22
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Janela J1 | 1.7 |  | 1.2 |  | 11 | 22.44
| Janela J2 | 1.8 |  | 0.6 |  | 1 | 1.08
| Báscula J3 | 1.5 |  | 0.6 |  | 3 | 2.7
[7 empty] | 26.22 |  |  |  | 0
19.2 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | [11 empty] | m² | 0.72
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| WC FEM. | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.36
| WC MASC. | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.36
[7 empty] | 0.72 |  |  |  | 0
20.0 | PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS
20.1 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | [11 empty] | m² | 16.38
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 4.55 |  | 1.8 |  | 2 | 16.38
[7 empty] | 16.38 |  |  |  | 0
21.0 | PAVIMENTAÇÃO
21.1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | [11 empty] | m² | 42.4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 53 | 0.8 |  |  |  | 42.4
[7 empty] | 42.4 |  |  |  | 0
22.0 | DIVERSOS INTERNOS
22.1 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | [11 empty] | m | 4.4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Banheiros | 0.6 |  |  |  | 2 | 1.2
| Cozinha | 0.8 |  |  |  | 1 | 0.8
| Despensa | 0.8 |  |  |  | 1 | 0.8
| Á. De Serviço | 0.8 |  |  |  | 1 | 0.8
| Sala dos Professores | 0.8 |  |  |  | 1 | 0.8
[7 empty] | 4.4 |  |  |  | 0
22.2 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | [11 empty] | m | 8.987
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 8.987 |  |  |  |  | 8.987
[7 empty] | 8.987 |  |  |  | 0
22.3 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | [11 empty] | m | 8.99
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
|  | 8.99 |  |  |  |  | 8.99
[7 empty] | 8.99 |  |  |  | 0
22.4 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | [11 empty] | m² | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| Acesso as caixas d'água |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
22.5 | Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m | [11 empty] | und | 1
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALA DOS PROFESSORES |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0
22.6 | Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm | [11 empty] | und | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| SALAS DE AULAS |  |  |  |  | 3 | 3
| SALAS DE RECURSOS |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0
23.0 | LIMPEZA DE OBRA
23.1 | Limpeza geral da obra | [11 empty] | und | 329.57
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|  | ÁREA | [5 empty] | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA CONSTRUIDA ESCOLA | 329.57 |  |  |  |  | 329.57
[7 empty] | 329.57 |  |  |  | 0
_______________________________________________
Fernanda Ribon Rubin
Engenheira de Produção - Civil
CREA – ES 012649/D

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 Telefax: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188 CNPJ 36.350.312/0001-72 CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PROJETO: "E.U.M" SÃO FRANCISQUINHO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAIS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10
|  |  | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC. | V. MENSAL | PORC.
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 10256.805 | 2051.361 | 20% |  |  | 2051.361 | 20% |  |  | 2051.361 | 20% |  |  |  |  | 2051.361 | 20% |  |  | 2051.361 | 20%
2 | LIMPEZA DO TERRENO | 626.4 | 626.4 | 100%
3 | LOCAÇÃO | 3497.4 | 3497.4 | 100%
4 | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 10627.1802 | 10627.1802 | 100%
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 9351.5693 | 2805.4708 | 30% | 4675.7846 | 50% | 1870.3139 | 20%
6 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 69967.3681 | 20990.2104 | 30% | 20990.2104 | 30% | 13993.4736 | 20% | 13993.4736 | 20%
7 | ALVENARIA | 15872.9311 |  |  |  |  | 6349.1725 | 40% | 6349.1725 | 40% | 3174.5862 | 20%
8 | COBERTURA | 70878.2823 | [10 empty] | 35439.1412 | 50% | 35439.1412 | 50%
9 | TETOS E FORRO | 11128.4155 | [18 empty] | 11128.4155 | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 66409.2565 | [10 empty] | 19922.777 | 30% | 19922.777 | 30% | 19922.777 | 30% | 6640.9257 | 10%
11 | REVESTIMENTO DE PISO | 19047.9786 | [14 empty] | 7619.1914 | 40% | 9523.9893 | 50% | 1904.7979 | 10%
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 30597.12 | [6 empty] | 3059.712 | 10% | 3059.712 | 10% | 6119.424 | 20% | 6119.424 | 20% | 6119.424 | 20% | 3059.712 | 10% | 3059.712 | 10%
13 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA | 18695.4692 | [6 empty] | 1869.5469 | 10% | 1869.5469 | 10% | 3739.0938 | 20% | 3739.0938 | 20% | 3739.0938 | 20% | 1869.5469 | 10% | 1869.5469 | 10%
14 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 10204.8 | [10 empty] | 2040.96 | 20% | 2040.96 | 20% | 2040.96 | 20% | 2040.96 | 20% | 2040.96 | 20%
15 | ESQUADRIAS METALICAS | 28375.8111 | [10 empty] | 8512.7433 | 30% | 8512.7433 | 30% | 5675.1622 | 20% | 5675.1622 | 20%
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS | 7488.2808 | [6 empty] | 7488.2808 | 100%
17 | PINTURA | 29266.4388 | [10 empty] | 5853.2878 | 20% | 5853.2878 | 20% | 5853.2878 | 20% | 5853.2878 | 20% | 5853.2878 | 20%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1579.8765 | [16 empty] | 1579.8765 | 100%
19 | VIDROS PARA ESQUADRIAS | 3052.845 | [16 empty] | 3052.845 | 100%
20 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | 7302.3678 | [14 empty] | 3651.1839 | 50% | 3651.1839 | 50%
21 | PAVIMENTAÇÃO | 4370.168 | [16 empty] | 4370.168 | 100%
22 | DIVERSOS INTERNOS | 20500.3025 | [14 empty] | 8200.121 | 40% | 6150.0908 | 30% | 6150.0908 | 30%
23 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 3206.7161 | [14 empty] | 1282.6864 | 40% | 962.0148 | 30% | 962.0148 | 30%
PARCIAIS |  | 452303.7825 | 40598.0224 | 8.976% | 25665.9951 | 5.675% | 24264.3209 | 5.365% | 32760.1858 | 7.243% | 10155.2062 | 2.245% | 81627.427 | 18.05% | 81627.427 | 18.05% | 66155.2486 | 14.63% | 54429.7629 | 12.03% | 35020.1866 | 7.743%
TOTAIS ACUMULADO |  |  | 40598.0224 | 8.976% | 66264.0175 | 14.65% | 90528.3384 | 20.01% | 123288.5242 | 27.26% | 133443.7304 | 29.5% | 215071.1574 | 47.55% | 296698.5845 | 65.6% | 362853.833 | 80.22% | 417283.5959 | 92.26% | 452303.7825 | 100%