## UH -SAPATA CORRIDA INCL 5% (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra : CANTEIRO DE OBRAS PARA AS 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS |  |  | Data Base : DER 11/2021 - SINAPI 11/21 |  |  |  |  | CURVA ABC (CANT. DE OBRAS PARA AS 30 UN.HAB.)
Referencial de Preços : DER-ES - SINAPI
BDI: | 31.96% |  | Leis Sociais: 157,27%
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Unitário (S/BDI) | Unitário (c/BDI) | Total | Porc. Individual | Porc. Acumulada | Classificação
1. |  | Instalação do Canteiro de Obras
1.3 | 20805 DER-ES | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 utilizações) | m² | 1 | 12410.12 | 16376.39 | 16376.39 | 42.46% | 42.46% | A
1.1 | 20804 DER-ES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m² | 12 | 406.19 | 536.01 | 6432.12 | 16.68% | 59.14% | A
1.5 | 20803 DER-ES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 416.76 | 549.96 | 5994.56 | 15.54% | 74.68% | A
1.6 | 20713 DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 649.57 | 857.17 | 4285.85 | 11.11% | 85.79% | B
1.2 | 20305 DER-ES | Placa da obra nas dimensões de 2,00x4,00m | m² | 8 | 269.31 | 355.38 | 2843.04 | 7.37% | 93.16% | B
1.4 | 20714 DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 5 | 348.57 | 459.97 | 2299.85 | 5.96% | 99.12% | B
1.7 | 20812 DER-ES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 8 | 32.03 | 42.27 | 338.16 | 0.88% | 100% | C
TOTAL | [6 empty] | 38569.97
Obra : HABITAÇÃO - PADRÃO ES (UNIDADE HABITACIONAL SIMPLES) |  |  | Data Base : DER 11/2021 - SINAPI 11/21 |  |  |  |  | CURVA ABC (UNID. HAB. SIMPLES)
Referencial de Preços : DER-ES - SINAPI
BDI: | 31.96% |  | Leis Sociais: 157,27%
6.1 | 090101 DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 59.91 | 219.21 | 289.27 | 17330.17 | 15.94% | 15.94% | A
9.3 | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 204.3 | 32.5 | 42.89 | 8762.43 | 8.06% | 24% | B
5.1 | 050601 DER | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 120.87 | 54.08 | 71.36 | 8625.28 | 7.93% | 31.93% | B
7.3 | 061303 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas) | un | 5 | 904.42 | 1193.47 | 5967.35 | 5.49% | 37.42% | B
9.5 | 96111 SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 40.23 | 66.61 | 87.9 | 3536.22 | 3.25% | 40.67% | C
7.1 | 071701 DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 4.32 | 574.22 | 757.74 | 3273.44 | 3.01% | 43.68% | C
11.2 | 190115 DER-ES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 135.74 | 16.87 | 22.26 | 3021.57 | 2.78% | 46.46% | C
14.1 | 151701 DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | un | 1 | 2175.67 | 2871.01 | 2871.01 | 2.64% | 49.1% | C
8.3 | 87247 SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | m² | 40.23 | 49.32 | 65.08 | 2618.17 | 2.41% | 51.51% | C
6.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 59.91 | 32.62 | 43.05 | 2579.13 | 2.37% | 53.88% | C
15.2 | 200209 DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 13.36 | 133.05 | 175.57 | 2345.62 | 2.16% | 56.04% | C
7.4 | 060103 DER-ES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | un | 5 | 350.87 | 463.01 | 2315.05 | 2.13% | 58.17% | C
11.1 | 190117 DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas) | m² | 99.14 | 17.13 | 22.6 | 2240.56 | 2.06% | 60.23% | C
3.2 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 15.92 | 102.91 | 135.8 | 2161.94 | 1.99% | 62.22% | C
8.1 | 130112 DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 40.23 | 40.31 | 53.19 | 2139.83 | 1.97% | 64.19% | C
7.5 | 080102 DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 5.28 | 284.5 | 375.43 | 1982.27 | 1.82% | 66.01% | C
14.15 | 151401 DER-RS | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 280 | 5.34 | 7.05 | 1974 | 1.82% | 67.83% | C
9.1 | 99194 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _06/2014 | m² | 23.23 | 61.01 | 80.51 | 1870.25 | 1.72% | 69.55% | C
14.2 | 150122 DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | un | 1 | 1310.6 | 1729.47 | 1729.47 | 1.59% | 71.14% | C
14.17 | 93141 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Quartos, Banheiro, Sala) | un | 8 | 160.74 | 212.11 | 1696.88 | 1.56% | 72.7% | C
14.18 | 93143 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Cozinha e Área de Serviço) | un | 7 | 162.7 | 214.7 | 1502.9 | 1.38% | 74.08% | C
14.14 | 151402 DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 160 | 6.65 | 8.78 | 1404.8 | 1.29% | 75.37% | C
14.16 | 93128 SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Excluindo luminária e lâmpada) (Circulação, Banheiro, Luz da Entrada, Cozinha e Área de Serviço) | un | 8 | 129.09 | 170.35 | 1362.8 | 1.25% | 76.62% | C
3.1 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 7.96 | 102.91 | 135.8 | 1080.97 | 0.99% | 77.61% | C
9.2 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 246.24 | 3.32 | 4.38 | 1078.53 | 0.99% | 78.6% | C
8.2 | 130103 DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 40.23 | 19.83 | 26.17 | 1052.82 | 0.97% | 79.57% | C
2.2 | 94342 SINAPI | Aterro Manual de Valas com Areia para aterro e compactação mecanizada | m3 | 8.93 | 84.5 | 111.51 | 995.78 | 0.92% | 80.49% | C
14.12 | 151404 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 60 | 11.89 | 15.69 | 941.4 | 0.87% | 81.36% | C
4.4 | 050606 DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos tipo canaleta 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 11.83 | 58.98 | 77.83 | 920.73 | 0.85% | 82.21% | C
13.3 | 140701 DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 7 | 94.74 | 125.02 | 875.14 | 0.81% | 83.02% | C
4.1 | 040601 DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | 5.88 | 112.44 | 148.38 | 872.47 | 0.8% | 83.82% | C
7.2 | 071702 DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0.96 | 672.56 | 887.51 | 852.01 | 0.78% | 84.6% | C
9.4 | 120301 DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 23.23 | 27.76 | 36.63 | 850.91 | 0.78% | 85.38% | C
10.10 | 170506 DER-ES | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4 | un | 1 | 614.11 | 810.38 | 810.38 | 0.75% | 86.13% | C
4.3 | 040320 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.87 | 636.16 | 839.48 | 730.35 | 0.67% | 86.8% | C
12.10 | 141103 DER-ES | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | un | 1 | 549.21 | 724.74 | 724.74 | 0.67% | 87.47% | C
14.4 | 151805 DER-ES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | un | 1 | 544.7 | 718.79 | 718.79 | 0.66% | 88.13% | C
12.9 | 141104 DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | un | 1 | 515.5 | 680.25 | 680.25 | 0.63% | 88.76% | C
14.9 | 180115 DER-ES | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | un | 7 | 70.07 | 92.46 | 647.22 | 0.6% | 89.36% | C
2.3 | 010501 DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 45.43 | 10.25 | 13.53 | 614.67 | 0.57% | 89.93% | C
15.1 | 200401 DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 45.43 | 9.84 | 12.98 | 589.68 | 0.54% | 90.47% | C
14.11 | 151137 DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 20 | 21.93 | 28.94 | 578.8 | 0.53% | 91% | C
10.2 | 86932 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 430.53 | 568.13 | 568.13 | 0.52% | 91.52% | C
14.13 | 151405 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 25 | 16.7 | 22.04 | 551 | 0.51% | 92.03% | C
3.4 | 040246 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 25.8 | 15.75 | 20.78 | 536.12 | 0.49% | 92.52% | C
11.3 | 190302 DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 16.8 | 22.64 | 29.88 | 501.98 | 0.46% | 92.98% | C
14.3 | 150302 DER-ES | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | un | 1 | 377.08 | 497.59 | 497.59 | 0.46% | 93.44% | C
13.1 | 140201 DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. | un | 1 | 360.21 | 475.33 | 475.33 | 0.44% | 93.88% | C
12.2 | 140706 DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 4 | 86.3 | 113.88 | 455.52 | 0.42% | 94.3% | C
4.2 | 040333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 20.87 | 15.75 | 20.78 | 433.68 | 0.4% | 94.7% | C
12.11 | Composição 02 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar) | m | 6 | 50.03 | 66.02 | 396.12 | 0.36% | 95.06% | C
14.6 | Composição 04 | Instalacao de ponto de telefone | un | 1 | 256.71 | 338.75 | 338.75 | 0.31% | 95.37% | C
10.4 | 86894 SINAPI | Bancada De Mármore Sintético, De 120 X 60cm, Com Cuba Integrada - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 245.72 | 324.25 | 324.25 | 0.3% | 95.67% | C
10.8 | 170555 DER-ES | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | un | 1 | 242.62 | 320.16 | 320.16 | 0.29% | 95.96% | C
13.4 | Composição 01 | Barrilete, inclusive tubulação e conexões | un | 1 | 238.63 | 314.9 | 314.9 | 0.29% | 96.25% | C
13.2 | 140209 DER-ES | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | un | 1 | 236.69 | 312.34 | 312.34 | 0.29% | 96.54% | C
12.4 | 140710 DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | pt | 1 | 202.13 | 266.73 | 266.73 | 0.25% | 96.79% | C
12.8 | 151015 DER-ES | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | un | 1 | 196.91 | 259.84 | 259.84 | 0.24% | 97.03% | C
8.4 | 96467 SINAPI | Rodapé Cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular) | m | 32.94 | 5.85 | 7.72 | 254.3 | 0.23% | 97.26% | C
10.1 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 190.87 | 251.87 | 251.87 | 0.23% | 97.49% | C
8.5 | 130308 DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 4 | 46.5 | 61.36 | 245.44 | 0.23% | 97.72% | C
12.5 | 141907 DER-ES | Tubo de ventilação utilizando de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 3.7 | 43.39 | 57.26 | 211.86 | 0.19% | 97.91% | C
3.3 | 040231 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.29 | 527.91 | 696.63 | 202.02 | 0.19% | 98.1% | C
2.1 | 030101 DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.14 | 45.66 | 60.25 | 189.19 | 0.17% | 98.27% | C
14.10 | 150934 DER-ES | Lâmpada fluorescente 40 W | un | 7 | 19.49 | 25.72 | 180.04 | 0.17% | 98.44% | C
12.6 | 142111 DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | un | 1 | 122.24 | 161.31 | 161.31 | 0.15% | 98.59% | C
6.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 6.8 | 17.89 | 23.61 | 160.55 | 0.15% | 98.74% | C
12.1 | 140705 DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 111.23 | 146.78 | 146.78 | 0.14% | 98.88% | C
10.12 | 95546 SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 111.07 | 146.57 | 146.57 | 0.13% | 99.01% | C
10.11 | 180809 DER-ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | 1 | 104.13 | 137.41 | 137.41 | 0.13% | 99.14% | C
14.8 | 180110 DER-ES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | un | 1 | 95.75 | 126.35 | 126.35 | 0.12% | 99.26% | C
14.5 | Composição 03 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | 1 | 88.07 | 116.22 | 116.22 | 0.11% | 99.37% | C
13.5 | 89987 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | 1 | 87.87 | 115.95 | 115.95 | 0.11% | 99.48% | C
13.6 | 89985 SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | 1 | 83.33 | 109.96 | 109.96 | 0.1% | 99.58% | C
12.3 | 140709 DER-ES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 1 | 81.66 | 107.76 | 107.76 | 0.1% | 99.68% | C
10.7 | 86911 SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4 , para pia de cozinha, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 60.17 | 79.4 | 79.4 | 0.07% | 99.75% | C
14.7 | 150932 DER-ES | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | un | 7 | 7.41 | 9.78 | 68.46 | 0.06% | 99.81% | C
12.7 | 142109 DER-ES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | un | 1 | 51.77 | 68.32 | 68.32 | 0.06% | 99.87% | C
10.3 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 1 | 43.63 | 57.57 | 57.57 | 0.05% | 99.92% | C
10.9 | 86913 SINAPI | Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 37.91 | 50.03 | 50.03 | 0.05% | 99.97% | C
10.6 | 86880 SINAPI | Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2 Sem Adaptador P Ara Pia - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 16.63 | 21.94 | 21.94 | 0.02% | 99.99% | C
10.5 | 86883 SINAPI | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af01/2020 | un | 1 | 9.73 | 12.84 | 12.84 | 0.01% | 100% | C
TOTAL | [6 empty] | 108701.36
Obra : HABITAÇÃO - PADRÃO ES (UNIDADE HABITACIONAL COM ACESSIBILIDADE) |  |  | Data Base : DER 11/2021 - SINAPI 11/21 |  |  |  |  | CURVA ABC (UNID. HAB. COM ACESSIBILIDADE)
Referencial de Preços : DER-ES - SINAPI
BDI: | 31.96% |  | Leis Sociais: 157,27%
20.1 | 090101 DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 59.91 | 219.21 | 289.27 | 17330.17 | 15.36% | 15.36% | A
23.3 | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 204.3 | 32.5 | 42.89 | 8762.43 | 7.77% | 23.13% | B
19.1 | 050601 DER | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 120.87 | 54.08 | 71.36 | 8625.28 | 7.64% | 30.77% | B
21.3 | 061303 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas) | un | 5 | 904.42 | 1193.47 | 5967.35 | 5.29% | 36.06% | B
23.5 | 96111 SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 40.23 | 66.61 | 87.9 | 3536.22 | 3.13% | 39.19% | C
21.1 | 071701 DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 4.32 | 574.22 | 757.74 | 3273.44 | 2.9% | 42.09% | C
25.2 | 190115 DER-ES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 135.74 | 16.87 | 22.26 | 3021.57 | 2.68% | 44.77% | C
28.1 | 151701 DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | un | 1 | 2175.67 | 2871.01 | 2871.01 | 2.54% | 47.31% | C
24.3 | 170126 DER-ES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | un | 1 | 2126.41 | 2806.01 | 2806.01 | 2.49% | 49.8% | C
22.3 | 87247 SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | m² | 40.23 | 49.32 | 65.08 | 2618.17 | 2.32% | 52.12% | C
20.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 59.91 | 32.62 | 43.05 | 2579.13 | 2.29% | 54.41% | C
29.2 | 200209 DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 13.36 | 133.05 | 175.57 | 2345.62 | 2.08% | 56.49% | C
21.4 | 060103 DER-ES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | un | 5 | 350.87 | 463.01 | 2315.05 | 2.05% | 58.54% | C
25.1 | 190117 DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas) | m² | 99.14 | 17.13 | 22.6 | 2240.56 | 1.99% | 60.53% | C
17.2 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 15.92 | 102.91 | 135.8 | 2161.94 | 1.92% | 62.45% | C
22.1 | 130112 DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 40.23 | 40.31 | 53.19 | 2139.83 | 1.9% | 64.35% | C
21.5 | 080102 DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 5.28 | 284.5 | 375.43 | 1982.27 | 1.76% | 66.11% | C
28.15 | 151401 DER-RS | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 280 | 5.34 | 7.05 | 1974 | 1.75% | 67.86% | C
23.1 | 99194 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _06/2014 | m² | 23.23 | 61.01 | 80.51 | 1870.25 | 1.66% | 69.52% | C
28.2 | 150122 DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | un | 1 | 1310.6 | 1729.47 | 1729.47 | 1.53% | 71.05% | C
28.17 | 93141 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Quartos, Banheiro, Sala) | un | 8 | 160.74 | 212.11 | 1696.88 | 1.5% | 72.55% | C
28.18 | 93143 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Cozinha e Área de Serviço) | un | 7 | 162.7 | 214.7 | 1502.9 | 1.33% | 73.88% | C
28.14 | 151402 DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 160 | 6.65 | 8.78 | 1404.8 | 1.24% | 75.12% | C
28.16 | 93128 SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Excluindo luminária e lâmpada) (Circulação, Banheiro, Luz da Entrada, Cozinha e Área de Serviço) | un | 8 | 129.09 | 170.35 | 1362.8 | 1.21% | 76.33% | C
24.1 | 170131 DER-ES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | un | 1 | 940.58 | 1241.19 | 1241.19 | 1.1% | 77.43% | C
17.1 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 7.96 | 102.91 | 135.8 | 1080.97 | 0.96% | 78.39% | C
23.2 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 246.24 | 3.32 | 4.38 | 1078.53 | 0.96% | 79.35% | C
22.2 | 130103 DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 40.23 | 19.83 | 26.17 | 1052.82 | 0.93% | 80.28% | C
16.2 | 94342 SINAPI | Aterro Manual de Valas com Areia para aterro e compactação mecanizada | m3 | 8.93 | 84.5 | 111.51 | 995.78 | 0.88% | 81.16% | C
28.12 | 151404 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 60 | 11.89 | 15.69 | 941.4 | 0.83% | 81.99% | C
18.4 | 050606 DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos tipo canaleta 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 11.83 | 58.98 | 77.83 | 920.73 | 0.82% | 82.81% | C
27.3 | 140701 DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 7 | 94.74 | 125.02 | 875.14 | 0.78% | 83.59% | C
18.1 | 040601 DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | 5.88 | 112.44 | 148.38 | 872.47 | 0.77% | 84.36% | C
21.2 | 071702 DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0.96 | 672.56 | 887.51 | 852.01 | 0.76% | 85.12% | C
23.4 | 120301 DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 23.23 | 27.76 | 36.63 | 850.91 | 0.75% | 85.87% | C
24.11 | 170506 DER-ES | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4 | un | 1 | 614.11 | 810.38 | 810.38 | 0.72% | 86.59% | C
18.3 | 040320 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.87 | 636.16 | 839.48 | 730.35 | 0.65% | 87.24% | C
26.10 | 141103 DER-ES | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | un | 1 | 549.21 | 724.74 | 724.74 | 0.64% | 87.88% | C
28.4 | 151805 DER-ES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | un | 1 | 544.7 | 718.79 | 718.79 | 0.64% | 88.52% | C
26.9 | 141104 DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | un | 1 | 515.5 | 680.25 | 680.25 | 0.6% | 89.12% | C
24.13 | 100866 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 255.66 | 337.37 | 674.74 | 0.6% | 89.72% | C
28.9 | 180115 DER-ES | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | un | 7 | 70.07 | 92.46 | 647.22 | 0.57% | 90.29% | C
16.3 | 010501 DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 45.43 | 10.25 | 13.53 | 614.67 | 0.54% | 90.83% | C
29.1 | 200401 DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 45.43 | 9.84 | 12.98 | 589.68 | 0.52% | 91.35% | C
28.11 | 151137 DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 20 | 21.93 | 28.94 | 578.8 | 0.51% | 91.86% | C
28.13 | 151405 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 25 | 16.7 | 22.04 | 551 | 0.49% | 92.35% | C
17.4 | 040246 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 25.8 | 15.75 | 20.78 | 536.12 | 0.48% | 92.83% | C
25.3 | 190302 DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 16.8 | 22.64 | 29.88 | 501.98 | 0.44% | 93.27% | C
28.3 | 150302 DER-ES | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | un | 1 | 377.08 | 497.59 | 497.59 | 0.44% | 93.71% | C
27.1 | 140201 DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. | un | 1 | 360.21 | 475.33 | 475.33 | 0.42% | 94.13% | C
26.2 | 140706 DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 4 | 86.3 | 113.88 | 455.52 | 0.4% | 94.53% | C
18.2 | 040333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 20.87 | 15.75 | 20.78 | 433.68 | 0.38% | 94.91% | C
26.11 | Composição 02 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar) | m | 6 | 50.03 | 66.02 | 396.12 | 0.35% | 95.26% | C
28.6 | Composição 04 | Instalacao de ponto de telefone | un | 1 | 256.71 | 338.75 | 338.75 | 0.3% | 95.56% | C
24.5 | 86894 SINAPI | Bancada De Mármore Sintético, De 120 X 60cm, Com Cuba Integrada - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 245.72 | 324.25 | 324.25 | 0.29% | 95.85% | C
24.9 | 170555 DER-ES | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | un | 1 | 242.62 | 320.16 | 320.16 | 0.28% | 96.13% | C
27.4 | Composição 01 | Barrilete, inclusive tubulação e conexões | un | 1 | 238.63 | 314.9 | 314.9 | 0.28% | 96.41% | C
27.2 | 140209 DER-ES | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | un | 1 | 236.69 | 312.34 | 312.34 | 0.28% | 96.69% | C
26.4 | 140710 DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | pt | 1 | 202.13 | 266.73 | 266.73 | 0.24% | 96.93% | C
26.8 | 151015 DER-ES | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | un | 1 | 196.91 | 259.84 | 259.84 | 0.23% | 97.16% | C
22.4 | 96467 SINAPI | Rodapé Cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular) | m | 32.94 | 5.85 | 7.72 | 254.3 | 0.23% | 97.39% | C
21.5 | 130308 DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 4 | 46.5 | 61.36 | 245.44 | 0.22% | 97.61% | C
24.4 | 170502 DER-ES | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | un | 1 | 170.7 | 225.26 | 225.26 | 0.2% | 97.81% | C
26.5 | 141907 DER-ES | Tubo de ventilação utilizando de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 3.7 | 43.39 | 57.26 | 211.86 | 0.19% | 98% | C
17.3 | 040231 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.29 | 527.91 | 696.63 | 202.02 | 0.18% | 98.18% | C
16.1 | 030101 DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.14 | 45.66 | 60.25 | 189.19 | 0.17% | 98.35% | C
28.10 | 150934 DER-ES | Lâmpada fluorescente 40 W | un | 7 | 19.49 | 25.72 | 180.04 | 0.16% | 98.51% | C
26.6 | 142111 DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | un | 1 | 122.24 | 161.31 | 161.31 | 0.14% | 98.65% | C
20.3 | 094221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 6.8 | 17.89 | 23.61 | 160.55 | 0.14% | 98.79% | C
26.1 | 140705 DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 111.23 | 146.78 | 146.78 | 0.13% | 98.92% | C
24.14 | 95546 SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 111.07 | 146.57 | 146.57 | 0.13% | 99.05% | C
24.12 | 180809 DER-ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | 1 | 104.13 | 137.41 | 137.41 | 0.12% | 99.17% | C
28.8 | 180110 DER-ES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | un | 1 | 95.75 | 126.35 | 126.35 | 0.11% | 99.28% | C
28.5 | Composição 03 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | 1 | 88.07 | 116.22 | 116.22 | 0.1% | 99.38% | C
27.5 | 89987 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | 1 | 87.87 | 115.95 | 115.95 | 0.1% | 99.48% | C
27.6 | 89985 SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | 1 | 83.33 | 109.96 | 109.96 | 0.1% | 99.58% | C
26.3 | 140709 DER-ES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 1 | 81.66 | 107.76 | 107.76 | 0.1% | 99.68% | C
24.8 | 86911 SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4 , para pia de cozinha, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 60.17 | 79.4 | 79.4 | 0.07% | 99.75% | C
28.7 | 150932 DER-ES | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | un | 7 | 7.41 | 9.78 | 68.46 | 0.06% | 99.81% | C
26.7 | 142109 DER-ES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | un | 1 | 51.77 | 68.32 | 68.32 | 0.06% | 99.87% | C
24.2 | 86906 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 51.41 | 67.84 | 67.84 | 0.06% | 99.93% | C
24.10 | 86913 SINAPI | Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 37.91 | 50.03 | 50.03 | 0.04% | 99.97% | C
24.7 | 86880 SINAPI | Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2 Sem Adaptador P Ara Pia - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 16.63 | 21.94 | 21.94 | 0.02% | 99.99% | C
24.6 | 86883 SINAPI | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af01/2020 | un | 1 | 9.73 | 12.84 | 12.84 | 0.01% | 100% | C
TOTAL | [6 empty] | 112838.83
CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | CLASSE | CORTE
Total - Serviços comuns à todas as unidades habitacionais | [6 empty] | 38569.97 | A | 100%
Total - Serviços para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais incluso custo do canteiro de obras por unidade habitacional | [6 empty] | 1285.67
UNIDADES HABITACIONAIS COM ACESSIBILIDADE
Total - Serviços para a construção de 01 (um) unidade habitacional com acessibilidade sem custo canteiro de obras | [6 empty] | 112838.83
Total - Serviços para a construção de 06 (um) unidade habitacional com acessibilidade sem custo do canteiro de obra | [6 empty] | 677032.98
Total - Serviços para a construção de 01 (um) unidade habitacional com acessibilidade com custo do canteiro de obra | [6 empty] | 114124.5 | B | 15%
Total - Serviços para a construção de 06 (seis) unidades habitacionais com acessibilidade com custo do canteiro de obra | [6 empty] | 684747
UNIDADES HABITACIONAIS SIMPLES
Total - Serviços para a construção de 01 (uma) unidade habitacional simples sem custo canteiro de obras | [6 empty] | 108701.36
Total - Serviços para a construção de 24 (uma) unidade habitacional simples sem custo canteiro de obras | [6 empty] | 2608832.64
Total - Serviços para a construção de 01 (uma) unidade habitacional simples com custo canteiro de obras | [6 empty] | 109987.03 | C | 5%
Total - Serviços para a construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais simples com custo canteiro de obras | [6 empty] | 2639688.72
TOTAL GERAL DAS 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS | [6 empty] | 3324435.59
Valor em extenso: Três milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos
São Domingos do Norte, 03 de fevereiro de 2022
____________________________________________ Emilio Colombi Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D

## UH -SAPATA CORRIDA INCL 5%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra : CANTEIRO DE OBRAS PARA AS 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS |  |  | Data Base : DER 11/2021 - SINAPI 11/21
Referencial de Preços : DER-ES - SINAPI
BDI: | 31.96% |  | Leis Sociais: 157,27%
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Unitário (S/BDI) | Unitário (c/BDI) | Total
1. |  | Instalação do Canteiro de Obras
1.1 | 20804 DER-ES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m² | 12 | 406.19 | 536.01 | 6432.12
1.2 | 20305 DER-ES | Placa da obra nas dimensões de 2,00x4,00m | m² | 8 | 269.31 | 355.38 | 2843.04
1.3 | 20805 DER-ES | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 utilizações) | m² | 1 | 12410.12 | 16376.39 | 16376.39
1.4 | 20714 DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 5 | 348.57 | 459.97 | 2299.85
1.5 | 20803 DER-ES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 416.76 | 549.96 | 5994.56
1.6 | 20713 DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 649.57 | 857.17 | 4285.85
1.7 | 20812 DER-ES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 8 | 32.03 | 42.27 | 338.16
0
|  | Total item 01 |  |  |  |  | 38569.97
'
Obra : HABITAÇÃO - PADRÃO ES (UNIDADE HABITACIONAL SIMPLES) |  |  | Data Base : DER 11/2021 - SINAPI 11/21
Referencial de Preços : DER-ES - SINAPI
BDI: | 31.96% |  | Leis Sociais: 157,27%
2. |  | Movimento de terra
2.1 | 030101 DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.14 | 45.66 | 60.25 | 189.19
2.2 | 94342 SINAPI | Aterro Manual de Valas com Areia para aterro e compactação mecanizada | m3 | 8.93 | 84.5 | 111.51 | 995.78
2.3 | 010501 DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 45.43 | 10.25 | 13.53 | 614.67
|  | Total item 02 |  |  |  |  | 1799.64
3. |  | Fundações - SAPATA CORRIDA INCL. ATÉ 5%
3.1 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 7.96 | 102.91 | 135.8 | 1080.97
3.2 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 15.92 | 102.91 | 135.8 | 2161.94
3.3 | 040231 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.29 | 527.91 | 696.63 | 202.02
3.4 | 040246 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 25.8 | 15.75 | 20.78 | 536.12
|  | Total item 03 |  |  |  |  | 3981.05
4. |  | Estruturas
4.1 | 040601 DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | 5.88 | 112.44 | 148.38 | 872.47
4.2 | 040333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 20.87 | 15.75 | 20.78 | 433.68
4.3 | 040320 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.87 | 636.16 | 839.48 | 730.35
4.4 | 050606 DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos tipo canaleta 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 11.83 | 58.98 | 77.83 | 920.73
|  | Total item 04 |  |  |  |  | 2957.23
5. |  | Alvenaria de vedação
5.1 | 050601 DER | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 120.87 | 54.08 | 71.36 | 8625.28
|  | Total item 05 |  |  |  |  | 8625.28
6. |  | Cobertura
6.1 | 090101 DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 59.91 | 219.21 | 289.27 | 17330.17
6.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 59.91 | 32.62 | 43.05 | 2579.13
6.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 6.8 | 17.89 | 23.61 | 160.55
|  | Total item 06 |  |  |  |  | 20069.85
7. |  | Esquadria
7.1 | 071701 DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 4.32 | 574.22 | 757.74 | 3273.44 |  | =H59*30
7.2 | 071702 DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0.96 | 672.56 | 887.51 | 852.01
7.3 | 061303 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas) | un | 5 | 904.42 | 1193.47 | 5967.35
7.4 | 060103 DER-ES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | un | 5 | 350.87 | 463.01 | 2315.05
7.5 | 080102 DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 5.28 | 284.5 | 375.43 | 1982.27 |  | 23,23
|  | Total item 07 |  |  |  |  | 14390.12
8. |  | Revestimento de pisos
8.1 | 130112 DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 40.23 | 40.31 | 53.19 | 2139.83
8.2 | 130103 DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 40.23 | 19.83 | 26.17 | 1052.82
8.3 | 87247 SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | m² | 40.23 | 49.32 | 65.08 | 2618.17
8.4 | 96467 SINAPI | Rodapé Cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular) | m | 32.94 | 5.85 | 7.72 | 254.3
8.5 | 130308 DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 4 | 46.5 | 61.36 | 245.44
|  | Total item 08 |  |  |  |  | 6310.56
9. |  | Revestimento de paredes e tetos
9.1 | 99194 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _06/2014 | m² | 23.23 | 61.01 | 80.51 | 1870.25
9.2 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 246.24 | 3.32 | 4.38 | 1078.53
9.3 | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 204.3 | 32.5 | 42.89 | 8762.43 | ASSESSIBILIDADE
9.4 | 120301 DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 23.23 | 27.76 | 36.63 | 850.91 | SIMPLES
9.5 | 96111 SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 40.23 | 66.61 | 87.9 | 3536.22 | SIMPLES
|  | Total item 09 |  |  |  |  | 16098.34
10. |  | Louças e metais
10.1 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 190.87 | 251.87 | 251.87
10.2 | 86932 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 430.53 | 568.13 | 568.13
10.3 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 1 | 43.63 | 57.57 | 57.57
10.4 | 86894 SINAPI | Bancada De Mármore Sintético, De 120 X 60cm, Com Cuba Integrada - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 245.72 | 324.25 | 324.25
10.5 | 86883 SINAPI | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af01/2020 | un | 1 | 9.73 | 12.84 | 12.84
10.6 | 86880 SINAPI | Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2 Sem Adaptador P Ara Pia - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 16.63 | 21.94 | 21.94
10.7 | 86911 SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4 , para pia de cozinha, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 60.17 | 79.4 | 79.4 |  | 63690,48
10.8 | 170555 DER-ES | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | un | 1 | 242.62 | 320.16 | 320.16
10.9 | 86913 SINAPI | Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 37.91 | 50.03 | 50.03
10.10 | 170506 DER-ES | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4 | un | 1 | 614.11 | 810.38 | 810.38
10.11 | 180809 DER-ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | 1 | 104.13 | 137.41 | 137.41
10.12 | 95546 SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 111.07 | 146.57 | 146.57
|  | Total item 10 |  |  |  |  | 2780.55
11.
Pintura
11.1 | 190117 DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas) | m² | 99.14 | 17.13 | 22.6 | 2240.56
11.2 | 190115 DER-ES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 135.74 | 16.87 | 22.26 | 3021.57
11.3 | 190302 DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 16.8 | 22.64 | 29.88 | 501.98
|  | Total item 11 |  |  |  |  | 5764.11
12. |  | Instalações sanitárias
12.1 | 140705 DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 111.23 | 146.78 | 146.78
12.2 | 140706 DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 4 | 86.3 | 113.88 | 455.52
12.3 | 140709 DER-ES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 1 | 81.66 | 107.76 | 107.76
12.4 | 140710 DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | pt | 1 | 202.13 | 266.73 | 266.73
12.5 | 141907 DER-ES | Tubo de ventilação utilizando de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 3.7 | 43.39 | 57.26 | 211.86
12.6 | 142111 DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | un | 1 | 122.24 | 161.31 | 161.31
12.7 | 142109 DER-ES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | un | 1 | 51.77 | 68.32 | 68.32
12.8 | 151015 DER-ES | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | un | 1 | 196.91 | 259.84 | 259.84
12.9 | 141104 DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | un | 1 | 515.5 | 680.25 | 680.25
12.10 | 141103 DER-ES | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | un | 1 | 549.21 | 724.74 | 724.74
12.11 | Composição 02 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar) | m | 6 | 50.03 | 66.02 | 396.12
|  | Total item 12 |  |  |  |  | 3479.23
13. |  | Instalações hidráulicas
13.1 | 140201 DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. | un | 1 | 360.21 | 475.33 | 475.33
13.2 | 140209 DER-ES | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | un | 1 | 236.69 | 312.34 | 312.34
13.3 | 140701 DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 7 | 94.74 | 125.02 | 875.14
13.4 | Composição 01 | Barrilete, inclusive tubulação e conexões | un | 1 | 238.63 | 314.9 | 314.9
13.5 | 89987 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | 1 | 87.87 | 115.95 | 115.95
13.6 | 89985 SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | 1 | 83.33 | 109.96 | 109.96
|  | Total item 13 |  |  |  |  | 2203.62
14. |  | Instalaçoes elétricas
14.1 | 151701 DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | un | 1 | 2175.67 | 2871.01 | 2871.01
14.2 | 150122 DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | un | 1 | 1310.6 | 1729.47 | 1729.47
14.3 | 150302 DER-ES | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | un | 1 | 377.08 | 497.59 | 497.59
14.4 | 151805 DER-ES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | un | 1 | 544.7 | 718.79 | 718.79
14.5 | Composição 03 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | 1 | 88.07 | 116.22 | 116.22
14.6 | Composição 04 | Instalacao de ponto de telefone | un | 1 | 256.71 | 338.75 | 338.75
14.7 | 150932 DER-ES | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | un | 7 | 7.41 | 9.78 | 68.46
14.8 | 180110 DER-ES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | un | 1 | 95.75 | 126.35 | 126.35
14.9 | 180115 DER-ES | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | un | 7 | 70.07 | 92.46 | 647.22
14.10 | 150934 DER-ES | Lâmpada fluorescente 40 W | un | 7 | 19.49 | 25.72 | 180.04
14.11 | 151137 DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 20 | 21.93 | 28.94 | 578.8
14.12 | 151404 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 60 | 11.89 | 15.69 | 941.4
14.13 | 151405 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 25 | 16.7 | 22.04 | 551
14.14 | 151402 DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 160 | 6.65 | 8.78 | 1404.8
14.15 | 151401 DER-RS | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 280 | 5.34 | 7.05 | 1974
14.16 | 93128 SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Excluindo luminária e lâmpada) (Circulação, Banheiro, Luz da Entrada, Cozinha e Área de Serviço) | un | 8 | 129.09 | 170.35 | 1362.8
14.17 | 93141 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Quartos, Banheiro, Sala) | un | 8 | 160.74 | 212.11 | 1696.88 |  | 130959.09
14.18 | 93143 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Cozinha e Área de Serviço) | un | 7 | 162.7 | 214.7 | 1502.9
|  | Total item 14 |  |  |  |  | 17306.48
15. |  | Serviços complementares externos
15.1 | 200401 DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 45.43 | 9.84 | 12.98 | 589.68
15.2 | 200209 DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 13.36 | 133.05 | 175.57 | 2345.62
|  | Total item 15 |  |  |  |  | 2935.3
Obra : HABITAÇÃO - PADRÃO ES (UNIDADE HABITACIONAL COM ACESSIBILIDADE) |  |  | Data Base : DER 11/2021 - SINAPI 11/21 |  |  |  |  | CURVA ABC (Habitação com Assessibilidade)
Referencial de Preços : DER-ES - SINAPI
BDI: | 31.96% |  | Leis Sociais: 157,27% |  |  |  |  | Curva A até (80%) B até (15%) C até (5%)
Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Unitário (S/BDI) | Unitário (c/BDI) | Total | Classificação | Porcentagem (%)
16. |  | Movimento de terra
16.1 | 030101 DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.14 | 45.66 | 60.25 | 189.19 |  | 0.166
16.2 | 94342 SINAPI | Aterro Manual de Valas com Areia para aterro e compactação mecanizada | m3 | 8.93 | 84.5 | 111.51 | 995.78 |  | 0.873
16.3 | 010501 DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 45.43 | 10.25 | 13.53 | 614.67 |  | 0.539
|  | Total item 16 |  |  |  |  | 1799.64
0
17. |  | Fundações - SAPATA CORRIDA INCL. ATÉ 5% | [6 empty] | 0
17.1 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 7.96 | 102.91 | 135.8 | 1080.97 |  | 0.947
17.2 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 15.92 | 102.91 | 135.8 | 2161.94 |  | 1.894
17.3 | 040231 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.29 | 527.91 | 696.63 | 202.02 |  | 0.177
17.4 | 040246 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 25.8 | 15.75 | 20.78 | 536.12 |  | 0.47
|  | Total item 17 |  |  |  |  | 3981.05
0
18. |  | Estruturas | [6 empty] | 0
18.1 | 040601 DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | 5.88 | 112.44 | 148.38 | 872.47 |  | 0.764
18.2 | 040333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 20.87 | 15.75 | 20.78 | 433.68 |  | 0.38
18.3 | 040320 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.87 | 636.16 | 839.48 | 730.35 |  | 0.64
18.4 | 050606 DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos tipo canaleta 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 11.83 | 58.98 | 77.83 | 920.73 |  | 0.807
|  | Total item 18 |  |  |  |  | 2957.23
0
19. |  | Alvenaria de vedação | [6 empty] | 0
19.1 | 050601 DER | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 120.87 | 54.08 | 71.36 | 8625.28 |  | 7.558
|  | Total item 19 |  |  |  |  | 8625.28
0
20. |  | Cobertura | [6 empty] | 0
20.1 | 090101 DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 59.91 | 219.21 | 289.27 | 17330.17 |  | 15.185
20.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 59.91 | 32.62 | 43.05 | 2579.13 |  | 2.26
20.3 | 094221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 6.8 | 17.89 | 23.61 | 160.55 |  | 0.141
|  | Total item 20 |  |  |  |  | 20069.85
0
21. |  | Esquadria | [6 empty] | 0
21.1 | 071701 DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 4.32 | 574.22 | 757.74 | 3273.44 |  | 2.868
21.2 | 071702 DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0.96 | 672.56 | 887.51 | 852.01 |  | 0.747
21.3 | 061303 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas) | un | 5 | 904.42 | 1193.47 | 5967.35 |  | 5.229
21.4 | 060103 DER-ES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | un | 5 | 350.87 | 463.01 | 2315.05 |  | 2.029
21.5 | 080102 DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 5.28 | 284.5 | 375.43 | 1982.27 |  | 1.737
|  | Total item 21 |  |  |  |  | 14390.12
0
22. |  | Revestimento de pisos | [6 empty] | 0
22.1 | 130112 DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 40.23 | 40.31 | 53.19 | 2139.83 |  | 1.875
22.2 | 130103 DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 40.23 | 19.83 | 26.17 | 1052.82 |  | 0.923
22.3 | 87247 SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | m² | 40.23 | 49.32 | 65.08 | 2618.17 |  | 2.294
22.4 | 96467 SINAPI | Rodapé Cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular) | m | 32.94 | 5.85 | 7.72 | 254.3 |  | 0.223
21.5 | 130308 DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 4 | 46.5 | 61.36 | 245.44 |  | 0.215
|  | Total item 22 |  |  |  |  | 6310.56
0
23. |  | Revestimento de paredes e tetos | [6 empty] | 0
23.1 | 99194 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _06/2014 | m² | 23.23 | 61.01 | 80.51 | 1870.25 |  | 1.639
23.2 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 246.24 | 3.32 | 4.38 | 1078.53 |  | 0.945
23.3 | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 204.3 | 32.5 | 42.89 | 8762.43 |  | 7.678
23.4 | 120301 DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 23.23 | 27.76 | 36.63 | 850.91 |  | 0.746
23.5 | 96111 SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 40.23 | 66.61 | 87.9 | 3536.22 |  | 3.099
|  | Total item 23 |  |  |  |  | 16098.34
0
24. |  | Louças e metais | [6 empty] | 0
24.1 | 170131 DER-ES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | un | 1 | 940.58 | 1241.19 | 1241.19 |  | 1.088
24.2 | 86906 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 51.41 | 67.84 | 67.84 |  | 0.059
24.3 | 170126 DER-ES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | un | 1 | 2126.41 | 2806.01 | 2806.01 |  | 2.459
24.4 | 170502 DER-ES | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | un | 1 | 170.7 | 225.26 | 225.26 |  | 0.197
24.5 | 86894 SINAPI | Bancada De Mármore Sintético, De 120 X 60cm, Com Cuba Integrada - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 245.72 | 324.25 | 324.25 |  | 0.284
24.6 | 86883 SINAPI | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af01/2020 | un | 1 | 9.73 | 12.84 | 12.84 |  | 0.011
24.7 | 86880 SINAPI | Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2 Sem Adaptador P Ara Pia - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 16.63 | 21.94 | 21.94 |  | 0.019
24.8 | 86911 SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4 , para pia de cozinha, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 60.17 | 79.4 | 79.4 |  | 0.07
24.9 | 170555 DER-ES | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | un | 1 | 242.62 | 320.16 | 320.16 |  | 0.281
24.10 | 86913 SINAPI | Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 37.91 | 50.03 | 50.03 |  | 0.044
24.11 | 170506 DER-ES | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4 | un | 1 | 614.11 | 810.38 | 810.38 |  | 0.71
24.12 | 180809 DER-ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | 1 | 104.13 | 137.41 | 137.41 |  | 0.12
24.13 | 100866 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 255.66 | 337.37 | 674.74 |  | 0.591
24.14 | 95546 SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 111.07 | 146.57 | 146.57 |  | 0.128
|  | Total item 24 |  |  |  |  | 6918.02
0
25. | [8 empty] | 0
|  | Pintura | [6 empty] | 0
25.1 | 190117 DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas) | m² | 99.14 | 17.13 | 22.6 | 2240.56 |  | 1.963
25.2 | 190115 DER-ES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 135.74 | 16.87 | 22.26 | 3021.57 |  | 2.648
25.3 | 190302 DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 16.8 | 22.64 | 29.88 | 501.98 |  | 0.44
|  | Total item 25 |  |  |  |  | 5764.11
0
26. |  | Instalações sanitárias | [6 empty] | 0
26.1 | 140705 DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 111.23 | 146.78 | 146.78 |  | 0.129
26.2 | 140706 DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 4 | 86.3 | 113.88 | 455.52 |  | 0.399
26.3 | 140709 DER-ES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 1 | 81.66 | 107.76 | 107.76 |  | 0.094
26.4 | 140710 DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | pt | 1 | 202.13 | 266.73 | 266.73 |  | 0.234
26.5 | 141907 DER-ES | Tubo de ventilação utilizando de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 3.7 | 43.39 | 57.26 | 211.86 |  | 0.186
26.6 | 142111 DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | un | 1 | 122.24 | 161.31 | 161.31 |  | 0.141
26.7 | 142109 DER-ES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | un | 1 | 51.77 | 68.32 | 68.32 |  | 0.06
26.8 | 151015 DER-ES | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | un | 1 | 196.91 | 259.84 | 259.84 |  | 0.228
26.9 | 141104 DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | un | 1 | 515.5 | 680.25 | 680.25 |  | 0.596
26.10 | 141103 DER-ES | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | un | 1 | 549.21 | 724.74 | 724.74 |  | 0.635
26.11 | Composição 02 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar) | m | 6 | 50.03 | 66.02 | 396.12 |  | 0.347
|  | Total item 26 |  |  |  |  | 3479.23
0
27. |  | Instalações hidráulicas | [6 empty] | 0
27.1 | 140201 DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. | un | 1 | 360.21 | 475.33 | 475.33 |  | 0.417
27.2 | 140209 DER-ES | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | un | 1 | 236.69 | 312.34 | 312.34 |  | 0.274
27.3 | 140701 DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 7 | 94.74 | 125.02 | 875.14 |  | 0.767
27.4 | Composição 01 | Barrilete, inclusive tubulação e conexões | un | 1 | 238.63 | 314.9 | 314.9 |  | 0.276
27.5 | 89987 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | 1 | 87.87 | 115.95 | 115.95 |  | 0.102
27.6 | 89985 SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | 1 | 83.33 | 109.96 | 109.96 |  | 0.096
|  | Total item 27 |  |  |  |  | 2203.62
0
28. |  | Instalaçoes elétricas | [6 empty] | 0
28.1 | 151701 DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | un | 1 | 2175.67 | 2871.01 | 2871.01 |  | 2.516
28.2 | 150122 DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | un | 1 | 1310.6 | 1729.47 | 1729.47 |  | 1.515
28.3 | 150302 DER-ES | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | un | 1 | 377.08 | 497.59 | 497.59 |  | 0.436
28.4 | 151805 DER-ES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | un | 1 | 544.7 | 718.79 | 718.79 |  | 0.63
28.5 | Composição 03 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | 1 | 88.07 | 116.22 | 116.22 |  | 0.102
28.6 | Composição 04 | Instalacao de ponto de telefone | un | 1 | 256.71 | 338.75 | 338.75 |  | 0.297
28.7 | 150932 DER-ES | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | un | 7 | 7.41 | 9.78 | 68.46 |  | 0.06
28.8 | 180110 DER-ES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | un | 1 | 95.75 | 126.35 | 126.35 |  | 0.111
28.9 | 180115 DER-ES | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | un | 7 | 70.07 | 92.46 | 647.22 |  | 0.567
28.10 | 150934 DER-ES | Lâmpada fluorescente 40 W | un | 7 | 19.49 | 25.72 | 180.04 |  | 0.158
28.11 | 151137 DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 20 | 21.93 | 28.94 | 578.8 |  | 0.507
28.12 | 151404 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 60 | 11.89 | 15.69 | 941.4 |  | 0.825
28.13 | 151405 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 25 | 16.7 | 22.04 | 551 |  | 0.483
28.14 | 151402 DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 160 | 6.65 | 8.78 | 1404.8 |  | 1.231
28.15 | 151401 DER-RS | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 280 | 5.34 | 7.05 | 1974 |  | 1.73
28.16 | 93128 SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Excluindo luminária e lâmpada) (Circulação, Banheiro, Luz da Entrada, Cozinha e Área de Serviço) | un | 8 | 129.09 | 170.35 | 1362.8 |  | 1.194
28.17 | 93141 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Quartos, Banheiro, Sala) | un | 8 | 160.74 | 212.11 | 1696.88 |  | 1.487
28.18 | 93143 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Cozinha e Área de Serviço) | un | 7 | 162.7 | 214.7 | 1502.9 |  | 1.317
|  | Total item 28 |  |  |  |  | 17306.48
0
29. |  | Serviços complementares externos | [6 empty] | 0
29.1 | 200401 DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 45.43 | 9.84 | 12.98 | 589.68 |  | 0.517
29.2 | 200209 DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 13.36 | 133.05 | 175.57 | 2345.62 |  | 2.055
|  | Total item 29 |  |  |  |  | 2935.3 | Total Habitação | 98.879
CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | Total Habitação c/ canteiro de obra | 100.006
Total - Serviços comuns à todas as unidades habitacionais | [6 empty] | 38569.97
Total - Serviços para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais incluso custo do canteiro de obras por unidade habitacional | [6 empty] | 1285.67 | Ref. Uma Unid. Hab. (%) | 1.127
UNIDADES HABITACIONAIS COM ACESSIBILIDADE
Total - Serviços para a construção de 01 (um) unidade habitacional com assessibilidade sem custo canteiro de obras | [6 empty] | 112838.83
Total - Serviços para a construção de 06 (um) unidade habitacional com acessibilidade sem custo do canteiro de obra | [6 empty] | 677032.98
Total - Serviços para a construção de 01 (um) unidade habitacional com acessibilidade com custo do canteiro de obra | [6 empty] | 114124.5
Total - Serviços para a construção de 06 (seis) unidades habitacionais com acessibilidade com custo do canteiro de obra | [6 empty] | 684747
Total - Serviços para a construção de 01 (uma) unidade habitacional simples sem custo canteiro de obras | [6 empty] | 108701.36
Total - Serviços para a construção de 24 (uma) unidade habitacional simples sem custo canteiro de obras | [6 empty] | 2608832.64
Total - Serviços para a construção de 01 (uma) unidade habitacional simples com custo canteiro de obras | [6 empty] | 109987.03
Total - Serviços para a construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais simples com custo canteiro de obras | [6 empty] | 2639688.72
TOTAL GERAL DAS 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS | [6 empty] | 3324435.59
Valor em extenso: Três milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos
São Domingos do Norte, 03 de fevereiro de 2022
____________________________________________ Emilio Colombi Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
A
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBRA DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL CASA MODULADA EM BLOCOS DE CONCRETO
0 | PRAZO PREVISTO PARA TERMINO - 12 MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES (R$) | LICITAÇÃO |  |  | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | Instalação do Canteiro de Obras | fisico % | 38569.97 | LICITAÇÃO 1: 100%
|  | financeiro (R$) |  | LICITAÇÃO 1: 38569.97
02 | Movimento de terra | fisico % | 53989.2 | LICITAÇÃO 1: 10%; LICITAÇÃO 2: 20%; LICITAÇÃO 3: 20%; MESES 4: 20%; MESES 5: 20%; MESES 6: 10%
|  | financeiro (R$) |  | 5398.92 | 10797.84 | 10797.84 | 10797.84 | 10797.84 | 5398.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | Fundações - SAPATA CORRIDA INCL. ATÉ 5% | fisico % | 119431.5 | LICITAÇÃO 1: 10%; LICITAÇÃO 2: 20%; LICITAÇÃO 3: 20%; MESES 4: 20%; MESES 5: 20%; MESES 6: 10%
|  | financeiro (R$) |  | 11943.15 | 23886.3 | 23886.3 | 23886.3 | 23886.3 | 11943.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Estruturas | fisico % | 88716.9 | LICITAÇÃO 2: 10%; LICITAÇÃO 3: 20%; MESES 4: 20%; MESES 5: 20%; MESES 6: 20%; MESES 7: 10%
|  | financeiro (R$) |  |  | 8871.69 | 17743.38 | 17743.38 | 17743.38 | 17743.38 | 8871.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | Alvenaria de vedação | fisico % | 258758.4 | LICITAÇÃO 3: 10%; MESES 4: 20%; MESES 5: 20%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 10%
|  | financeiro (R$) |  | LICITAÇÃO 3: 25875.84; MESES 4: 51751.68; MESES 5: 51751.68; MESES 6: 51751.68; MESES 7: 51751.68; MESES 8: 25875.84
06 | Cobertura | fisico % | 602095.5 | MESES 6: 20%; MESES 7: 30%; MESES 8: 30%; MESES 9: 20%
|  | financeiro (R$) | [5 empty] | 0 | 120419.1 | 180628.65 | 180628.65 | 120419.1 | 0 | 0 | 0
07 | Esquadria | fisico % | 431703.6 | MESES 7: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 20%; MESES 11: 20%
|  | financeiro (R$) |  | MESES 6: 0; MESES 7: 86340.72; MESES 8: 86340.72; MESES 9: 86340.72; MESES 10: 86340.72; MESES 11: 86340.72; MESES 12: 0
08 | Revestimento de pisos | fisico % | 189316.8 | MESES 5: 10%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10%
|  | financeiro (R$) |  |  |  |  | 0 | 18931.68 | 37863.36 | 37863.36 | 37863.36 | 37863.36 | 18931.68 | 0 | 0
09 | Revestimento de paredes e tetos | fisico % | 482950.2 | MESES 5: 10%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10%
|  | financeiro (R$) | [5 empty] | 48295.02 | 96590.04 | 96590.04 | 96590.04 | 96590.04 | 48295.02 | 0 | 0
10 | Louças e metais | fisico % | 108241.32 | MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 20%; MESES 11: 20%; MESES 12: 20%
|  | financeiro (R$) |  | MESES 6: 0; MESES 7: 0; MESES 8: 21648.26; MESES 9: 21648.26; MESES 10: 21648.26; MESES 11: 21648.26; MESES 12: 21648.26
11 | Pintura | fisico % | 172923.3 | MESES 9: 10%; MESES 10: 20%; MESES 11: 20%; MESES 12: 50%
|  | financeiro (R$) |  | MESES 7: 0; MESES 8: 0; MESES 9: 17292.33; MESES 10: 34584.66; MESES 11: 34584.66; MESES 12: 86461.65
12 | Instalações sanitárias | fisico % | 104376.9 | MESES 5: 10%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10%
|  | financeiro (R$) |  | MESES 4: 0; MESES 5: 10437.69; MESES 6: 20875.38; MESES 7: 20875.38; MESES 8: 20875.38; MESES 9: 20875.38; MESES 10: 10437.69
13 | Instalações hidráulicas | fisico % | 66108.6 | MESES 5: 10%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10%
|  | financeiro (R$) |  |  |  |  | 0 | 6610.86 | 13221.72 | 13221.72 | 13221.72 | 13221.72 | 6610.86 | 0 | 0
14 | Instalaçoes elétricas | fisico % | 519194.4 | MESES 5: 10%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10%
|  | financeiro (R$) |  |  |  |  | 0 | 51919.44 | 103838.88 | 103838.88 | 103838.88 | 103838.88 | 51919.44 | 0 | 0
15 | Serviços complementares externos | fisico % | 88059 | MESES 10: 20%; MESES 11: 30%; MESES 12: 50%
|  | financeiro (R$) |  | MESES 6: 0; MESES 7: 0; MESES 8: 0; MESES 9: 0; MESES 10: 17611.8; MESES 11: 26417.7; MESES 12: 44029.5
TOTAL PARCIAL |  |  | 3324435.59 | 55912.04 | 43555.83 | 78303.36 | 104179.2 | 240373.89 | 479645.61 | 599982.12 | 586882.85 | 518089.79 | 296380.15 | 168991.34 | 152139.41
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 55912.04 | 99467.87 | 177771.23 | 281950.43 | 522324.32 | 1001969.93 | 1601952.05 | 2188834.9 | 2706924.69 | 3003304.84 | 3172296.18 | 3324435.59
% PARCIAL |  |  |  | 1.68% | 1.31% | 2.36% | 3.13% | 7.23% | 14.43% | 18.05% | 17.65% | 15.58% | 8.92% | 5.08% | 4.58%
% ACUMULADO |  |  |  | 1.68% | 2.99% | 5.35% | 8.48% | 15.71% | 30.14% | 48.19% | 65.84% | 81.42% | 90.34% | 95.42% | 100%
____________________________________________ Emilio Colombi Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D

## MEMÓRIA - SAP. COR. ATÉ 5%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra : CANTEIRO DE OBRAS PARA AS 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS
Referencial de preços : DER-ES /SINAPI
Item | Código | Descrição | Unid. | Memória
1. |  | Serviços técnicos |  |  |  | Sinapi
1.1 | 20804 DER-ES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m² | Q= 12,00 m2 | 45.43 | Q= (2x6,78)+(2x6,70)= 26,96 m | 26.96
1.2 | 20305 DER-ES | Placa da obra nas dimensões de 2,00x4,00m | m² | Q= 4,00x2,00= 8,00m2
1.3 | 20805 DER-ES | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 utilizações) | m² | Q= 1,00 m2
1.4 | 20714 DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | Q= 5,00 m | 3.14
1.5 | 20803 DER-ES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | Q= 10,90m2 | 8.93
1.6 | 20713 DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | Q= 5,00 m
1.7 | 20812 DER-ES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | Q= 8,00m2
7.96
Obra : HABITAÇÃO - PADRÃO ES (UNIDADES HABITACIONAIS SIMPLES ) |  |  |  |  | 15.92
Referencial de preços : DER-ES /SINAPI |  |  |  |  | 0.29
40.23
2. |  | Movimento de terra |  |  | 25.8
2.1 | 030101 DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | Q= 41,89 x 0,25 x 0,30 = 3,14 m3
2.2 | 94342 SINAPI | Aterro Manual de Valas com Areia para aterro e compactação mecanizada | m3 | Q= (40,23 x 0,30) - (3,14) = 8,93 m3 | 5.88
2.3 | 010501 DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | Q= 6,78X6,70= 45,43m2
6.28
3. |  | Fundações - SAPATA CORRIDA INCL. ATÉ 5% |  |  | 12.9
3.1 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | Q = 41,89 (perímetro) x 0,19 (altura) x 1 (fiada)= 7,96 m2 | 19.18
3.2 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | Q = 41,89 (perímetro) x 0,19 (altura) x 2 (fiadas) =15,92 m2
3.3 | 040231 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | Q= 41,89 (perímetro) x 0,14 (larg bloco) x 0,05 (espessura) = 0,29 m3 | 0.21
3.4 | 040246 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | Q= 41,89 (perímetro) x 2 (varas Ø 5.0mm) x 2 (fiadas)x 0,154 (massa nominal kg/m) = 25,80kg | 0.21
1.82
4. |  | Estruturas |  |  | 0.91
4.1 | 040601 DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | Q= 2,10 x 2,80 = 5,88 m2 | 1.14
3.87
4.2 | 040333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | Verga/contr. = 20,40 (perimetro) x 2 (varas Ø5.0) x 0,154 (massa nominal kg/m) = 8,30kg
|  |  |  | Cintamento superior (canaleta) = 41,89(perimetro) x 2(var. Ø5.0) x 0,154 (massa nominal kg/m) = 12,57kg | 120.45
Total = 20,87 Kg
4.3 | 040320 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | cintameto sup.= 41,89(perimetro) x 0,06 x 0,175 = 0,44 m3
|  |  |  | verga/contr.= 20,40 (perímetro) x 0,06 x 0,175 = 0,21 m3 | 59.91
|  |  |  | Total = 0,87 m3 | 59.91
4.4 | 050606 DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos tipo canaleta 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | Cintamento superior = 41,89(perimetro) x 0,19 (alt.) = 7,75 m2
Verga/contr. janela = (((1,20+0,20+0,20) x 2,00) x 3,00) x 0,19 = 1,82 m2
|  |  |  | Verga/contr. bascula = (((0,80+0,20+0,20) x 2,00) x 2,00) x 0,19 = 0,91 m2 | 4.32
|  |  |  | Verga porta = ((0,80+0,20+0,20) x 5,00) x 0,19 = 1,14 m2 | 0.96
|  |  |  | Total = 11,83 m2 | 3
5. |  | Alvenaria de vedação |  |  | 3.36
5.1 | 050601 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | Q= 41,89(perímetro) x 2,80(alt.) - 11,83 (Ver/Contra/Cinta.) + 7,03 (oitão) = 120,87 m2 | 5.28
6. |  | Cobertura |  |  | 29.76
6.1 | 090101 DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | Q= 7,70 x7,78 = 59,91 m2 (conforme projeto) | 40.23
6.2 | 094201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | Q= 7,74 x7,36 = 59,91 m2 (conforme projeto) | 40.23
6.3 | 094221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | Q= 6,80 m (conforme projeto) | 9.8
1.18
7. |  | Esquadria |  |  | 10.8
7.1 | 071701 DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | Q=(1,20x1,20) x 3,00 = 4,32 m2 | 11.16
7.2 | 071702 DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | Q=(0,80 x 0,60) x 2,00 = 0,96 m2 | 32.94
7.3 | 061303 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas) | un | Q= 5,00 und | 4
7.4 | 060103 DER-ES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | un | Q=5,00 und
7.5 | 080102 DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | Q= janelas((1,20x1,20)x3)+((0,80x0,60)x2) = 5,28 m2
11.7
8. |  | Revestimento de pisos |  |  | 8.45
8.1 | 130112 DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | Q=40,23m2 (conforme projeto arq.) | 3.08
8.2 | 130103 DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | Q=40,23m2 (conforme projeto arq.) | 23.23
8.3 | 87247 SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | m² | Q=40,23m2 (conforme projeto arq.) | 245.4
8.4 | 96467 - SINAPI | Rodapé Cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular) | m | sala(2,95+2,93+2,55+1,37)= 9,80m | 28.68
|  |  |  | circulação(0,20+0,21+0,05+0,30+0,05+0,37)= 1,18m | 7.64
|  |  |  | dormitório 01 (2,40+2,40+3,40+2,60)= 10,80m | 31.68
|  |  |  | dormitório 02 (3,85+3,05+2,13+2,13)= 11,16 | 32.76
|  |  |  | Total=32,94 | 6.18
8.5 | 130308 DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | Q= (0,80x5,00) portas quartos, sala, cozinha e banheiro = 4,00m | 6.86
90.5
9. |  | Revestimento de paredes e tetos |  |  | 204.3
9.1 | 99194 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _06/2014 | m² | banheiro(((1,80+1,80+2,50+2,50)x1,50) - (0,80x1,50))= 11,70m2
|  |  |  | cozinha((1,80+1,35+1,80+0,68)x1,50)= 8,45m2 | 11.7
|  |  |  | área serviço((0,70+1,35)x1,50)= 3,08m2 | 8.45
|  |  |  | Total= 23,23m2 | 3.08
9.2 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | Q=(120,87X2,00)+(1,80X2,50) = 246,24 m3 | 23.23
9.3 | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | sala[((3,75+2,93+2,55+1,37)x3,00)-(0,80x2,10)-(1,20x1,20)]= 28,68m2 | 4.5
cozinha[((1,80+2,25+1,80+0,68)x1,50)-(0,80x2,10)-(0,80x0,60)]= 7,64m2
dormitório 01[((2,40+2,40+3,40+3,40)x3,00)-(0,80x2,10)-(1,20x1,20)]= 31,68m2
dormitório 02[((3,85+3,85+2,13+2,13)x3,00)-(0,80x2,10)-(1,20x1,20)]= 32,76m2
circulação[((1,27+1,27+1,20)x3,00)-((0,80x2,10)x3,00)= 6,18 m2
banheiro[((2,50+2,50+1,80+1,80)x0,90)-(0,80x0,60)-(0,80x0,50)= 6,86m2
externo[((6,70+6,70+6,78+6,78+0,70+0,70)x3,00)-((1,20x1,20)x3,00)-((0,80x0,60)x2,00)-((0,80x2,10)x2,00) + ((3,38x1,04x4,00 (oitão - ext/int))]= 90,50m2
Total= 204,30m2
9.4 | 120301 DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m²
banheiro(((1,80+1,80+2,50+2,50)x1,50) - (0,80x1,50))= 11,70m2
cozinha((1,80+1,35+1,80+0,68)x1,50)= 8,45m2
área serviço((0,70+1,35)x1,50)= 3,08m2
|  |  |  | Total= 23,23m2 | 31.8
9.5 | 96111 SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | Q=40,23m2 (conforme projeto arq.) | 9.8
34.8
10. |  | Louças e metais |  |  | 35.88
10.1 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | Q= 01 und | 11.22
10.2 | 86932 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | Q= 01 und | 4.5
10.3 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | Q= 01 und | 128
10.4 | 86894 SINAPI | Bancada De Mármore Sintético, De 120 X 60cm, Com Cuba Integrada - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | Q= 01 und
10.5 | 86883 SINAPI | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af01/2020 | un | Q= 01 und | 29.05
10.6 | 86880 SINAPI | Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2 Sem Adaptador P Ara Pia - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | Q= 01 und | 14.22
10.7 | 86911 SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4 , para pia de cozinha, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | Q= 01 und | 119.85
10.8 | 170555 DER-ES | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | un | Q= 01 und | 65.11
10.9 | 86913 SINAPI | Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | Q= 01 und | 119.85
10.10 | 170506 DER-ES | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4 | un | Q= 01 und
10.11 | 180809 DER-ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | Q= 01 und
10.12 | 95546 SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | Q= 01 und
11. |  | Pintura |  |  | 53.69
11.1 | 190117 DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas) | m² | paredes externas[((6,70+6,70+6,78+6,78+0,70+0,70)x3,00) + ((3,38x1,04x4,00 (oitão - ext/int))] | 49.53
Total= 99,14m2
11.2 | 190115 DER-ES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | sala[((3,75+2,93+2,55+1,37)x3,00)]= 31,80m2
|  |  |  | cozinha[((1,80+2,25+1,80+0,68)x1,50)= 9,80m2 | 817.97
|  |  |  | dormitório 01[((2,40+2,40+3,40+3,40)x3,00)= 34,80m2 | 73.95
|  |  |  | dormitório 02[((3,85+3,85+2,13+2,13)x3,00)= 35,88m2 | 118.87
|  |  |  | circulação[((1,27+1,27+1,20)x3,00)]= 11,22 m2 | 24.92
|  |  |  | banheiro[((2,50+2,50+1,80+1,80)x0,90)]= 7,74m2 | 105.49
teto banheiro (1,80x2,50) = 4,50m2
Total= 135,74m2
11.3 | 190302 DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | Portas internas =((0,80x2,10)x2,00)x5,00 = 16,80 m2
12. |  | Instalações sanitárias
12.1 | 140705 DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | Q= 01 pt
12.2 | 140706 DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | Q= 04 pt
12.3 | 140709 DER-ES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | Q= 01 pt
12.4 | 140710 DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | pt | Q= 01 pt
12.5 | 141907 DER-ES | Tubo de ventilação utilizando de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | Q= 3,70 m | 13.36
12.6 | 142111 DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | un | Q= 01 und
12.7 | 142109 DER-ES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | un | Q= 01 und
12.8 | 151015 DER-ES | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | un | Q= 01 und
12.9 | 141104 DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | un | Q= 01 und
12.10 | 141103 DER-ES | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | un | Q= 01 und
12.11 | Composição 02 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar) | m | Q= 6,00 m
13. |  | Instalações hidráulicas
13.1 | 140201 DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. | un | Q= 01 und
13.2 | 140209 DER-ES | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | un | Q= 01 und
13.3 | 140701 DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | un | Q= 07 und
13.4 | Composição 01 | Barrilete, inclusive tubulação e conexões | un | Q= 01 und
13.5 | 170328 DER-ES | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | Q= 01 und
13.4 | 170317 DER-ES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | Q= 01 und
14. |  | Instalaçoes elétricas
14.1 | 151701 DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | un | Q= 01 und
14.2 | 150122 DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | un | Q= 01 und
14.3 | 150302 DER-ES | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | un | Q= 01 und
14.4 | 151805 DER-ES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | Q= 01 und
14.5 | Composição 03 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | Q= 01 und
14.6 | Composição 04 | Instalacao de ponto de telefone | un | Q= 01 und
14.7 | 150932 DER-ES | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | un | Q= 07 und
14.8 | 180110 DER-ES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | un | Q= 01 und
14.9 | 180115 DER-ES | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | un | Q= 07 und
14.10 | 150934 SINAPI | Lâmpada fluorescente 40 W | Un | Q= 07 und
14.11 | 151137 SINAPI | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | Q= 20m
14.12 | 151404 SINAPI | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | Q= 60 und
14.13 | 151405 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | un | Q= 25 und
14.14 | 151402 DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | Q= 160 und
14.15 | 151401 DER-RS | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | Q= 280 und
14.16 | 93128 SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Excluindo luminária e lâmpada) (Circulação, Banheiro, Luz da Entrada, Cozinha e Área de Serviço) | un | Q= 08 und
14.17 | 93141 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Quartos, Banheiro, Sala) | Un | Q= 08 und
14.18 | 93143 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Cozinha e Área de Serviço) | Un | Q= 07 und
15. |  | Serviços complementares externos
15.1 | 200401 DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 45,43m² (conforme projeto)
15.2 | 200209 DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | Q= ((7,70 + 7,70 + 6,78 + 0,15 + 4,39) x 0,50) = 13,36 m3
Obra : HABITAÇÃO - PADRÃO ES (UNIDADES HABITACIONAIS COM ACESSIBILIDADE)
Referencial de preços : DER-ES /SINAPI
Item | Código | Descrição | Unid. | Memória
16. |  | Movimento de terra
16.1 | 030101 DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | Q= 41,89 x 0,25 x 0,30 = 3,14 m3
16.2 | 94342 SINAPI | Aterro Manual de Valas com Areia para aterro e compactação mecanizada | m3 | Q= (40,23 x 0,30) - (3,14) = 8,93 m3
16.3 | 010501 DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | Q= 6,78X6,70= 45,43m2
17. |  | Fundações - SAPATA CORRIDA INCL. ATÉ 5%
17.1 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | Q = 41,89 (perímetro) x 0,19 (altura) x 1 (fiada)= 7,96 m2
17.2 | 050501 DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | Q = 41,89 (perímetro) x 0,19 (altura) x 2 (fiadas) =15,92 m2
17.3 | 040231 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | Q= 41,89 (perímetro) x 0,14 (larg bloco) x 0,05 (espessura) = 0,29 m3
17.4 | 040246 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | Q= 41,89 (perímetro) x 2 (varas Ø 5.0mm) x 2 (fiadas)x 0,154 (massa nominal kg/m) = 25,80kg
18. |  | Estruturas
18.1 | 040601 DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | Q= 2,10 x 2,80 = 5,88 m2
18.2 | 040333 DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | Verga/contr. = 20,40 (perimetro) x 2 (varas Ø5.0) x 0,154 (massa nominal kg/m) = 8,30kg
Cintamento superior (canaleta) = 41,89(perimetro) x 2(var. Ø5.0) x 0,154 (massa nominal kg/m) = 12,57kg
Total = 20,87 Kg
18.3 | 040320 DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | cintameto sup.= 41,89(perimetro) x 0,06 x 0,175 = 0,44 m3
verga/contr.= 20,40 (perímetro) x 0,06 x 0,175 = 0,21 m3
Total = 0,87 m3
18.4 | 050606 DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos tipo canaleta 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | Cintamento superior = 41,89(perimetro) x 0,19 (alt.) = 7,75 m2
Verga/contr. janela = (((1,20+0,20+0,20) x 2,00) x 3,00) x 0,19 = 1,82 m2
Verga/contr. bascula = (((0,80+0,20+0,20) x 2,00) x 2,00) x 0,19 = 0,91 m2
Verga porta = ((0,80+0,20+0,20) x 5,00) x 0,19 = 1,14 m2
Total = 11,83 m2
19. |  | Alvenaria de vedação
19.1 | 050601 DER | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | Q= 41,89(perímetro) x 2,80(alt.) - 11,83 (Ver/Contra/Cinta.) + 7,03 (oitão) = 120,87 m2
20. |  | Cobertura
20.1 | 090101 DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | Q= 7,70 x7,78 = 59,91 m2 (conforme projeto)
20.2 | 094201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | Q= 7,74 x7,36 = 59,91 m2 (conforme projeto)
20.3 | 094221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | Q= 6,80 m (conforme projeto)
21. |  | Esquadria
21.1 | 071701 DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | Q=(1,20x1,20) x 3,00 = 4,32 m2
21.2 | 071702 DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | Q=(0,80 x 0,60) x 2,00 = 0,96 m2
21.3 | 061303 DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas) | un | Q= 5,00 und
21.4 | 060103 DER-ES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | un | Q=5,00 und
21.5 | 080102 DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | Q= janelas((1,20x1,20)x3)+((0,80x0,60)x2) = 5,28 m2
22. |  | Revestimento de pisos
22.1 | 130112 DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | Q=40,23m2 (conforme projeto arq.)
22.2 | 130103 DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | Q=40,23m2 (conforme projeto arq.)
22.3 | 87247 SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | m² | Q=40,23m2 (conforme projeto arq.)
22.4 | 96467 - SINAPI | Rodapé Cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular) | m | sala(2,95+2,93+2,55+1,37)= 9,80m
circulação(0,20+0,21+0,05+0,30+0,05+0,37)= 1,18m
dormitório 01 (2,40+2,40+3,40+2,60)= 10,80m
dormitório 02 (3,85+3,05+2,13+2,13)= 11,16
Total=32,94
23.5 | 130308 DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | Q= (0,80x5,00) portas quartos, sala, cozinha e banheiro = 4,00m
23. |  | Revestimento de paredes e tetos
23.1 | 99194 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _06/2014 | m² | banheiro(((1,80+1,80+2,50+2,50)x1,50) - (0,80x1,50))= 11,70m2
cozinha((1,80+1,35+1,80+0,68)x1,50)= 8,45m2
área serviço((0,70+1,35)x1,50)= 3,08m2
Total= 23,23m2
23.2 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | Q=(120,87X2,00)+(1,80X2,50) = 246,24 m3
23.3 | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | sala[((3,75+2,93+2,55+1,37)x3,00)-(0,80x2,10)-(1,20x1,20)]= 28,68m2
cozinha[((1,80+2,25+1,80+0,68)x1,50)-(0,80x2,10)-(0,80x0,60)]= 7,64m2
dormitório 01[((2,40+2,40+3,40+3,40)x3,00)-(0,80x2,10)-(1,20x1,20)]= 31,68m2
dormitório 02[((3,85+3,85+2,13+2,13)x3,00)-(0,80x2,10)-(1,20x1,20)]= 32,76m2
circulação[((1,27+1,27+1,20)x3,00)-((0,80x2,10)x3,00)= 6,18 m2
banheiro[((2,50+2,50+1,80+1,80)x0,90)-(0,80x0,60)-(0,80x0,50)= 6,86m2
externo[((6,70+6,70+6,78+6,78+0,70+0,70)x3,00)-((1,20x1,20)x3,00)-((0,80x0,60)x2,00)-((0,80x2,10)x2,00) + ((3,38x1,04x4,00 (oitão - ext/int))]= 90,50m2
Total= 204,30m2
23.4 | 120301 DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m²
banheiro(((1,80+1,80+2,50+2,50)x1,50) - (0,80x1,50))= 11,70m2
cozinha((1,80+1,35+1,80+0,68)x1,50)= 8,45m2
área serviço((0,70+1,35)x1,50)= 3,08m2
Total= 23,23m2
23.5 | 96111 SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | Q=40,23m2 (conforme projeto arq.)
24. |  | Louças e metais
24.1 | 170131 DER-ES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | un | Q= 01 und
24.2 | 86906 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | Q= 01 und
24.3 | 170126 DER-ES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | un | Q= 01 und
24.4 | 170502 DER-ES | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | un | Q= 01 und
24.5 | 86894 SINAPI | Bancada De Mármore Sintético, De 120 X 60cm, Com Cuba Integrada - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | Q= 01 und
24.6 | 86883 SINAPI | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af01/2020 | un | Q= 01 und
24.7 | 86880 SINAPI | Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2 Sem Adaptador P Ara Pia - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | Q= 01 und
24.8 | 86911 SINAPI | Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2 Sem Adaptador P Ara Pia - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | Q= 01 und
24.9 | 170555 DER-ES | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | un | Q= 01 und
24.10 | 86913 SINAPI | Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | Q= 01 und
24.11 | 170506 DER-ES | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4 | un | Q= 01 und
24.12 | 180809 DER-ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | Q= 01 und
24.13 | 100866 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | Q= 02 und
24.14 | 95546 SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | Q= 01 und
25. |  | Pintura
25.1 | 190117 DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas) | m² | paredes externas[((6,70+6,70+6,78+6,78+0,70+0,70)x3,00) + ((3,38x1,04x4,00 (oitão - ext/int))]
Total= 99,14m2
25.2 | 190115 DER-ES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | sala[((3,75+2,93+2,55+1,37)x3,00)]= 31,80m2
cozinha[((1,80+2,25+1,80+0,68)x1,50)= 9,80m2
dormitório 01[((2,40+2,40+3,40+3,40)x3,00)= 34,80m2
dormitório 02[((3,85+3,85+2,13+2,13)x3,00)= 35,88m2
circulação[((1,27+1,27+1,20)x3,00)]= 11,22 m2
banheiro[((2,50+2,50+1,80+1,80)x0,90)]= 7,74m2
teto banheiro (1,80x2,50) = 4,50m2
Total= 135,74m2
25.3 | 190302 DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | Portas internas =((0,80x2,10)x2,00)x5,00 = 16,80 m2
26. |  | Instalações sanitárias
26.1 | 140705 DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | Q= 01 pt
26.2 | 140706 DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | Q= 04 pt
26.3 | 140709 DER-ES | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | Q= 01 pt
26.4 | 140710 DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | pt | Q= 01 pt
26.5 | 141907 DER-ES | Tubo de ventilação utilizando de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | Q= 3,70 m
26.6 | 142111 DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | un | Q= 01 und
26.7 | 142109 DER-ES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | un | Q= 01 und
26.8 | 151015 DER-ES | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | un | Q= 01 und
26.9 | 141104 DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | un | Q= 01 und
26.10 | 141103 DER-ES | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | un | Q= 01 und
26.11 | Composição 02 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar) | m | Q= 6,00 m
27. |  | Instalações hidráulicas
27.1 | 140201 DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. | un | Q= 01 und
27.2 | 140209 DER-ES | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | un | Q= 01 und
27.3 | 140701 DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | un | Q= 07 und
27.4 | Composição 01 | Barrilete, inclusive tubulação e conexões | un | Q= 01 und
27.5 | 89987 SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | Q= 01 und
27.6 | 89985 SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água | un | Q= 01 und
28. |  | Instalaçoes elétricas
28.1 | 151701 DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | un | Q= 01 und
28.2 | 150122 DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | un | Q= 01 und
28.3 | 150302 DER-ES | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | un | Q= 01 und
28.4 | 151805 DER-ES | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | Q= 01 und
28.5 | Composição 03 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | un | Q= 01 und
28.6 | Composição 04 | Instalacao de ponto de telefone | un | Q= 01 und
28.7 | 150932 DER-ES | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | un | Q= 07 und
28.8 | 180110 DER-ES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | un | Q= 01 und
28.9 | 180115 DER-ES | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | un | Q= 07 und
28.10 | 150934 SINAPI | Lâmpada fluorescente 40 W | Un | Q= 07 und
28.11 | 151137 SINAPI | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | Q= 20m
28.12 | 151404 SINAPI | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | Q= 60 und
28.13 | 151405 DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | un | Q= 25 und
28.14 | 151402 DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | Q= 160 und
28.15 | 151401 DER-RS | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | Q= 280 und
28.16 | 93128 SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Excluindo luminária e lâmpada) (Circulação, Banheiro, Luz da Entrada, Cozinha e Área de Serviço) | un | Q= 08 und
28.17 | 93141 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Quartos, Banheiro, Sala) | Un | Q= 08 und
28.18 | 93143 SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, Caixa Elérica, Eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Cozinha e Área de Serviço) | Un | Q= 07 und
29. |  | Serviços complementares externos
29.1 | 200401 DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 45,43m² (conforme projeto)
29.2 | 200209 DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | Q= ((7,70 + 7,70 + 6,78 + 0,15 + 4,39) x 0,50) = 13,36 m3
____________________________________________ Emilio Colombi Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D

## Composição 01
COMPOSIÇÃO 01
SERVIÇO |  | CÓDIGO |  |  | DATA BASE 11/2021
Barrilete, inclusive tubulação e conexões
PREÇOS
1 - MÃO DE OBRA | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
Ajundante | h | 010101 - DER-ES | 2.14 | 6.27 | 13.42 |  | coef. Utilizado do pto de água fria
Encanador | h | 010118 - DER-ES | 1.42 | 7.43 | 10.55 |  | coef. Utilizado do pto de água fria
TOTAL A | [5 empty] | 23.97
PREÇOS
2 - MATERIAIS | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
Tubo de PVC soldável de 20mm | m | 062501 - DER-ES | 9.1 | 4.44 | 40.4
Tubo de PVC soldável de 25mm | m | 062502 - DER-ES | 2.7 | 5.82 | 15.71
Adesivo para tubo de PVC rígido | kg | 069513 - DER-ES | 0.025 | 80.68 | 2.02
Joelho 90º de PVC soldável de 20mm | und | 3542 - SINAPI | 3 | 0.83 | 2.49
Joelho 90º de PVC soldável de 25mm | und | 062511 - DER-ES | 2 | 1.1 | 2.2
Tê de PVC soldável 25mm | und | 062520 - DER-ES | 1 | 1.72 | 1.72
Torneira de bóia 1/2" c/ balão plástico | und | 11829 - SINAPI | 1 | 29.55 | 29.55
Adaptador PVC soldavel flanges livres p/ caixa d´água 20mm | und | 062101 - DER-ES | 1 | 13.59 | 13.59
Adaptador PVC soldavel flanges livres p/ caixa d´água 25mm | und | 062102 - DER-ES | 3 | 15.02 | 45.06
Registro PVC esfera borb. c/ rosca ref. 3/4" | und | 6031 - SINAPI | 1 | 24.22 | 24.22
TOTAL B | [5 empty] | 176.96
PREÇOS
3 - EQUIPAMENTOS | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL C
TOTAL C | [5 empty] | 0
5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL A) |  |  |  | 23.97
ENCARGOS SOCIAIS - (S/ TOTAL A) % |  |  | 157.3% | 37.7
TOTAL MÃO OBRA |  |  |  | 61.67 | 0 | 61.67
MATERIAIS - (TOTAL B) |  |  |  | 176.96
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) |  |  |  | 0
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAM |  |  |  | 176.96 | 0 | 176.96
SUBTOTAL |  |  |  | 238.63 |  | 238.63
BDI |  |  | 31.96% |  | 76.27
TOTAL GERAL | UND |  |  |  |  | 314.9
____________________________________________ Emilio Colombi Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D
I-D 1.5 - Composição Analítica de Preços

## Composição 02
COMPOSIÇÃO 02
SERVIÇO |  | CÓDIGO |  |  | DATA BASE 11/2021
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar)
PREÇOS
1 - MÃO DE OBRA | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
Ajudante | h | 010101 - DER-ES | 0.52 | 6.27 | 3.26 |  | coef. 30 min.
Encanador | h | 010118 - DER-ES | 0.52 | 7.43 | 3.86
Servente | h | 010146 - DER-ES | 0.57 | 5.46 | 3.11
TOTAL A | [5 empty] | 10.23
PREÇOS
2 - MATERIAIS | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
Tubo de PVC para esgoto de 100mm | m | 062533 - DER-ES | 1.01 | 18.63 | 18.82
Adesivo para tubo de PVC rígido | kg | 069513 - DER-ES | 0.025 | 80.68 | 2.02
Solução limpadora para PVC rígido | L | 069514 - DER-ES | 0.04 | 71.63 | 2.87
TOTAL B | [5 empty] | 23.71
PREÇOS
3 - EQUIPAMENTOS | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL C
TOTAL C | [5 empty] | 0
5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL A) |  |  |  | 10.23
ENCARGOS SOCIAIS - (S/ TOTAL A) % |  |  | 157.3% | 16.09
TOTAL MÃO OBRA |  |  |  | 26.32 | 0 | 26.32
MATERIAIS - (TOTAL B) |  |  |  | 23.71
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) |  |  |  | 0
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAM |  |  |  | 23.71 | 0 | 23.71
SUBTOTAL |  |  |  | 50.03 |  | 50.03
BDI |  |  | 31.96% |  | 15.99
TOTAL GERAL | M |  |  |  |  | 66.02
Composição elaborada a partir do item 140903 - IOPES
____________________________________________ Emilio Colombi Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D
Composição Analítica de Preços

## Composição 03
COMPOSIÇÃO 03
SERVIÇO |  | CÓDIGO |  |  | DATA BASE 11/2021
Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC corrugado de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
PREÇOS
1 - MÃO DE OBRA | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
Ajundante | H | 010101 - DER-ES | 1.735 | 6.27 | 10.88 |  | coef. 30 min.
Eletricista | H | 010115 - DER-ES | 1.735 | 7.43 | 12.89
0
TOTAL A | [5 empty] | 23.77
PREÇOS
2 - MATERIAIS | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
Eletroduto flexivel corrugado 3/4" PVC | m | 042565 - DER-ES | 3.3 | 2.67 | 8.81
CABO COAXIAL P/ TV 67 OHMS | m | 043441 - DER-ES | 4.59 | 1.86 | 8.54
Caixa estampada 4x2" - chapa 18 | und | 042906 - DER-ES | 1 | 6.07 | 6.07
Bucha de alumínio fundido 3/4" | und | 048502 - DER-ES | 2 | 1.12 | 2.24
Arruela de alumínio fundido 3/4" | und | 048516 - DER-ES | 2 | 0.63 | 1.26
TOTAL B | [5 empty] | 26.92
PREÇOS
3 - EQUIPAMENTOS | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL C
TOTAL C | [5 empty] | 0
5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL A) |  |  |  | 23.77
ENCARGOS SOCIAIS - (S/ TOTAL A) % |  |  | 157.3% | 37.38
TOTAL MÃO OBRA |  |  |  | 61.15 | 0 | 61.15
MATERIAIS - (TOTAL B) |  |  |  | 26.92
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) |  |  |  | 0
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAM |  |  |  | 26.92 | 0 | 26.92
SUBTOTAL |  |  |  | 88.07 |  | 88.07
BDI |  |  | 31.96% |  | 28.15
TOTAL GERAL | UND |  |  |  |  | 116.22
Composição elaborada a partir do item 151819 - IOPES
____________________________________________ Emilio Colombi Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D
Composição Analítica de Preços

## Composição 04
COMPOSIÇÃO 04
SERVIÇO |  | CÓDIGO |  |  | DATA BASE 11/2021
Instalacao de ponto de telefone
PREÇOS
1 - MÃO DE OBRA | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL A
Ajundante | H | 010101 - DER-ES | 1.735 | 6.27 | 10.88 |  | coef. 30 min.
Eletricista | H | 010115 - DER-ES | 1.735 | 7.43 | 12.89
0
TOTAL A | [5 empty] | 23.77
PREÇOS
2 - MATERIAIS | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL B
Tomada telefone com conector RJ11 | und | 051015 - DER-ES | 1 | 30.06 | 30.06
Eletroduto flexivel corrugado 3/4" PVC | m | 042565 - DER-ES | 3.3 | 2.67 | 8.81
Cabo telefônico CI c/ 30 pares Ø 50 MM | m | 043055 - DER-ES | 6 | 24.52 | 147.12
Caixa estampada 4x2" - chapa 18 | und | 042906 - DER-ES | 1 | 6.07 | 6.07
Bucha de alumínio fundido 3/4" | und | 048502 - DER-ES | 2 | 1.12 | 2.24
Arruela de alumínio fundido 3/4" | und | 048516 - DER-ES | 2 | 0.63 | 1.26
TOTAL B | [5 empty] | 195.56
PREÇOS
3 - EQUIPAMENTOS | UNID |  | COEFIC. | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | TOTAL C
TOTAL C | [5 empty] | 0
5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL A) |  |  |  | 23.77
ENCARGOS SOCIAIS - (S/ TOTAL A) % |  |  | 157.3% | 37.38
TOTAL MÃO OBRA |  |  |  | 61.15 | 0 | 61.15
MATERIAIS - (TOTAL B) |  |  |  | 195.56
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) |  |  |  | 0
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAM |  |  |  | 195.56 | 0 | 195.56
SUBTOTAL |  |  |  | 256.71 |  | 256.71
BDI |  |  | 31.96% |  | 82.04
TOTAL GERAL | UND |  |  |  |  | 338.75
Composição elaborada a partir do item IT 24.24.0050 (A) - RIO/SCO
____________________________________________ Emilio Colombi Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D
I-D 1.5 - Composição Analítica de Preços