## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
1.3196
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS
ENDEREÇO: LOTEAMENTO MUNICIPAL, BAIRRO CAIXA D'AGUA, SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
REFERENCIAL DE PREÇO: DER-ES-DEZEMBRO/2021 SINAPI-DEZEMBRO/2021 |  |  |  | BDI = |  | 31,96% |  | LS = 157,27%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item | Código | Referencial | Descrição do item | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | 20350 | DER-ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 40 | 207.79 | 274.2 | 10968 | 1.215% | OK
1.2 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 269.31 | 355.38 | 2843.04 | 0.3148% | ok
1.3 | 10501 | DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 211.65 | 10.25 | 13.53 | 2863.62 | 0.3171% | ok
1.4 | 20805 | DER-ES | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 12420.96 | 16390.7 | 16390.7 | 1.815% | ok
1.5 | 20804 | DER-ES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m² | 16 | 406.6 | 536.55 | 8584.8 | 0.9507% | ok
1.6 | 20803 | DER-ES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 417.17 | 550.5 | 6000.45 | 0.6645% | ok
1.7 | 20713 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 649.86 | 857.56 | 4287.8 | 0.4748% | ok
1.8 | 20714 | DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 5 | 347.66 | 458.77 | 2293.85 | 0.254% | ok
1.9 | 20812 | DER-ES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 8 | 32.03 | 42.27 | 338.16 | 0.03745% | ok | 54570.42
SUBTOTAL | [7 empty] | 54570.42 | 6.043%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 82.24 | 45.66 | 60.25 | 4954.96 | 0.5487% |  | 9369.46
2.2 | 30201 | DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 68.02 | 49.18 | 64.9 | 4414.5 | 0.4889%
SUBTOTAL | [7 empty] | 9369.46 | 1.038%
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
3.1 | 40206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 178.8 | 73.25 | 96.66 | 17282.81 | 1.914% |  | 54485.65
3.2 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 26.34 | 591.13 | 780.06 | 20546.78 | 2.275%
3.3 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 189.06 | 13.59 | 17.93 | 3389.85 | 0.3754%
3.4 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 851.49 | 11.81 | 15.58 | 13266.21 | 1.469%
SUBTOTAL | [7 empty] | 54485.65 | 6.034%
4 |  |  | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | 40337 | DER-ES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto edesforma) | m² | 299.42 | 104.2 | 137.5 | 41170.25 | 4.559%
4.2 | 40324 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 54.12 | 680.87 | 898.48 | 48625.74 | 5.385%
4.3 | 40333 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 382.54 | 13.59 | 17.93 | 6858.94 | 0.7596%
4.4 | 40328 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1177.37 | 11.81 | 15.58 | 18343.42 | 2.031%
4.5 | 40602 | DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 225.57 | 124.24 | 163.95 | 36982.2 | 4.095% |  | 151980.55
SUBTOTAL | [7 empty] | 151980.55 | 16.83%
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 50605 | DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m² | 485.29 | 70.83 | 93.47 | 45360.06 | 5.023%
5.2 | 50301 | DER-ES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 48.7 | 8.97 | 11.84 | 576.61 | 0.06385% |  | 45936.67
SUBTOTAL | [7 empty] | 45936.67 | 5.087%
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | MADEIRA
6.1.1 | 91015 | SINAPI | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montgem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | und | 10 | 824.14 | 1087.54 | 10875.4 | 1.204%
6.1.2 | 91016 | SINAPI | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montgem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação | und | 2 | 864.68 | 1141.03 | 2282.06 | 0.2527%
6.1.3 | 91306 | SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação | und | 12 | 117.9 | 155.58 | 1866.96 | 0.2068% |  | 15024.42
6.2 |  |  | METÁLICA E VIDRO
6.2.1 | 71701 | DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca,alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 13.01 | 574.26 | 757.79 | 9858.85 | 1.092%
6.2.2 | 71702 | DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 0.96 | 672.6 | 887.56 | 852.06 | 0.09436%
6.2.3 | 71703 | DER-ES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 1.44 | 479.56 | 632.83 | 911.28 | 0.1009%
6.2.4 | 80102 | DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 15.41 | 284.5 | 375.43 | 5785.38 | 0.6407%
6.2.5 | 102181 | SINAPI | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil U | m² | 3.25 | 591.35 | 780.35 | 2536.14 | 0.2809%
6.2.6 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | und | 2 | 1918.25 | 2531.32 | 5062.64 | 0.5606%
6.2.7 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | und | 2 | 3846.12 | 5075.34 | 10150.68 | 1.124% |  | 35157.03
6.3 |  |  | DIVISÓRIA DE GRANITO E PORTAS
6.3.1 | 50205 | DER-ES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 13.59 | 413.07 | 545.09 | 7407.77 | 0.8204%
6.3.2 | 61403 | DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | m² | 3 | 762.6 | 1006.33 | 3018.99 | 0.3343% |  | 10426.76
SUBTOTAL | [7 empty] | 60608.21 | 6.712%
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | 90102 | DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas. | m² | 167.74 | 113.68 | 150.01 | 25162.68 | 2.787%
7.2 | 90202 | DER-ES | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m² | 167.74 | 56.61 | 74.7 | 12530.18 | 1.388%
7.3 | 90302 | DER-ES | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 43.72 | 45.34 | 59.83 | 2615.77 | 0.2897%
7.4 | 90312 | DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 45.64 | 129.46 | 170.84 | 7797.14 | 0.8635%
7.5 | 101966 | SINAPI | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo | M | 127.18 | 113.1 | 149.25 | 18981.62 | 2.102% |  | 67087.39
SUBTOTAL | [7 empty] | 67087.39 | 7.429%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 100203 | DER-ES | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 299.31 | 41.96 | 55.37 | 16572.79 | 1.835% |  | 16572.79
SUBTOTAL | [7 empty] | 16572.79 | 1.835%
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
9.1 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1162.17 | 5.73 | 7.56 | 8786.01 | 0.973%
9.2 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 1162.17 | 47.72 | 62.97 | 73181.84 | 8.104%
9.3 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 90.03 | 74.77 | 98.67 | 8883.26 | 0.9837%
9.4 | 130233 | DER-ES | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m² | 25.23 | 101.08 | 133.39 | 3365.43 | 0.3727%
9.5 | 130317 | DER-ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 19.5 | 75.47 | 99.59 | 1942.01 | 0.2151%
SUBTOTAL | [7 empty] | 96158.55 | 10.65%
10 |  |  | PISOS | [7 empty] | 96158.55
10.1 | 130110 | DER-ES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 191.59 | 53.7 | 70.86 | 13576.07 | 1.503%
10.2 | 130233 | DER-ES | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m² | 191.59 | 101.08 | 133.39 | 25556.19 | 2.83%
10.3 | 130315 | DER-ES | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 147.07 | 40.99 | 54.09 | 7955.02 | 0.881%
10.4 | 130308 | DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 28.52 | 46.54 | 61.41 | 1751.41 | 0.194%
10.5 | 200209 | DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m³ | 93.78 | 133.73 | 176.47 | 16549.36 | 1.833%
10.6 | 200254 | DER-ES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 9.04 | 68.35 | 90.19 | 815.32 | 0.09029%
10.7 | 200202 | DER-ES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 15 | 50.07 | 66.07 | 991.05 | 0.1098% |  | 67194.42
SUBTOTAL | [7 empty] | 67194.42 | 7.441%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
11.1 | 140201 | DER-ES | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | UN | 1 | 360.27 | 475.41 | 475.41 | 0.05265%
11.2 | 170540 | DER-ES | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | UN | 2 | 888.87 | 1172.95 | 2345.9 | 0.2598%
11.3 | 141409 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | M | 6.1 | 19.51 | 25.75 | 157.08 | 0.0174%
11.4 | 141410 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | M | 45 | 23.5 | 31.01 | 1395.45 | 0.1545%
11.5 | 141411 | DER-ES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | M | 4 | 33.51 | 44.22 | 176.88 | 0.01959%
11.6 | 170321 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | UN | 7 | 76 | 100.29 | 702.03 | 0.07774%
11.7 | 170322 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | UN | 6 | 97.62 | 128.82 | 772.92 | 0.08559%
11.8 | 170309 | DER-ES | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UN | 1 | 103.8 | 136.97 | 136.97 | 0.01517%
11.9 | 170126 | DER-ES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | UN | 2 | 2126.41 | 2806.01 | 5612.02 | 0.6215%
11.10 | 170132 | DER-ES | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | UN | 2 | 1646.85 | 2173.18 | 4346.36 | 0.4813%
11.11 | 170304 | DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UN | 4 | 190.89 | 251.9 | 1007.6 | 0.1116%
11.12 | 170311 | DER-ES | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | UN | 1 | 57.04 | 75.27 | 75.27 | 0.008336%
11.13 | 170136 | DER-ES | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | UN | 3 | 958.83 | 1265.27 | 3795.81 | 0.4204%
11.14 | 170107 | DER-ES | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | UN | 1 | 597.03 | 787.84 | 787.84 | 0.08725%
11.15 | 170220 | DER-ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | M² | 1 | 364.77 | 481.35 | 481.35 | 0.05331%
11.16 | 170133 | DER-ES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | UN | 2 | 347.14 | 458.09 | 916.18 | 0.1015%
11.17 | 170519 | DER-ES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UN | 5 | 295.46 | 389.89 | 1949.45 | 0.2159%
11.18 | 140903 | DER-ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | M | 30 | 56.88 | 75.06 | 2251.8 | 0.2494%
11.19 | 141906 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | M | 5 | 32.98 | 43.52 | 217.6 | 0.0241%
11.20 | 141907 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | M | 21 | 43.39 | 57.26 | 1202.46 | 0.1332%
11.21 | 142111 | DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | UN | 6 | 122.24 | 161.31 | 967.86 | 0.1072%
11.22 | 150616 | DER-ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | UN | 5 | 214.73 | 283.36 | 1416.8 | 0.1569%
11.23 | 141104 | DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | UN | 1 | 512.87 | 676.78 | 676.78 | 0.07495%
11.24 | 170346 | DER-ES | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | UN | 1 | 384.17 | 506.95 | 506.95 | 0.05614%
11.25 | 100867 | DER-ES | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 293.65 | 387.5 | 775 | 0.08583% |  | 33149.77
SUBTOTAL | [7 empty] | 33149.77 | 3.671%
12 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
12.1 | 90312 | DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 45 | 129.46 | 170.84 | 7687.8 | 0.8514%
12.2 | 89578 | SINAPI | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 MM, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | M | 110 | 62.68 | 82.71 | 9098.1 | 1.008%
12.3 | 150616 | DER-ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | UN | 6 | 214.73 | 283.36 | 1700.16 | 0.1883%
12.4 | 151017 | DER-ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | UN | 1 | 872.18 | 1150.93 | 1150.93 | 0.1275%
12.5 | COMPOSIÇÃO 001 |  | Ponto para ralo abacaxi, inclusive ralo abacaxi 100mm. | UN | 11 | 88.4906 | 116.77 | 1284.47 | 0.1422%
SUBTOTAL | [7 empty] | 20921.46 | 2.317%
13 |  |  | EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 20921.46
13.1 | 160604 | DER-ES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 2 | 229.28 | 302.56 | 605.12 | 0.06701%
13.2 | 160605 | DER-ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 249.59 | 329.36 | 658.72 | 0.07295%
13.3 | 160606 | DER-ES | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 593.22 | 782.81 | 1565.62 | 0.1734%
13.4 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação | und | 6 | 28.29 | 37.33 | 223.98 | 0.0248% |  | 3053.44
SUBTOTAL | [7 empty] | 3053.44 | 0.3381%
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
14.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1.1 | 151703 | DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V | und | 1 | 3240.5 | 4276.16 | 4276.16 | 0.4736%
14.1.2 | 151132 | DER-ES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 25 | 8.23 | 10.86 | 271.5 | 0.03007%
14.1.3 | 151133 | DER-ES | Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE | m | 40 | 9.68 | 12.77 | 510.8 | 0.05657%
14.1.4 | 151417 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 500 | 7.58 | 10 | 5000 | 0.5537%
14.1.5 | 151418 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 240 | 9.96 | 13.14 | 3153.6 | 0.3492%
14.1.6 | 151338 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 21.2 | 27.98 | 55.96 | 0.006197%
14.1.7 | 151301 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 21.2 | 27.98 | 55.96 | 0.006197%
14.1.8 | 93660 | SINAPI | Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | und | 7 | 51.46 | 67.91 | 475.37 | 0.05264%
14.1.9 | 151306 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 58.12 | 76.7 | 153.4 | 0.01699%
14.1.10 | 151329 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 80.62 | 106.39 | 212.78 | 0.02356%
14.1.11 | 151337 | DER-ES | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto | und | 8 | 185.11 | 244.27 | 1954.16 | 0.2164%
14.1.12 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 MA, corrente de 40 A, tipo AC | und | 2 | 226.96 | 299.5 | 599 | 0.06633%
14.1.13 | 150628 | DER-ES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 2 | 8.61 | 11.36 | 22.72 | 0.002516%
14.1.14 | 181004 | DER-ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 24 | 193.69 | 255.59 | 6134.16 | 0.6793%
14.1.15 | 180201 | DER-ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 52 | 38.23 | 50.45 | 2623.4 | 0.2905%
14.1.16 | 180202 | DER-ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 9 | 44.93 | 59.29 | 533.61 | 0.05909%
14.1.17 | 180204 | DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 12 | 33.87 | 44.69 | 536.28 | 0.05939%
14.1.18 | 180205 | DER-ES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 57.76 | 76.22 | 228.66 | 0.02532%
14.1.19 | 180212 | DER-ES | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 1 | 81.65 | 107.75 | 107.75 | 0.01193%
14.1.20 | 180206 | DER-ES | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 41.24 | 54.42 | 54.42 | 0.006027%
14.1.21 | 150308 | DER-ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 675.2 | 890.99 | 1781.98 | 0.1973%
14.1.22 | 151506 | DER-ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 2 | 232.79 | 307.19 | 614.38 | 0.06804%
14.1.23 | 180702 | DER-ES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 8 | 284.03 | 374.81 | 2998.48 | 0.3321%
14.1.24 | 151807 | DER-ES | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m),fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 8 | 235.4 | 310.63 | 2485.04 | 0.2752%
14.1.25 | 151806 | DER-ES | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 7 | 304.34 | 401.61 | 2811.27 | 0.3113% |  | 37650.84
14.2 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
14.2.1 | 160108 | DER-ES | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | und | 1 | 142.14 | 187.57 | 187.57 | 0.02077%
14.2.2 | 150801 | DER-ES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 50 | 16.29 | 21.5 | 1075 | 0.119%
14.2.3 | 160115 | DER-ES | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares | m | 50 | 29.24 | 38.59 | 1929.5 | 0.2137%
14.2.4 | 160120 | DER-ES | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 9 | 45.22 | 59.67 | 537.03 | 0.05947% |  | 3729.1
SUBTOTAL | [7 empty] | 41379.94 | 4.582%
15 |  |  | PINTURA
15.1 |  |  | TETO
15.1.1 | 110201 | DER-ES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 163.65 | 41.67 | 54.99 | 8999.11 | 0.9966%
15.1.2 | 190103 | DER-ES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 191.59 | 15.85 | 20.92 | 4008.06 | 0.4439%
15.1.3 | 190117 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 191.59 | 17.13 | 22.6 | 4329.93 | 0.4795% |  | 17337.1
15.2 |  |  | PAREDE/COBERTURA
15.2.1 | 190103 | DER-ES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil,Coral ou Metalatex | m² | 445.68 | 15.85 | 20.92 | 9323.63 | 1.033%
15.2.2 | 190117 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 880.55 | 17.13 | 22.6 | 19900.43 | 2.204% |  | 29224.06
15.3 |  |  | MADEIRA
15.3.1 | 190302 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 45.36 | 22.64 | 29.88 | 1355.36 | 0.1501% |  | 1355.36
15.4 |  |  | METAL
15.4.1 | 190417 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 9.62 | 20.01 | 26.41 | 254.06 | 0.02814% |  | 254.06
SUBTOTAL | [7 empty] | 48170.58 | 5.335%
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 |  |  | MUROS E FECHAMENTOS
16.1.1 | 200124 | DER-ES | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | m | 40 | 811.89 | 1071.37 | 42854.8 | 4.746%
16.1.2 | 200715 | DER-ES | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 24 | 163.15 | 215.29 | 5166.96 | 0.5722%
16.1.3 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 48 | 47.72 | 62.97 | 3022.56 | 0.3347%
16.1.4 | 190117 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 48 | 17.13 | 22.6 | 1084.8 | 0.1201%
16.1.5 | 200130 | DER-ES | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 40 | 1139.99 | 1504.33 | 60173.2 | 6.664%
16.1.6 | 190417 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos,inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 152 | 20.01 | 26.41 | 4014.32 | 0.4446% |  | 116316.64
16.2 |  |  | LIMPEZA
16.2.1 | 200401 | DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | M² | 211.65 | 9.84 | 12.98 | 2747.22 | 0.3042% |  | 2747.22
16.3 |  |  | DIVERSOS
16.3.1 | 71104 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 4.81 | 693.02 | 914.51 | 4398.79 | 0.4871%
16.3.2 | 80201 | DER-ES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 2.16 | 667.41 | 880.71 | 1902.33 | 0.2107% |  | 8718.75
16.3.3 | 200513 | DER-ES | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 1832.09 | 2417.63 | 2417.63 | 0.2677%
SUBTOTAL | [7 empty] | 127782.61 | 14.15%
17 |  |  | JARDIM
17.1 | 200326 | DER-ES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 61.99 | 26.2 | 34.57 | 2142.99 | 0.2373%
17.2 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m | UN | 6 | 307.54 | 405.83 | 2434.98 | 0.2697%
SUBTOTAL | [7 empty] | 4577.97 | 0.507%
VALOR TOTAL (R$) = | [6 empty] | 902999.88
#REF!
SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, 09 DE JUNHO DE 2022.
________________________________________
EMILIO COLOMBI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES 041421/D
902999.88
902999.88

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES | [13 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/Nº - EMILIO CALEGARI CNPJ 36.350.312/0001-72 | [13 empty] | RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/Nº - EMILIO CALEGARI CNPJ 36.350.312/0001-72
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | [12 empty] | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAZO EXECUÇÃO: 365 DIAS | [13 empty] | PRAZO EXECUÇÃO: 365 DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS | PESO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  | SERVIÇOS | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | 89 | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 54570.42 | 6.043% | 30% | 30% | 70% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 16371.126 | 16371.126 | 38199.294 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42 | 0 | 54570.42
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 9369.46 | 1.038% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 4684.73 | 4684.73 | 4684.73 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46 | 0 | 9369.46
3 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | 54485.65 | 6.034% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 27242.825 | 27242.825 | 27242.825 | 54485.65 | 0 | 54485.65 | 0 | 54485.65 | 0 | 54485.65 | 0 | 54485.65 | 0 | 54485.65 | 0 | 54485.65 | 0 | 54485.65 | 0 | 54485.65 | 0 | 54485.65
4 | SUPER-ESTRUTURA | 151980.55 | 16.83% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75990.275 | 75990.275 | 75990.275 | 151980.55 | 0 | 151980.55 | 0 | 151980.55 | 0 | 151980.55 | 0 | 151980.55 | 0 | 151980.55 | 0 | 151980.55 | 0 | 151980.55 | 0 | 151980.55
5 | PAREDES E PAINÉIS | 45936.67 | 5.087% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10% | 10% | 50% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.667 | 4593.667 | 22968.335 | 27562.002 | 18374.668 | 45936.67 | 0 | 45936.67 | 0 | 45936.67 | 0 | 45936.67 | 0 | 45936.67 | 0 | 45936.67 | 0 | 45936.67
6 | ESQUADRIAS | 60608.21 | 6.712% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 75% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15152.0525 | 15152.0525 | 45456.1575 | 60608.21 | 0 | 60608.21
7 | COBERTURA | 67087.39 | 7.429% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33543.695 | 33543.695 | 33543.695 | 67087.39 | 0 | 67087.39 | 0 | 67087.39 | 0 | 67087.39 | 0 | 67087.39 | 0 | 67087.39
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 16572.79 | 1.835% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16572.79 | 16572.79 | 0 | 16572.79 | 0 | 16572.79 | 0 | 16572.79 | 0 | 16572.79 | 0 | 16572.79 | 0 | 16572.79 | 0 | 16572.79
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 96158.55 | 10.65% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28847.565 | 28847.565 | 28847.565 | 57695.13 | 28847.565 | 86542.695 | 9615.855 | 96158.55 | 0 | 96158.55 | 0 | 96158.55 | 0 | 96158.55 | 0 | 96158.55
10 | PISOS | 67194.42 | 7.441% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20158.326 | 20158.326 | 20158.326 | 40316.652 | 26877.768 | 67194.42 | 0 | 67194.42 | 0 | 67194.42 | 0 | 67194.42 | 0 | 67194.42 | 0 | 67194.42
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 33149.77 | 3.671% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9944.931 | 9944.931 | 9944.931 | 19889.862 | 13259.908 | 33149.77 | 0 | 33149.77 | 0 | 33149.77 | 0 | 33149.77 | 0 | 33149.77 | 0 | 33149.77
12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 20921.46 | 2.317% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6276.438 | 6276.438 | 6276.438 | 12552.876 | 8368.584 | 20921.46 | 0 | 20921.46 | 0 | 20921.46 | 0 | 20921.46
13 | EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO | 3053.44 | 0.3381% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 10% | 40% | 30% | 70% | 30% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.032 | 916.032 | 305.344 | 1221.376 | 916.032 | 2137.408 | 916.032 | 3053.44 | 0 | 3053.44
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 41379.94 | 4.582% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28965.958 | 28965.958 | 12413.982 | 41379.94 | 0 | 41379.94 | 0 | 41379.94 | 0 | 41379.94
15 | PINTURA | 48170.58 | 5.335% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 10% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14451.174 | 14451.174 | 4817.058 | 19268.232 | 19268.232 | 38536.464 | 9634.116 | 48170.58 | 0 | 48170.58
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 127782.61 | 14.15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127782.61 | 127782.61
17 | JARDIM | 4577.97 | 0.507% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577.97 | 4577.97
TOTAL EM REAIS |  | 902999.88 | 100% | 21055.856 | 21055.856 | 70126.849 | 91182.705 | 103233.1 | 194415.805 | 80583.942 | 274999.747 | 98491.947 | 373491.694 | 110869.185 | 484360.879 | 108805.374 | 593166.253 | 60225.457 | 653391.71 | 25904.968 | 679296.678 | 35336.3165 | 714632.9945 | 56006.3055 | 770639.3 | 132360.58 | 902999.88
TOTAL EM PORCENTAGEM |  |  |  | 2.332% | 2.332% | 7.766% | 10.1% | 11.43% | 21.53% | 8.924% | 30.45% | 10.91% | 41.36% | 12.28% | 53.64% | 12.05% | 65.69% | 6.669% | 72.36% | 2.869% | 75.23% | 3.913% | 79.14% | 6.202% | 85.34% | 14.66% | 100%
SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, MARÇO DE 2022. | [13 empty] | SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, MARÇO DE 2022.
EMILIO COLOMBI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 041421/D
EMILIO COLOMBI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 041421/D

## MAPA DE COTAÇÕES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS | [7 empty] | DATA | MARÇO 2022
[8 empty] | DATA BASE | MERCADO LOCAL
Código | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | CONTATO | Especificação | Unidade | Quant. | Pr. Unitário mercado | Sub. Total
MERCADO | VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO EIRELI | VIEW TECH | 07.327.325/0001-22 | https://www.viewtech.ind.br/ | IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL) 40A | UND | 1 | 197.88 | 197.88 |  | https://www.viewtech.ind.br/interruptor-dr-diferencial-residual-weg-tetrapolar-40a-300ma
| LOJAS AMERICANAS | AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br |  | UND | 1 | 200 | 200 |  | https://www.americanas.com.br/produto/2983565845?epar=bp_pl_00_go_livro_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-yMLuN4npSMiPAQI0PEmZ-oCqisDuonVX4RO2xSZNyeWc86y2j0T-N7hoC5UgQAvD_BwE
| MERCADO LIVRE | MERCADO LIVRE | 03.007.331/0001-41 | https://www.mercadolivre.com.br |  | UND | 1 | 283 | 283 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-934209787-dispositvo-dr-4p-tetrapolar-40a-30-ma-schneider-_JM?matt_tool=61275631&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215501&matt_ad_group_id=134553696468&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477432&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=114079028&matt_product_id=MLB934209787&matt_product_partition_id=1406966618381&matt_target_id=pla-1406966618381&gclid=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-yMAWG5LSrUShdCz1D7uAvmQ8fg-e3XVQGZcG_XKbzVGn6yAwgQhJuHBoCDkwQAvD_BwE
PREÇO MEDIANO UNITARIO ADOTADO | [5 empty] | 226.96
MERCADO | FÊNIX VIDRAÇARIA E ESQUADRIA DE ALUMINIO | FÊNIX VIDRAÇARIA | 10.909.191/0001-62 | (27) 99976-3714 | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, VIDRO 8MM INCOLOR, COM PUXADOR 300, 90X210CM | UND | 2 | 1380 | 2760 | OK | WHATSAPP
| LUNAR VIDROS | LUNAR VIDROS | 17.265.421/0001-47 | (27)99975-9477 |  | UND | 2 | 1240.8 | 2481.6 | OK
| DIVIBOX | DVB | 17.090.859/0001-31 | (27) 99987-4143 |  | UND | 2 | 1550 | 3100 | ok
PREÇO MEDIANO UNITARIO ADOTADO | [5 empty] | 2780.5333
MERCADO | FÊNIX VIDRAÇARIA E ESQUADRIA DE ALUMINIO | FÊNIX VIDRAÇARIA | 10.909.191/0001-62 | (27) 99976-3714 | PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, VIDRO 8MM INCOLOR, COM PUXADOR E 300 E TRINCO, 250X210CM | UND | 1 | 2690 | 2690 | ok
| LUNAR VIDROS | LUNAR VIDROS | 17.265.421/0001-47 | (27)99975-9477 |  | UND | 1 | 2667 | 2667 | ok
| DIVIBOX | DVB | 17.090.859/0001-31 | (27) 99987-4143 |  | UND | 1 | 2730 | 2730 | ok
PREÇO MEDIANO UNITARIO ADOTADO | [5 empty] | 2695.6667
MERCADO | FÊNIX VIDRAÇARIA E ESQUADRIA DE ALUMINIO | FÊNIX VIDRAÇARIA | 10.909.191/0001-62 | (27) 99976-3714 | PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, VIDRO 8MM INCOLOR, COM PUXADOR E 300 E TRINCO, 200X210CM | UND | 1 | 1990 | 1990 | ok
| LUNAR VIDROS | LUNAR VIDROS | 17.265.421/0001-47 | (27)99975-9477 |  | UND | 1 | 1996 | 1996 | ok
| DIVIBOX | DVB | 17.090.859/0001-31 | (27) 99987-4143 |  | UND | 1 | 2220 | 2220 | ok
PREÇO MEDIANO UNITARIO ADOTADO | [5 empty] | 2068.6667
MERCADO | KINGSTAR SOLUÇÕES VISUAIS | KINGSTAR | 11.925.814/0001-53 | (27) 99818-2368 | LETREIRO (CREAS) METALICO COM PINTURA AUTOMOTIVA (200X50cm) | UND | 1 | 1890 | 1890 | ok | whatsapp
| ATLAS VISUAL | ATLHAS VISUAL | 26.811.945/0001-87 | (27) 99772-7770 |  | UND | 1 | 4360 | 4360 | ok
| FREEART COMUNICAÇÃO VISUAL | FREEART | 37.018.521/0001-86 | (27) 99866-1581 |  | UND | 1 | 1700 | 1700 | ok
PREÇO MEDIANO UNITARIO ADOTADO | [5 empty] | 2650
SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, MARÇO DE 2022.
______________________________________________
EMILIO COLOMBI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES 041421/D

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS
LOCAL: | LOTEAMENTO MUNICIPAL, BAIRRO CAIXA D' AGUA, SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 3 | %
| Riscos - R | 0.97 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.8 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.59 | %
| Lucro - L | 11.25 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 11.15 | %
| ISS | 3 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 31.96%
( 1- I )
EMILIO COLOMBI ENG° CIVIL: CREA-ES 041421/D

## COMP 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
DATA BASE: DEZEMBRO DE 2021 (DER-ES) | DATA: MARÇO 2022 |  |  | SEM BDI
Serviço: COMP- 001 – Ponto para ralo abacaxi, inclusive ralo abacaxi 100mm | Unidade = pt
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | P. Unit (R$) | Subtotal (R$)
Ajudante (LABOR) | h | 10101 | 1.5 | 16.13 | 24.195
Encanador (LABOR) | h | 10118 | 1.5 | 19.12 | 28.68
SubTotal: |  |  |  |  | 52.875
MATERIAL/ SERVIÇO | Unid | Código | Coefic. | P. Unit (R$) | Subtotal (R$)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) | kg | 69513 | 0.0117 | 80.68 | 0.94396
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) | und | 62543 | 1 | 8.37 | 8.37
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO (LABOR) | L | 69514 | 0.0047 | 71.63 | 0.33666
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (LABOR) | m | 62533 | 0.5 | 18.63 | 9.315
RALO TIPO ABACAXI 100MM | und | Submarino | 1 | 16.65 | 16.65 | https://www.submarino.com.br/produto/23554837/ralo-grelha-abacaxi-ferro-fundido-100mm?opn=XMLGOOGLE&sellerid=5362352000100&epar=bp_pl_00_go_g35219&epar=bp_pl_00_go_g35219&WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&i=57896379eec3dfb1f8d40749&o=591d979ceec3dfb1f82c2b3b&utm_medium=buscappc&utm_source=google&utm_campaign=marca%3Asuba%3Bmidia%3Abuscappc%3Bformato%3Apla%3Bsubformato%3A00%3Bidcampanha%3Ag35219&gclid=EAIaIQobChMIya2hv5_K8gIVDY7ICh090woSEAQYASABEgKyfPD_BwE
|  | Mercado livre |  | 16.65 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-889442305-ralo-abacaxi-ferro-fundido-100mm-_JM?matt_tool=35419131&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12410582774&matt_ad_group_id=116564269605&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500616071919&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=142004735&matt_product_id=MLB889442305&matt_product_partition_id=306248980482&matt_target_id=pla-306248980482&gclid=EAIaIQobChMIlanuz5_K8gIVEPjICh3ACAJ5EAQYASABEgKLUfD_BwE
|  | Americanas |  | 16.65 |  | https://www.americanas.com.br/produto/23554837/ralo-grelha-abacaxi-ferro-fundido-100mm?opn=YSMESP&sellerid=5362352000100&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=57895835eec3dfb1f8d1e94a&o=591d9810eec3dfb1f82c4cc1&gclid=EAIaIQobChMIh4i55J_K8gIVFKjICh0W8gOFEAQYASABEgJR9fD_BwE
SubTotal: |  |  |  |  | 35.6156
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | P. Unit (R$) | Subtotal (R$)
- | - | - | - | - | -
SubTotal: |  |  |  |  | 0
TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA+EQUIPAMENTO) |  |  |  |  | 88.4906
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  |  | 88.4906
___________________________________
EMILIO COLOMBI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES 041421/D

## COMPO 002
02 |  | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI 12/2021 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MÊS)
CODIGO BASE PARA COMPOSIÇÃO - SINAPI 12/2021 - CODIGO 00039464
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 0.5677 | 1 | 23.95 | 0 | 23.95 | 13.5964
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 0.5677 | 1 | 18.69 | 1 | 18.69 | 10.6103
Sub-Total : | [7 empty] | 24.2067
Materiais
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UND | 1575 | 3 | 1 | 1.74 | 0 | 1.74 | 5.22
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UND | 39456 | 1 | 1 | 143.14 | 0 | 143.14 | 143.14
Sub-Total : | [7 empty] | 148.36
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [7 empty] | 24.2067
Materias (B) | [7 empty] | 148.36
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 24.2067
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 24.2067
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 172.5667
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 172.5667