## PLANILHA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 3742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES - CÓRREGO MOROBÁ, DIVISA, DUMER, SÃO JOSÉ DO HONORATO E BAIRRO CRISTO REI |  |  |  | REFERENCIAL DE CUSTOS: | [8 empty] | NÃO DESONERADO
DER-ES 11/2022
[6 empty] | BDI | [6 empty] | SINAPI 11/2022
DATA: JANEIRO 2023 | [6 empty] | 24.19%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | PREÇO S/BDI | PREÇO C/BDI | QUANT. MOROBÁ | MOROBÁ VALOR (R$) | QUANT. DIVISA | DIVISA VALOR (R$) | QUANT. DUMER | DUMER VALOR (R$) | QUANT. SÃO JOSÉ HON. | SÃO JOSÉ HONORATO VALOR (R$) | QUANT. CRISTO REI | CRISTO REI VALOR (R$) | QUANT. SÃO FRANCISCO | PATRI.SÃO FRANCISCO VALOR (R$) | QUANT. TOTAL | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | DER ES | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | M2 | 242.13 | 300.7012 | 8 | 2405.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2405.6
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2405.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2405.6
[5 empty] | TOTAL |  | 2405.61
2.0 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 20356 | DER ES | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | MÊS | 664.25 | 824.9321 | 4 | 3299.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3299.72
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3299.7283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3299.72
[5 empty] | TOTAL |  | 3299.7283
3.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | M2 | 2.37 | 2.9433 | 100 | 294.3303 | 100 | 294.3303 | 100 | 294.3303 | 100 | 294.3303 | 100 | 294.3303 | 100 | 294.3303 | 600 | 1764
3.2 | 30101 | DER ES | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 51.51 | 63.9703 | 1.7265 | 110.4447 | 1.7265 | 110.4447 | 1.7265 | 110.4447 | 1.7265 | 110.4447 | 1.7265 | 110.4447 | 1.7265 | 110.4447 | 10.359 | 662.668
3.3 | 30119 | DER ES | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG | M2 | 26.95 | 33.4692 | 21.25 | 711.2206 | 21.25 | 711.2206 | 21.25 | 711.2206 | 21.25 | 711.2206 | 21.25 | 711.2206 | 21.25 | 711.2206 | 127.5 | 4267.43
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1115.9956 |  | 1115.9956 |  | 1115.9956 |  | 1115.9956 |  | 1115.9956 |  | 1115.9956 |  | 6694.098
[5 empty] | TOTAL |  | 6695.9735
4.0 |  |  | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
4.1 | 40233 | DER ES | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | 702.29 | 872.174 | 1.6238 | 1416.2709 | 1.6238 | 1416.2709 | 1.6238 | 1416.2709 | 1.6238 | 1416.2709 | 1.6238 | 1416.2709 | 1.6238 | 1416.2709 | 9.743 | 8497.59
4.2 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 204.39 | 253.8319 | 4.047 | 1027.2579 | 4.047 | 1027.2579 | 4.047 | 1027.2579 | 4.047 | 1027.2579 | 4.047 | 1027.2579 | 4.047 | 1027.2579 | 24.282 | 6163.5
4.3 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 25.42 | 31.5691 | 44.0968 | 1392.0962 | 44.0968 | 1392.0962 | 44.0968 | 1392.0962 | 44.0968 | 1392.0962 | 44.0968 | 1392.0962 | 44.0968 | 1392.0962 | 264.5808 | 8352.82
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3835.625 |  | 3835.625 |  | 3835.625 |  | 3835.625 |  | 3835.625 |  | 3835.625 |  | 23013.91
[5 empty] | TOTAL |  | 23013.7501
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 200237 | DER ES | BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM | M2 | 88.64 | 110.082 | 79.96 | 8802.158 | 79.96 | 8802.158 | 79.96 | 8802.158 | 79.96 | 8802.158 | 79.96 | 8802.158 | 79.96 | 8802.158 | 479.76 | 52811.98
5.2 | 101768 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 42.22 | 52.433 | 7.996 | 419.2544 | 7.996 | 419.2544 | 7.996 | 419.2544 | 7.996 | 419.2544 | 7.996 | 419.2544 | 7.996 | 419.2544 | 47.976 | 2515.38
5.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 52.79 | 65.5599 | 40 | 2622.396 | 40 | 2622.396 | 40 | 2622.396 | 40 | 2622.396 | 40 | 2622.396 | 40 | 2622.396 | 240 | 15734.4
5.4 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.07 | 1.3288 | 157.5 | 209.2912 | 157.5 | 209.2912 | 315 | 418.5824 | 388.5 | 516.2516 | 231 | 306.9604 | 236.25 | 313.9368 | 1485.75 | 1976.05
5.5 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.87 | 1.0805 | 580 | 626.6627 | 610 | 659.0763 | 730 | 788.7307 | 800 | 864.3624 | 663 | 716.3403 | 665 | 718.5012 | 4048 | 4371.84
5.6 | 200563 | DER ES | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | M | 162.34 | 201.61 | 3 | 604.8301 | 3 | 604.8301 | 3 | 604.8301 | 3 | 604.8301 | 3 | 604.8301 | 3 | 604.8301 | 18 | 3628.9808
[5 empty] | Subtotal |  |  | 13284.5925 |  | 13317.0061 |  | 13655.9517 |  | 13829.2526 |  | 13471.9394 |  | 13481.0766 |  | 81038.6308
[5 empty] | TOTAL |  | 81039.8189
6.0 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | 200402 | DER ES | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | M2 | 1.11 | 1.3785 | 100 | 137.8509 | 100 | 137.8509 | 100 | 137.8509 | 100 | 137.8509 | 100 | 137.8509 | 100 | 137.8509 | 600 | 828
[5 empty] | Subtotal |  |  | 137.8509 |  | 137.8509 |  | 137.8509 |  | 137.8509 |  | 137.8509 |  | 137.8509 |  | 828
[5 empty] | TOTAL |  | 827.1054
[5 empty] | TOTAL |  |  | 24079.4023 |  | 18406.4776 |  | 18745.4232 |  | 18918.7241 |  | 18561.4108 |  | 18570.5481
|  |  | São Domingos do norte-ES, 08 Fevereiro de 2023. | [8 empty] | VALOR TOTAL | 117279.94 | [6 empty] | 117279.94
__________________________________________________________
EMÍLIO COLOMBI ENGENHEIRO CIVIL, CREA - ES: 041421/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 Telefax: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188 CNPJ 36.350.312/0001-72 CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FISICO/FINANCEIRO | TOTAL DE ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Mês 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.051% | LICITAÇÃO
|  | Financeiro | 2405.6 |  | 2405.6
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 2.814%
|  | Financeiro | 3299.72 |  | 3299.72
3 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 5.708%
|  | Financeiro | 6694.098 |  | 6694.098
4 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | Físico % | 19.62%
|  | Financeiro | 23013.91 |  |  | 9205.564 | 9205.564 | 4602.782
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 69.1%
|  | Financeiro | 81038.6308 |  |  | 24311.5892 | 32415.4523 | 24311.5892
6 | LIMPEZA DA OBRA | Físico % | 0.706%
|  | Financeiro | 828 |  |  |  |  | 828
TOTAL |  | Físico % | 100% |  | 10.57% | 28.58% | 35.49% | 25.36%
|  | Financeiro | 117279.94 |  | 12399.418 | 33517.1532 | 41621.0163 | 29742.3712
|  | Financeiro Acumulado | 117279.94 |  | 12399.418 | 45916.5713 | 87537.5876 | 117279.94
_____________________________________________
| EMÍLIO COLOMBI ENGENHEIRO CIVIL, CREA - ES: 041421/D |  |  | SÃO DOMINGOS DO NORTE ES, 08 DE FEVEREIRO 2023

## M.C.MOROBA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
INSTALAÇÃO ACADEMIA POPULAR MOROBÁ
ITEM | [13 empty] | TOTAL DO ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | [11 empty] | M2 | 8
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INSTALAR EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PLACA DE OBRA | 4 |  | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 0
[7 empty] | 8 |  |  |  | 0
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | [11 empty] | MÊS | 4
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 4 | 4
4
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA DO TERRENO | 100 |  |  |  |  | 100
100
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | [11 empty] | M3 | 1.7265
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | COLOQUEI 5CM A MAIS NO COMP. E NA LARG. PARA COLOCAÇÃO DAS FORMAS
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 | 0.12 |  |  | 0.4758
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 | 0.06 |  |  | 0.1911
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 | 0.06 |  |  | 0.45375
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 | 0.06 |  |  | 0.06525
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.24
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 | 0.12 |  |  | 0.1872
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 | 0.06 |  |  | 0.1134
1.7265
3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG | [11 empty] | M2 | 21.25
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 |  |  |  | 3.965
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 |  |  |  | 3.185
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 7.5625
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 |  |  |  | 1.0875
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 |  |  |  | 2
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 |  |  |  | 1.56
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 |  |  |  | 1.89
21.25
4.0 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
4.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | [11 empty] | M3 | 1.6238
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | TRAÇO DO CONCRETO 3:3:3:1 (CIMENTO:PEDRA:AREIA:AGUA)
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.45
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 | 0.06 |  |  | 0.18
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 | 0.06 |  |  | 0.4374
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 | 0.06 |  |  | 0.05904
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 | 0.12 |  |  | 0.2232
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 | 0.12 |  |  | 0.1692
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 | 0.06 |  |  | 0.105
1.6238
4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | [11 empty] | M2 | 4.047
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 8.5 |  | 0.12 |  |  | 1.02
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 7.3 |  | 0.06 |  |  | 0.438
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 10.8 |  | 0.06 |  |  | 0.648
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 4.05 |  | 0.06 |  |  | 0.243
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 5.5 |  | 0.12 |  |  | 0.66
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 5.9 |  | 0.12 |  |  | 0.708
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 5.5 |  | 0.06 |  |  | 0.33
4.047
4.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | [11 empty] | KG | 44.0968
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | KM/M² |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 |  | 2.2 |  | 8.25
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 |  | 2.2 |  | 6.6
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 |  | 2.2 |  | 16.038
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 |  | 2.2 |  | 2.1648
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 |  | 2.2 |  | 4.092
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 |  | 2.2 |  | 3.102
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 |  | 2.2 |  | 3.85
44.0968
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM | [11 empty] | M2 | 79.96
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG | ALTURA | (%) |  |  | ÁREA FUNDAÇÃO |  | QUANT.
| PÁTIO DA ACADEMIA | 100 |  |  |  |  | 100 | 20.04 |  |  | 20.04
[7 empty] | 100 |  |  |  | 20.04
5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [11 empty] | M3 | 7.996
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA | 79.96 |  | 0.1 |  |  | 7.996
7.996
5.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [11 empty] | M | 40
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO | 40 |  |  |  |  | 40
40
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [11 empty] | TXKM | 157.5
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | PAVI-S = 48 PEÇAS/M2 / 48 * 79,96 = 3.838,08 PEÇAS 1 PAVI-S = 2,7 KG / 3.838,08 * 2,7 = 10.362,81 KG
|  | TONEL. | KM | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DOS BLOCOS ATÉ O LOCAL (SÃO GABRIEL X MOROBÁ) | 10.5 | 15 |  |  |  | 157.5
0
157.5
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [11 empty] | M3XKM | 580
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | ESP. | KM |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA (NOVA VENÉCIA X MOROBÁ) | 100 | 0.1 | 58 |  |  | 580
580
5.6 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | [11 empty] | M | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| BANCOS | 1.5 |  |  |  | 2 | 3
3
6.0 | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | ÁREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| METRAGEM DA OBRA | 100 |  |  |  |  | 100
100
São Domingos do Norte - ES, 08 de Fevereiro de 2023
__________________________________________________________
EMÍLIO COLOMBI ENGENHEIRO CIVIL, CREA - ES: 041421/D
_________________________________

## M.C.DIVISA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
INSTALAÇÃO ACADEMIA POPULAR DIVISA
ITEM | [13 empty] | TOTAL DO ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | [11 empty] | M2 | 0
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INSTALAR EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PLACA DE OBRA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | [11 empty] | MÊS | 0
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ALMOXARIFADO | [5 empty] | 0
0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA DO TERRENO | 100 |  |  |  |  | 100
100
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | [11 empty] | M3 | 1.7265
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | COLOQUEI 5CM A MAIS NO COMP. E NA LARG. PARA COLOCAÇÃO DAS FORMAS
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 | 0.12 |  |  | 0.4758
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 | 0.06 |  |  | 0.1911
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 | 0.06 |  |  | 0.45375
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 | 0.06 |  |  | 0.06525
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.24
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 | 0.12 |  |  | 0.1872
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 | 0.06 |  |  | 0.1134
1.7265
3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG | [11 empty] | M2 | 21.25
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 |  |  |  | 3.965
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 |  |  |  | 3.185
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 7.5625
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 |  |  |  | 1.0875
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 |  |  |  | 2
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 |  |  |  | 1.56
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 |  |  |  | 1.89
21.25
4.0 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
4.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | [11 empty] | M3 | 1.6238
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | TRAÇO DO CONCRETO 3:3:3:1 (CIMENTO:PEDRA:AREIA:AGUA)
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.45
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 | 0.06 |  |  | 0.18
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 | 0.06 |  |  | 0.4374
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 | 0.06 |  |  | 0.05904
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 | 0.12 |  |  | 0.2232
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 | 0.12 |  |  | 0.1692
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 | 0.06 |  |  | 0.105
1.6238
4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | [11 empty] | M2 | 4.047
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 8.5 |  | 0.12 |  |  | 1.02
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 7.3 |  | 0.06 |  |  | 0.438
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 10.8 |  | 0.06 |  |  | 0.648
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 4.05 |  | 0.06 |  |  | 0.243
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 5.5 |  | 0.12 |  |  | 0.66
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 5.9 |  | 0.12 |  |  | 0.708
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 5.5 |  | 0.06 |  |  | 0.33
4.047
4.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | [11 empty] | KG | 44.0968
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | KM/M² |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 |  | 2.2 |  | 8.25
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 |  | 2.2 |  | 6.6
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 |  | 2.2 |  | 16.038
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 |  | 2.2 |  | 2.1648
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 |  | 2.2 |  | 4.092
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 |  | 2.2 |  | 3.102
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 |  | 2.2 |  | 3.85
44.0968
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM | [11 empty] | M2 | 79.96
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG | ALTURA | (%) |  |  | ÁREA FUNDAÇÃO |  | QUANT.
| PÁTIO DA ACADEMIA | 100 |  |  |  |  | 100 | 20.04 |  |  | 20.04
[7 empty] | 100 |  |  |  | 20.04
5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [11 empty] | M3 | 7.996
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA | 79.96 |  | 0.1 |  |  | 7.996
7.996
5.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [11 empty] | M | 40
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO | 40 |  |  |  |  | 40
40
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [11 empty] | TXKM | 157.5
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | PAVI-S = 48 PEÇAS/M2 / 48 * 79,96 = 3.838,08 PEÇAS 1 PAVI-S = 2,7 KG / 3.838,08 * 2,7 = 10.362,81 KG
|  | TONEL. | KM | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DOS BLOCOS ATÉ O LOCAL (SÃO GABRIEL X DIVISA) | 10.5 | 15 |  |  |  | 157.5
0
157.5
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [11 empty] | M3XKM | 610
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | ESP. | KM |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA (NOVA VENÉCIA X DIVISA) | 100 | 0.1 | 61 |  |  | 610
610
5.6 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | [11 empty] | M | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| BANCOS | 1.5 |  |  |  | 2 | 3
3
6.0 | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | ÁREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| METRAGEM DA OBRA | 100 |  |  |  |  | 100
100
São Domingos do Norte - ES, 08 de Fevereiro de 2023
__________________________________________________________
EMÍLIO COLOMBI ENGENHEIRO CIVIL, CREA - ES: 041421/D

## M.C.DUMER
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
INSTALAÇÃO ACADEMIA POPULAR DUMER
ITEM | [13 empty] | TOTAL DO ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | [11 empty] | M2 | 8
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INSTALAR EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PLACA DE OBRA | 4 |  | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 0
[7 empty] | 8 |  |  |  | 0
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | [11 empty] | MÊS | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 3 | 3
3
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| AREA DO TERRENO | 100 |  |  |  |  | 100
100
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | [11 empty] | M3 | 1.7265
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | COLOQUEI 5CM A MAIS NO COMP. E NA LARG. PARA COLOCAÇÃO DAS FORMAS
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 | 0.12 |  |  | 0.4758
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 | 0.06 |  |  | 0.1911
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 | 0.06 |  |  | 0.45375
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 | 0.06 |  |  | 0.06525
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.24
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 | 0.12 |  |  | 0.1872
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 | 0.06 |  |  | 0.1134
1.7265
3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG | [11 empty] | M2 | 21.25
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 |  |  |  | 3.965
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 |  |  |  | 3.185
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 7.5625
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 |  |  |  | 1.0875
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 |  |  |  | 2
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 |  |  |  | 1.56
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 |  |  |  | 1.89
21.25
4.0 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
4.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | [11 empty] | M3 | 1.6238
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | TRAÇO DO CONCRETO 3:3:3:1 (CIMENTO:PEDRA:AREIA:AGUA)
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.45
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 | 0.06 |  |  | 0.18
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 | 0.06 |  |  | 0.4374
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 | 0.06 |  |  | 0.05904
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 | 0.12 |  |  | 0.2232
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 | 0.12 |  |  | 0.1692
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 | 0.06 |  |  | 0.105
1.6238
4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | [11 empty] | M2 | 4.047
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 8.5 |  | 0.12 |  |  | 1.02
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 7.3 |  | 0.06 |  |  | 0.438
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 10.8 |  | 0.06 |  |  | 0.648
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 4.05 |  | 0.06 |  |  | 0.243
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 5.5 |  | 0.12 |  |  | 0.66
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 5.9 |  | 0.12 |  |  | 0.708
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 5.5 |  | 0.06 |  |  | 0.33
4.047
4.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | [11 empty] | KG | 44.0968
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | KM/M² |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 |  | 2.2 |  | 8.25
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 |  | 2.2 |  | 6.6
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 |  | 2.2 |  | 16.038
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 |  | 2.2 |  | 2.1648
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 |  | 2.2 |  | 4.092
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 |  | 2.2 |  | 3.102
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 |  | 2.2 |  | 3.85
44.0968
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM | [11 empty] | M2 | 79.96
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG | ALTURA | (%) |  |  | ÁREA FUNDAÇÃO |  | QUANT.
| PÁTIO DA ACADEMIA | 100 |  |  |  |  | 100 | 20.04 |  |  | 20.04
[7 empty] | 100 |  |  |  | 20.04
5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [11 empty] | M3 | 7.996
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA | 79.96 |  | 0.1 |  |  | 7.996
7.996
5.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [11 empty] | M | 40
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO | 40 |  |  |  |  | 40
40
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [11 empty] | TXKM | 315
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | PAVI-S = 48 PEÇAS/M2 / 48 * 79,96 = 3.838,08 PEÇAS 1 PAVI-S = 2,7 KG / 3.838,08 * 2,7 = 10.362,81 KG
|  | TONEL. | KM | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DOS BLOCOS ATÉ O LOCAL (SÃO GABRIEL X DUMER) | 10.5 | 30 |  |  |  | 315
0
315
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [11 empty] | M3XKM | 730
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | ESP. | KM |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA (NOVA VENÉCIA X DUMER) | 100 | 0.1 | 73 |  |  | 730
730
5.6 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | [11 empty] | M | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| BANCOS | 1.5 |  |  |  | 2 | 3
3
6.0 | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | ÁREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| METRAGEM DA OBRA | 100 |  |  |  |  | 100
100
São Domingos do Norte - ES, 08 de Fevereiro de 2023
__________________________________________________________
EMÍLIO COLOMBI ENGENHEIRO CIVIL, CREA - ES: 041421/D

## M.C.SÃO JOSÉ HONORATO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
INSTALAÇÃO ACADEMIA POPULAR SÃO JOSÉ DO HONORATO
ITEM | [13 empty] | TOTAL DO ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | [11 empty] | M2 | 8
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INSTALAR EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PLACA DE OBRA | 4 |  | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 0
[7 empty] | 8 |  |  |  | 0
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | [11 empty] | MÊS | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 3 | 3
3
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| AREA DO TERRENO | 100 |  |  |  |  | 100
100
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | [11 empty] | M3 | 1.7265
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | COLOQUEI 5CM A MAIS NO COMP. E NA LARG. PARA COLOCAÇÃO DAS FORMAS
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 | 0.12 |  |  | 0.4758
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 | 0.06 |  |  | 0.1911
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 | 0.06 |  |  | 0.45375
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 | 0.06 |  |  | 0.06525
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.24
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 | 0.12 |  |  | 0.1872
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 | 0.06 |  |  | 0.1134
1.7265
3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG | [11 empty] | M2 | 21.25
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 |  |  |  | 3.965
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 |  |  |  | 3.185
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 7.5625
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 |  |  |  | 1.0875
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 |  |  |  | 2
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 |  |  |  | 1.56
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 |  |  |  | 1.89
21.25
4.0 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
4.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | [11 empty] | M3 | 1.6238
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | TRAÇO DO CONCRETO 3:3:3:1 (CIMENTO:PEDRA:AREIA:AGUA)
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.45
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 | 0.06 |  |  | 0.18
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 | 0.06 |  |  | 0.4374
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 | 0.06 |  |  | 0.05904
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 | 0.12 |  |  | 0.2232
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 | 0.12 |  |  | 0.1692
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 | 0.06 |  |  | 0.105
1.6238
4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | [11 empty] | M2 | 4.047
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 8.5 |  | 0.12 |  |  | 1.02
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 7.3 |  | 0.06 |  |  | 0.438
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 10.8 |  | 0.06 |  |  | 0.648
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 4.05 |  | 0.06 |  |  | 0.243
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 5.5 |  | 0.12 |  |  | 0.66
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 5.9 |  | 0.12 |  |  | 0.708
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 5.5 |  | 0.06 |  |  | 0.33
4.047
4.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | [11 empty] | KG | 44.0968
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | KM/M² |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 |  | 2.2 |  | 8.25
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 |  | 2.2 |  | 6.6
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 |  | 2.2 |  | 16.038
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 |  | 2.2 |  | 2.1648
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 |  | 2.2 |  | 4.092
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 |  | 2.2 |  | 3.102
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 |  | 2.2 |  | 3.85
44.0968
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM | [11 empty] | M2 | 79.96
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG | ALTURA | (%) |  |  | ÁREA FUNDAÇÃO |  | QUANT.
| PÁTIO DA ACADEMIA | 100 |  |  |  |  | 100 | 20.04 |  |  | 20.04
[7 empty] | 100 |  |  |  | 20.04
5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [11 empty] | M3 | 7.996
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA | 79.96 |  | 0.1 |  |  | 7.996
7.996
5.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [11 empty] | M | 40
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO | 40 |  |  |  |  | 40
40
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [11 empty] | TXKM | 388.5
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | PAVI-S = 48 PEÇAS/M2 / 48 * 79,96 = 3.838,08 PEÇAS 1 PAVI-S = 2,7 KG / 3.838,08 * 2,7 = 10.362,81 KG
|  | TONEL. | KM | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DOS BLOCOS ATÉ O LOCAL (SÃO GABRIEL X SÃO JOSÉ HONORATO) | 10.5 | 37 |  |  |  | 388.5
0
388.5
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [11 empty] | M3XKM | 800
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | ESP. | KM |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA (NOVA VENÉCIA X SÃO JOSÉ HONORATO) | 100 | 0.1 | 80 |  |  | 800
800
5.6 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | [11 empty] | M | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| BANCOS | 1.5 |  |  |  | 2 | 3
3
6.0 | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | ÁREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| METRAGEM DA OBRA | 100 |  |  |  |  | 100
100
São Domingos do Norte - ES, 08 de Fevereiro de 2023
__________________________________________________________
EMÍLIO COLOMBI ENGENHEIRO CIVIL, CREA - ES: 041421/D

## CRISTO REI
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
INSTALAÇÃO ACADEMIA POPULAR CRISTO REI
ITEM | [13 empty] | TOTAL DO ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | [11 empty] | M2 | 0
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INSTALAR EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PLACA DE OBRA | 4 |  | 2 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | [11 empty] | MÊS | 0
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ALMOXARIFADO | [5 empty] | 0
0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| AREA DO TERRENO | 100 |  |  |  |  | 100
100
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | [11 empty] | M3 | 1.7265
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | COLOQUEI 5CM A MAIS NO COMP. E NA LARG. PARA COLOCAÇÃO DAS FORMAS
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 | 0.12 |  |  | 0.4758
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 | 0.06 |  |  | 0.1911
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 | 0.06 |  |  | 0.45375
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 | 0.06 |  |  | 0.06525
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.24
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 | 0.12 |  |  | 0.1872
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 | 0.06 |  |  | 0.1134
1.7265
3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG | [11 empty] | M2 | 21.25
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 |  |  |  | 3.965
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 |  |  |  | 3.185
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 7.5625
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 |  |  |  | 1.0875
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 |  |  |  | 2
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 |  |  |  | 1.56
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 |  |  |  | 1.89
21.25
4.0 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
4.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | [11 empty] | M3 | 1.6238
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | TRAÇO DO CONCRETO 3:3:3:1 (CIMENTO:PEDRA:AREIA:AGUA)
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.45
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 | 0.06 |  |  | 0.18
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 | 0.06 |  |  | 0.4374
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 | 0.06 |  |  | 0.05904
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 | 0.12 |  |  | 0.2232
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 | 0.12 |  |  | 0.1692
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 | 0.06 |  |  | 0.105
1.6238
4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | [11 empty] | M2 | 4.047
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 8.5 |  | 0.12 |  |  | 1.02
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 7.3 |  | 0.06 |  |  | 0.438
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 10.8 |  | 0.06 |  |  | 0.648
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 4.05 |  | 0.06 |  |  | 0.243
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 5.5 |  | 0.12 |  |  | 0.66
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 5.9 |  | 0.12 |  |  | 0.708
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 5.5 |  | 0.06 |  |  | 0.33
4.047
4.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | [11 empty] | KG | 44.0968
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | KM/M² |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 |  | 2.2 |  | 8.25
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 |  | 2.2 |  | 6.6
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 |  | 2.2 |  | 16.038
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 |  | 2.2 |  | 2.1648
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 |  | 2.2 |  | 4.092
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 |  | 2.2 |  | 3.102
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 |  | 2.2 |  | 3.85
44.0968
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM | [11 empty] | M2 | 79.96
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG | ALTURA | (%) |  |  | ÁREA FUNDAÇÃO |  | QUANT.
| PÁTIO DA ACADEMIA | 100 |  |  |  |  | 100 | 20.04 |  |  | 20.04
[7 empty] | 100 |  |  |  | 20.04
5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [11 empty] | M3 | 7.996
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA | 79.96 |  | 0.1 |  |  | 7.996
7.996
5.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [11 empty] | M | 40
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO | 40 |  |  |  |  | 40
40
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [11 empty] | TXKM | 231
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | PAVI-S = 48 PEÇAS/M2 / 48 * 79,96 = 3.838,08 PEÇAS 1 PAVI-S = 2,7 KG / 3.838,08 * 2,7 = 10.362,81 KG
|  | TONEL. | KM | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DOS BLOCOS ATÉ O LOCAL (SÃO GABRIEL X BAIRRO CRISTO REI) | 10.5 | 22 |  |  |  | 231
0
231
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [11 empty] | M3XKM | 663
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | ESP. | KM |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA (NOVA VENÉCIA X BAIRRO CRISTO REI) | 100 | 0.1 | 66.3 |  |  | 663
663
5.6 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | [11 empty] | M | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| BANCOS | 1.5 |  |  |  | 2 | 3
3
6.0 | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | ÁREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| METRAGEM DA OBRA | 100 |  |  |  |  | 100
100
São Domingos do Norte - ES, 08 de Fevereiro de 2023
__________________________________________________________
EMÍLIO COLOMBI ENGENHEIRO CIVIL, CREA - ES: 041421/D

## PATRIM.SÃO FRANCISCO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72
INSTALAÇÃO ACADEMIA POPULAR PATRIMÔNIO SÃO FRANCISCO
ITEM | [13 empty] | TOTAL DO ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | [11 empty] | M2 | 0
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | INSTALAR EM LOCAL VISÍVEL NA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| PLACA DE OBRA | 4 |  | 2 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | [11 empty] | MÊS | 0
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ALMOXARIFADO | [5 empty] | 0
0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA DA OBRA
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| AREA DO TERRENO | 100 |  |  |  |  | 100
100
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | [11 empty] | M3 | 1.7265
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | COLOQUEI 5CM A MAIS NO COMP. E NA LARG. PARA COLOCAÇÃO DAS FORMAS
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 | 0.12 |  |  | 0.4758
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 | 0.06 |  |  | 0.1911
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 | 0.06 |  |  | 0.45375
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 | 0.06 |  |  | 0.06525
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.24
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 | 0.12 |  |  | 0.1872
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 | 0.06 |  |  | 0.1134
1.7265
3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG | [11 empty] | M2 | 21.25
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3.05 | 1.3 |  |  |  | 3.965
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.3 | 2.45 |  |  |  | 3.185
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 7.5625
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.25 | 0.87 |  |  |  | 1.0875
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.6 | 1.25 |  |  |  | 2
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.4 | 0.65 |  |  |  | 1.56
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.8 | 1.05 |  |  |  | 1.89
21.25
4.0 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
4.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | [11 empty] | M3 | 1.6238
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | TRAÇO DO CONCRETO 3:3:3:1 (CIMENTO:PEDRA:AREIA:AGUA)
|  | COMP | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 | 0.12 |  |  | 0.45
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 | 0.06 |  |  | 0.18
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 | 0.06 |  |  | 0.4374
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 | 0.06 |  |  | 0.05904
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 | 0.12 |  |  | 0.2232
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 | 0.12 |  |  | 0.1692
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 | 0.06 |  |  | 0.105
1.6238
4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | [11 empty] | M2 | 4.047
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 8.5 |  | 0.12 |  |  | 1.02
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 7.3 |  | 0.06 |  |  | 0.438
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 10.8 |  | 0.06 |  |  | 0.648
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 4.05 |  | 0.06 |  |  | 0.243
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 5.5 |  | 0.12 |  |  | 0.66
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 5.9 |  | 0.12 |  |  | 0.708
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 5.5 |  | 0.06 |  |  | 0.33
4.047
4.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | [11 empty] | KG | 44.0968
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP | LARG. | ALTURA | KM/M² |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ESQUI TRIPLO INOX | 3 | 1.25 |  | 2.2 |  | 8.25
| ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLA DIAGONAL INOX | 1.25 | 2.4 |  | 2.2 |  | 6.6
| PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO INOX | 2.7 | 2.7 |  | 2.2 |  | 16.038
| SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO INDEPENDENTE INOX | 1.2 | 0.82 |  | 2.2 |  | 2.1648
| SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL INOX | 1.55 | 1.2 |  | 2.2 |  | 4.092
| SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO INOX | 2.35 | 0.6 |  | 2.2 |  | 3.102
| PEITORAL COM PUXADOR ART.SUPERIOR INOX | 1.75 | 1 |  | 2.2 |  | 3.85
44.0968
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM | [11 empty] | M2 | 79.96
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG | ALTURA | (%) |  |  | ÁREA FUNDAÇÃO |  | QUANT.
| PÁTIO DA ACADEMIA | 100 |  |  |  |  | 100 | 20.04 |  |  | 20.04
[7 empty] | 100 |  |  |  | 20.04
5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [11 empty] | M3 | 7.996
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA | 79.96 |  | 0.1 |  |  | 7.996
7.996
5.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [11 empty] | M | 40
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | PER. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO | 40 |  |  |  |  | 40
40
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [11 empty] | TXKM | 236.25
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | PAVI-S = 48 PEÇAS/M2 / 48 * 79,96 = 3.838,08 PEÇAS 1 PAVI-S = 2,7 KG / 3.838,08 * 2,7 = 10.362,81 KG
|  | TONEL. | KM | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DOS BLOCOS ATÉ O LOCAL (SÃO GABRIEL X PATRIMONIO SÃO FRANCISCO) | 10.5 | 22.5 |  |  |  | 236.25
0
236.25
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [11 empty] | M3XKM | 665
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | AREA | ESP. | KM |  |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA (NOVA VENÉCIA X PATRIMONIO SÃO FRANCISCO) | 100 | 0.1 | 66.5 |  |  | 665
665
5.6 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M | [11 empty] | M | 3
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | COMP. | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| BANCOS | 1.5 |  |  |  | 2 | 3
3
6.0 | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | [11 empty] | M2 | 100
|  | x | y | z | w | QUANT. | TOTAL | vãos à descontar |  |  | TOTAL | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
|  | ÁREA | LARG. | ALTURA | (%) |  |  | COMP. | ALT. | QUANT.
| METRAGEM DA OBRA | 100 |  |  |  |  | 100
100
São Domingos do Norte - ES, 08 de Fevereiro de 2023
__________________________________________________________
EMÍLIO COLOMBI ENGENHEIRO CIVIL, CREA - ES: 041421/D